
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
IČO: 49454561	
DIČ: CZ49454561
Sídlo: třída Tomáše Bati 383, Louky, 763 02 Zlín
Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1169
zastoupena: Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA – ředitelka společnosti
zástupce ve věcech technických: Lada Košutová – investiční technik  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: 271559869/0300

(dále jen „objednatel“)

a 

PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.
IČO: 27677443
DIČ: CZ27677443
Sídlo: Kněžpole 218, 687 12 Kněžpole
Obchodní rejstřík vedený u KS v Brně, oddíl C, vložka 51242
zastoupena: Ing. Martin Budař – jednatel společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 35-6593170247/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento

DODATEK Č.3
SMLOUVY O DÍLO


„(605,726) Otrokovice, ulice Hložkova – rekonstrukce kanalizace“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 	SI00077
číslo smlouvy zhotovitele:
číslo veřejné zakázky:		2025-23


1. Předmět dodatku

1.1. [bookmark: _Toc263320920][bookmark: _Toc147298840] Tímto dodatkem dochází ke změně termínu plnění (viz bod 1.2.). V důsledku této skutečnosti se ruší v článku 1. odstavce 1.1. dodatku č. 2 ustanovení:
Ukončení provádění díla (všech dílčích částí díla):  		15.11.2025

a nahrazuje se zněním:

Ukončení provádění díla (všech dílčích částí díla):        		19.12.2025
1.2. Tímto dodatkem se současně navyšuje cena za dílo z důvodu zajištění koordinace realizace díla v návaznosti na prostorové vedení trasy plynovodu a kvůli navýšení počtu přepojovaných kanalizačních přípojek, které nebyly v původní dokumentaci. Rozsah prací je podrobně uveden v přiloženém oceněném výkazu výměr.
V důsledku této skutečnosti se ruší v článku 4. odst. 4.2 smlouvy ustanovení: 
 
4.2 Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle oceněného závazného výkazu výměr (příloha této smlouvy) ve výši: 
3 191 234,80 Kč bez DPH
         670 159,31 Kč DPH (21 %)
3 861 394,11 Kč vč. DPH
a nahrazuje se zněním:

4.2 Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle oceněného závazného výkazu výměr (příloha této smlouvy) ve výši:
3 634 572,89 Kč bez DPH
        763 260,31 Kč DPH (21 %)
4 397 833,20 Kč vč. DPH

1.3.  Oceněný soupis prací, který obsahuje předmětné navýšení ceny, je přílohou tohoto dodatku.

1.4. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo zůstávají beze změny.


2. Závěrečná ustanovení

5. 
2.1. Tento dodatek se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

2.2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se 
zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude 
úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

2.3. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou stran, účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

2.4. Smluvní strany prohlašují, že ujednání obsažená v dodatku odpovídají jejich pravé a svobodné vůli 
a na důkaz toho připojují své podpisy.



Ve Zlíně dne 14. 11. 2025				V Kněžpoli dne 14. 11. 2025






_____________________				______________________
Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA			Ing. Martin Budař
ředitelka společnosti      				jednatel společnosti
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.				PROMONT Uherské Hradiště s.r.o. 
objednatel						zhotovitel
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