# DODATEK Č. 1 SmlouvY o dílo

I.
Smluvní strany

- Střední škola technická a dopravní, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace

se sídlem: 	Moravská 964/2, 703 00 Ostrava – Vítkovice

zastoupena:	Ing. Stanislav Zapletal, ředitel

IČO:	14451093

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

- TINT s. r. o.

se sídlem:	Riegrova 832, Místek, 73801 Frýdek-Místek

zastoupena:	Pavel Mohyla, jednatel

IČO:	63323966

DIČ:	CZ63323966

bankovní spojení:	ČSOB a. s.

číslo účtu:

datová schránka:	9wy8xum

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. 13356

(dále jen „zhotovitel“)

II.

- Smluvní strany uzavřely dne 28. 8. 2025 smlouvu o dílo na provedení vnitřní konektivity a rekonstrukce datových sítí. Při provádění prací vyvstala potřeba provedení dalších prací a dodávek, které nebyly v původním rozsahu díla zahrnuty. Zároveň byly identifikovány práce, které není možno či nejsou potřeba pro bezvadné dokončení díla provést. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě, kterým upravují rozsah díla.

- Smluvní strany se dohodly, že provádí změnu závazku ze smlouvy, a to v rozsahu:

a) Při provádění fotovoltaiky a vyvolaného stěhování úseku údržby do budovy trafostanice, je nutno zabezpečit tyto prostory datovou sítí. Dojde k propojení optickým kabelem z budovy autoservisu vč. dodání a instalace koncových a souvisejících prvků.

b) Při stavebních úpravách a změny výuky v učebně Autotronic je nutno provést přípravu pro novou učebnu Autotronic. Příprava spočívá v dodávce a montáži nového datového rozvaděče s aktivním prvkem, propojení optickým kabelem a navýšení počtu optických vláken pro páteřní propoj do hlavního rozvaděče školy.

c) Je nutno navýšit počet datových zásuvek pro nová zařízení a prostory, a to vč. dodávky koncových prvků.

d) Po odkrytí konstrukce podlahy v místě kanálu pro vedení kabelových tras byla zjištěna nedostatečná kapacita stávajících podlahových kanálů. Z tohoto důvodu je nutno navýšit počet vertikálních kabelových sloupků. Dodávky a práce související s umístěním kabelové trasy do stávajícího kanálu nebudou provedeny.

e) Při přípravě osazení drátového roštu bylo zjištěno, že předpokládaný typ drátového roštu není možno z důvodů kolizí s následnými úpravami stropů jednotlivých místností použít. Z tohoto důvodu dochází k úpravě typu drátového roštu.

f) Při přípravě osazení filtrů a ventilačních jednotek datových rozvaděčů bylo konstatováno, že tyto práce nejsou s ohledem na použitý typ rozvaděčů vhodné k realizaci a nebudou provedeny.

g) V objektu trafostanice je nutno provést datové rozvody vč. příslušenství.

h) V učebně 310 není možno provést instalaci datové sítě z důvodu koordinace s dodavatelem nábytku, který v době realizaci datových sítí není znám.

Bližší rozsah prací je definován změnovým výkazem výměr, který odsouhlasily obě smluvní strany.

- Změna závazku ze smlouvy dle odst. 2 písm. a), b), c) a g) tohoto článku smlouvy je prováděna dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), jelikož se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku. Změna závazku dle odst. 2 písm. d), e), f) a h) tohoto článku smlouvy je prováděna dle § 222 odst. 6 ZZVZ, jelikož se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (zakryté konstrukce, kolize se skutečným stavem na místě, nemožnost instalace z důvodu nedodání navazujícího vybavení třetí stranou), a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

III.

- Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 zní následovně:

Cena za dílo činí:

bez DPH 	4 877 403,53 Kč

§ 222 odst. 4 – vícepráce	   228 856,96 Kč

§ 222 odst. 6 – vícepráce	   281 269,00 Kč

§ 222 odst. 6 – méněpráce	  -313 405,48 Kč

bez DPH vč. dodatku 	5 074 123,47 Kč

DPH 	1 065 565,93 Kč

včetně DPH	6 139 689,39 Kč

IV.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- Tento dodatek je uzavřen elektronicky, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

| V Ostravě |  | Ve Frýdku-Místku |
| --- | --- | --- |
| za objednatele Ing. Stanislav Zapletal, ředitel |  | za zhotovitele Pavel Mohyla, jednatel |