## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),

### Smluvní strany

Statutární město Pardubice, IČ: 00274046, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice,

## zastoupené: 		Bc. Janem Nadrchalem, primátorem

e-mail:

tel.:

Bankovní spojení: 	Komerční Banka, a.s., Pardubice

Č.ú.:

na straně první jako objednatel

(dále jen „objednatel“)

Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o.

se sídlem: 		Na Máchovně 1610, Beroun-Město, 266 01 Beroun

IČO: 			084 38 391,

DIČ: 			CZ08438391

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 319021

Zastoupená: 		Ing. Jan Cihlář, Ph.D., jednatel

Kontaktní osoby: 	RNDr. Milan Svoboda, e-mail:

Kontakt: 		telefon:                          / e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále též „smluvní strany“),

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo

### Předmět smlouvy

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v následujících ustanoveních, v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, objednatel se zavazuje od zhotovitele dílo za podmínek stanovených touto smlouvou převzít a objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu za dílo ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v čl. III. a X. této smlouvy.

  - Předmětem smlouvy je poskytnutí služeb a činností pro územně plánovací dokumentaci.

  - Poskytnutí služeb a činností pro územně plánovací dokumentaci spočívá v poskytnutí odborných služeb a činností vedoucích k úpravě návrhu nového územního plánu pro 3. opakované veřejné projednání (dále jen „úprava návrhu nového ÚP pro 3. opakované VP“).

  - Součástí činností uvedených v odst. 2 tohoto článku je i provedení dalších činností, které nejsou výslovně uvedeny v tomto článku této smlouvy, avšak jsou nezbytné k řádnému dokončení předmětu smlouvy, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět.

  - Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli pokyny vedoucí k úpravě návrhu nového ÚP pro 3. opakované VP.

  - Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli tyto podklady v elektronické podobě, na požádání zhotovitele i v listinné podobě. Smluvní strany se zavazují, že veškeré kroky k naplnění účelu této smlouvy budou činěny bez zbytečného odkladu a v odpovídající kvalitě. Kontaktní osobou pro věcná a technická jednání ze strany objednatele je pan Mgr. David Schaffer, Oddělení územního plánování, Odbor hlavního architekta Magistrátu města Pardubic, e-mail: David.Schaffer@mmp.cz.

  - Zhotovitel uděluje touto smlouvou objednateli právo dílo užít a nakládat s ním (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon), v platném znění) dle svých potřeb, a to v rozsahu zejména - užít dílo jako podklad pro navazující objednatelem zadávaná díla, zveřejnit celé nebo část díla v informačním systému objednatele – internet + média, zveřejnit celé nebo část díla v publikacích vydávaných objednatelem, k výkonu budoucího přepracování ve smyslu další úpravy územně plánovací dokumentace dle stavebního zákona apod., a to v trvání na celou dobu autorské ochrany díla a pro území České republiky. Objednatel není povinen dílo využít.

  - Právo dílo užít ve smyslu čl. II.7. a násl. této smlouvy vzniká dnem převzetí díla. Strany se dohodly, že licence je poskytnuta bezúplatně po dobu trvání autorskoprávní ochrany díla.

- Cena díla

  - Cena za řádné a včasné provedení díla je stanovena dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů ve výši 273 400,00 Kč bez DPH; cena včetně DPH 21 % je  330 814,00 Kč.

  - Zhotovitel jako plátce DPH je oprávněn účtovat k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v aktuální výši 21 %. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

  - Smluvní strany shodně prohlašují, že tato cena je úplná a nejvýše přípustná (s výhradou bodu III.4. této smlouvy), neboť zahrnuje veškeré činnosti a náklady spojené s řádným provedením díla tak, jak je vymezeno touto smlouvou, o nichž zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a mohl, že jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

  - Cena může být změněna, dojde-li v průběhu zpracování díla ke změně smluvních podkladů uvedených v bodě II.5. této smlouvy, k vydání nové nadřazené územně plánovací dokumentace či její aktualizaci nebo ke změně či doplnění objednatelem zhotoviteli předaných pokynů či podkladů (to vše dále jen „změny vstupních podmínek"), a to výhradně na základě písemné dohody smluvních stran uzavřené formou písemných dodatků k této smlouvě.

  - Dohodnutá cena zahrnuje:

  - 1 vyhotovení autorizovaného výtisku úpravy návrhu nového ÚP pro 3. opakované VP, 1 vyhotovení autorizovaného výtisku hlavního výkresu v měřítku 1:10 000 pro 3. opakované veřejné projednání územního plánu, 1 autorizované vyhotovení úpravy návrhu nového ÚP pro 3. opakované VP v digitální formě na CD ve strojově čitelném formátu:

- vektorová data: topologicky správná a souřadnicově umístěná (SJTS-K) ve formátu dle metodiky Minimálního standardu pro digitální zpracování územních plánů v GIS (MINIS), v platném znění,

- data ve formátu .pdf,

  - účast zhotovitele na 3. opakovaném veřejném projednání včetně podání výkladu projednávaného návrhu.

  - Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

  - Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH, a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

### Závazky stran

  - Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli informace potřebné k zajištění činnosti podle čl. II. této smlouvy a převzít výsledky jeho činnosti, pokud nebudou v rozporu s obsahem této smlouvy.

  - Objednatel poskytne zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy podklady potřebné pro vyhotovení předmětu smlouvy dle bodu II. 5.

  - Dále se objednatel zavazuje, že v průběhu provádění díla bude se zhotovitelem spolupracovat při získávání podkladů od jiných právnických osob, a že mu poskytne všechny dostupné informace potřebné k řádnému dokončení a předání díla. O tyto věci se nesnižuje cena za provedení díla a objednatel zůstává jejich vlastníkem s tím, že po skončení a odevzdání díla je zhotovitel povinen objednateli vrátit veškeré poskytnuté podklady bez zbytečného odkladu.

  - Objednatel se zavazuje, že poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost v průběhu provádění díla, zejména při řešení případných problémů a požadavků vzešlých z vyjádření a stanovisek dotčených orgánů v průběhu pořizování územně plánovací dokumentace.

  - Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděné dílo. Zjistí-li přitom, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli odstranění vad, které vznikly vadným prováděním, a nadále aby prováděl dílo řádným způsobem. Zhotovitel je povinen této žádosti objednatele neprodleně vyhovět.

  - Zhotovitel nemůže pověřit zhotovením celého díla podle čl. II. této smlouvy jinou osobu. Pokud však není schopen splnit určitou část díla v plném rozsahu, je oprávněn její plnění v chybějícím rozsahu zajistit prostřednictvím poddodavatele. Cena díla se tímto možným postupem nemění. Zhotovitel odpovídá za všechny poddodávky v plném rozsahu, tak jako by dílo prováděl sám.

  - Vady, za které odpovídá zhotovitel, budou zhotovitelem odstraněny na náklady zhotovitele, a to s výjimkou případů, kdy tyto vady byly způsobeny prokazatelně zaviněným porušením povinností ze strany objednatele; v takovém případě hradí náklady na odstranění vady objednatel.

  - Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele, které budou zhotoviteli předány písemně prostřednictvím pořizovatele územně plánovací dokumentace (§ 46 odst. 1, zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění). Tyto pokyny objednatele musí respektovat míru podrobnosti, ve které má být v souladu s právními předpisy územně plánovací dokumentace vypracována; to platí i pro podklady pro zpracování úpravy návrhu nového ÚP pro 3. opakované VP.

  - Zhotovitel se zavazuje, že v případě pověření pořizovatelem územně plánovací dokumentace (§ 46 odst. 1, zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění), zajistí potřebnou součinnost v průběhu provádění díla, zejména při řešení případných problémů a požadavků vzešlých ze stanovisek dotčených orgánů a při řešení podaných námitek a připomínek vzešlých v průběhu pořizování územně plánovací dokumentace.

  - Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení sjednané ceny za podmínek stanovených v čl. X. této smlouvy.

  - Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit veškeré náklady na zpracování úpravy návrhu nového ÚP pro 3. opakované VP.

- Termíny plnění

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu do 4 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy a předání všech podkladů dle bodu II.5. této smlouvy.

  - Úprava návrhu nového ÚP pro 3. opakované VP bude pořizovateli předána pro kontrolu minimálně 2 týdny před výše stanoveným termínem plnění; pořizovatel je oprávněn sdělit připomínky (udělit pokyny) k návrhu odevzdanému ke kontrole nejpozději ve lhůtě dvou týdnů od jejich doručení. Pozdější připomínky (pokyny) nemusí být zhotovitelem z důvodu plnění termínů reflektovány; zhotovitel je však povinen i po uplynutí této lhůty reflektovat připomínky (pokyny), které se týkají požadavků vyplývajících z právních předpisů.

  - Dílo, se považuje za provedené v okamžiku, kdy je dokončeno bez vad a nedodělků a převzato objednatelem.

  - Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s provedením díla, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, vč. DPH za každý započatý den prodlení. To neplatí, dojde-li k prodlení na straně zhotovitele z viny objednatele, a to např. pro nepředání či pozdní předání podkladů či pokynů, uplatnění nových požadavků na zpracování, předání pokynů k úpravám (pokud je lze dle této smlouvy uplatnit) apod. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla delším než 30 kalendářních dnů je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

  - V případě, že dojde oprávněně ze strany objednatele nebo dotčených orgánů ke změně či doplnění zhotoviteli již předaných pokynů či podkladů potřebných pro zhotovení díla, počínají lhůty sjednané v bodu V.1., této smlouvy běžet ode dne takové změny či doplnění pokynů či podkladů.

- Místo plnění

  - Místem plnění díla je sídlo zhotovitele. Místem předání díla je kancelář č. 007, v přízemí budovy Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta, Štrossova 44, 530 21 Pardubice, kontaktní osobou je Ing. arch. Mariana Zmítková, v.r., vedoucí Odboru hlavního architekta, Magistrátu města Pardubic, tel. Kontakt             , e-mail: mariana.zmitkova@mmp.cz.

- Předání a převzetí díla

  - Dílo se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků, v rozsahu sjednaném touto Smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě a se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto Smlouvou zavázal. V případě, že má dílo nedodělky, vady, a to i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn dílo nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.

  - Objednatel se stává vlastníkem díla okamžikem jeho převzetí.

  - K předání díla dojde osobně, odevzdáním objednateli v místě dle VI.1.

  - O předání a převzetí díla bude vyhotoven písemný protokol. Předávací protokol bude obsahovat popis stavu díla v okamžiku předání, soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným dílem, a dále mimo jiné i sdělení, zda k převzetí díla objednatelem dochází bez výhrad. V případě výhrad se uvede soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání předmětu díla spolu s termíny pro jejich odstranění; nedojde-li k dohodě o těchto termínech, odstraní zhotovitel případné vady a nedodělky ve lhůtě stanovené objednatelem. Tato lhůta však nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.

  - Objednatel není povinen dílo převzít, bude-li vykazovat vady, či nedodělky. O odmítnutí převzetí strany sepíší protokol, v němž bude uveden důvod odmítnutí převzetí díla a náhradní termín převzetí.

- Záruka za dílo

  - Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla dle této smlouvy bude mít v době jeho odevzdání objednateli vlastnosti stanovené platnými právními předpisy zejm. stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami č. 500/2006 Sb. a č. 501/2006 Sb. a smlouvou o dílo a bude splňovat platné nebo doporučené ČSN a směrnice.

  - Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděné dílo. Zjistí-li přitom, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli odstranění vad, vzniklých vadným prováděním, a provádění díla řádným způsobem.

  - Záruční doba je 36 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí kompletního díla bez vad a nedodělků. Po tuto dobu je objednatel oprávněn kdykoliv dílo reklamovat z důvodu případných vad a zjevných nesouladů. V případě, že objednatel zjistí vady či nesprávnosti v projektu a dodávkách, bez zbytečného odkladu písemně oznámí, v čem spatřuje vady. Zhotovitel se zavazuje provést bezplatné odstranění vady díla. Záruka se nevztahuje na vady díla způsobené změněnými podmínkami (změny v území, změněné požadavky zastupitelstva, změny právních předpisů atd.), které vznikly po vydání nového územního plánu.

  - Vady díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady a neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, je zhotovitel povinen vady odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich uplatnění objednatelem, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě. V případě prodlení s odstraněním vad uhradí zhotovitel smluvní pokutu 500 Kč za každý započatý kalendářní den.

  - Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle této smlouvy, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel mimo jiná svá práva objednatele z vadného plnění stanovená zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám či prostřednictvím jiné fyzické či právnické osoby na náklady zhotovitele.

  - Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady nebo jiná škoda, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.

  - O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila využívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno.

  - Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

  - Na reklamovanou vadu se hledí jako na vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud zhotovitel neprokáže opak.

  - V případě, že se jedná o vadu bránící užití díla ke sjednanému účelu, může objednatel od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel nezjedná nápravu ani v náhradní lhůtě, která nesmí být kratší než 14 kalendářních dní. V případě provádění některé části díla prostřednictvím poddodavatele odpovídá zhotovitel objednateli jako by dílo prováděl sám.

  - Zhotovitel neodpovídá za vady předmětu plnění (díla), které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

  - Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

- Jiná ujednání

  - Tato smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 283/2021 Sb., stavebním zákonem, v platném znění. Smlouvu lze měnit, upřesňovat nebo zrušit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které musí být odsouhlaseny a podepsány všemi smluvními stranami.

  - Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení díla. Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí zhotovitel prostřednictvím třetích osob pod svým osobním vedením, odpovídá za kvalitu prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám.

  - Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen, že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek zhotovitele, a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno.

  - V případě, že se prohlášení některé ze smluvních stran podle tohoto článku ukáže být nepravdivým, odpovídá tato smluvní strana za škodu, která nepravdivostí prohlášení druhé smluvní straně vznikla.

  - Smluvní strany se dohodly, že pokládají za podstatné porušení smluvních povinností následující skutečnosti:

- prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti, jak je tato definována v článku IV. této smlouvy, po dobu delší než 30 kalendářních dní,

- prodlení objednatele s úhradou platby sjednané dle této smlouvy o dílo po dobu delší než 30 kalendářních dní,

- prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaných termínech po dobu delší než 30 kalendářních dní,

- bude-li plnění zhotovitele vykazovat vady bránící řádnému užívání díla, na které objednatel zhotovitele opakovaně (tzn. nejméně dvakrát) upozornil, a zhotovitel přesto nezjedná ve stanovené lhůtě nápravu.

  - Eventuální zvětšení objemu prací – rozporování návrhu, hlukové studie, podrobné průzkumy (hydrologické, geologické, radonové, hluková posouzení, technická pomoc nad rámec smluvního vztahu apod.) – bude všemi stranami dohodnuto v dodatku k této smlouvě včetně úpravy výše ceny či změně doby plnění.

  - Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud by v procesu pořizování územně plánovací dokumentace některý dotčený orgán státní správy vydal nesouhlasné stanovisko k navrhované úpravě, a z toho důvodu by nemohla být určitá část úpravy návrhu nového ÚP pro 3. opakované VP pořízena (např. vyloučení některé z projednávaných lokalit), cena za vyhotovení díla se nemění a objednatel nebude vůči zhotoviteli z tohoto důvodu uplatňovat žádné nároky (náhradu škody, sankce apod..).

  - Podklady pro zpracování díla, jakož i dílo samé, které je předmětem této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám bez předchozího souhlasu objednatele.

- Platební a fakturační podmínky, sankce

  - Smluvní strany se dohodly na fakturaci po předání díla dle čl. III. a V. této smlouvy. Veškeré práce zhotovitele budou fakturovány objednateli. Zálohy se neposkytují.

  - Po řádném zhotovení a předání díla a po odstranění případných vad specifikovaných v protokolu o předání a převzetí díla, je zhotovitel oprávněn vystavit objednateli fakturu za provedené dílo, a to do 15 kalendářních dnů ode dne předání díla; objednatel zaplatí fakturovanou částku ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Úhrada bude objednatelem prováděna vždy bezhotovostní formou převodem na účet zhotovitele uvedený na faktuře. Přílohou faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí díla (tj. objednatelem a zhotovitelem), případně také zápis o odstranění vad a nedodělků.

  - Faktura – daňový doklad vystavený zhotovitelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené § 435 občanského zákoníku.

  - Jestliže objednatel od smlouvy z jakýchkoliv důvodů nezaviněných zhotovitelem před ukončením prací oprávněně odstoupí, vyúčtuje zhotovitel objednateli veškeré účelně vynaložené náklady spojené s rozpracovaností díla oceněné na základě jejich specifikace do 15 kalendářních dnů po zastavení prací na díle. Objednatel se pro tento případ zavazuje uhradit náklady zhotoviteli do 14 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení tohoto ocenění investorovi.

  - Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu za prodlení s plněním díla, v termínech uvedených v čl. V .této smlouvy, a to ve výši 0,1 % z ceny díla, za každý započatý den prodlení s plněním. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů ode dne doručení výzvy oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.

  - Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé z této smlouvy, započíst, jinak zatížit ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

- Závěrečná ujednání

  - Záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy ČR, zejména občanským zákoníkem, v platném znění.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve 2 exemplářích, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. Každé vyhotovení má povahu originálu.

  - Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a která považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

  - Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci všech smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných všemi smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují. Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna e- mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost dodatků z důvodu nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

  - Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

  - Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

  - Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz svobodných projevů vůle připojují vlastnoruční podpisy.

  - Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami. Účinnosti nabývá smlouva okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv.

  - Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

  - Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy, odešle tuto smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv, spravovaného Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. O uveřejnění smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikace o uveřejnění.

  - Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 občanského zákoníku).

  - Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se mluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů.

  - V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by smlouva obsahovala osobní údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu, a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle příslušných právních předpisů, poskytuje zhotovitel svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, Statutárním městem Pardubice. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně.

Příloha č. 1:

Pokyny vedoucí k úpravě návrhu nového ÚP pro 3. opakované VP.

Za Objednatele:

Bc. Jan Nadrchal, primátor

Statutární město Pardubice

Datum: 3.2.2026

Za Zhotovitele:

Ing. Jan Cihlář, Ph.D., jednatel

Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o.

Datum: 30.1.2026

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: schváleno usnesením Rady města Pardubice č. R/7010/2026 ze dne 28. 1. 2026.

Návrh územně plánovací dokumentace je dle ust. § 323 odst. 9 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění zpracován v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění k 30.6.2024 (dále jen „stavební zákon“), vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vše ve znění účinném ke dni 30.6.2024.