DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 0409/2016/OI

uzavřené podle dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

**Město Aš**

Sídlo: Kamenná 52, 352 01 Aš

IČ: XXXXXXXXXXX

DIČ XXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXX

Zastoupené: XXXXXXXXXXX

*(dále jen „objednatel“)*

**a**

Obchodní firma : **ŠUMAVAPLAN, spol. s r.o.**

se sídlem: Pivovarská 4, Pakoměřice, 250 65 Bořanovice

zastoupena: XXXXXXXXXX

IČ : XXXXXXXXXX

DIČ: XXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

Telefon: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 105 424

Zástupce pro věci technické: XXXXXXXXX

*(dále jen „zhotovitel“)*

Smluvní strany se na základě ujednání uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 26.07.2016

pro stavbu

**„Komunitní centrum”**

**II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

Tento dodatek (dále jen „**dodatek**“) je uzavřen podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, prodávající je vítězem poptávkového řízení na veřejnou zakázku **PD- Komunitní centrum** zahájeného dne 13.05.2016. Výběr vítěze veřejné zakázky byl potvrzen rozhodnutím Rady města Aše dne 6.6.2016 usnesením č. 06/264/16.

**III.** **PŘEDMĚT** **DODATKU**

2.1. Předmětem dodatku je rozšíření prací v návaznosti na potřebu úpravy rozpočtu v souladu s možnostmi dotačního titulu IROP (vícepráce a navýšení finančních prostředků) a posunutí termínu dokončení díla.

2.2. Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení článku 3.2., 4.1. a 5.1. SOD č. 0409/2016/OI, dle níže uvedeného.

**III.**

**PŘEDMĚT PLNĚNÍ**

**Rozšíření bodu 3.2 v části – Soupis prací a dodávek služeb (výkaz výměr)**

Rozdělení rozpočtu stavby na jednotlivé objekty v rozsahu:

SO 01 Zateplení objektu a energetické úpravy

SO 02 Komunitní centrum – provozní objekt k ulici Karlova

SO 03 Ostatní části objektu – hlavní sál a příslušenství

**IV.**

**DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

4.1. Zhotovitel předá Objednateli předmět plnění v termínu:

|  |  |
| --- | --- |
| Zaměření stávajícího stavu | **do 29. 07. 2016** |
| Studie řešení | **do 15. 10. 2016** |
| Zpracování dokumentace pro stavební povolení/ohlášení stavby | **do 28. 02. 2017** |
| Zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavebního  povolení/ohlášení stavby (stavební řízení) a získání  pravomocného stavebního povolení/ohlášení stavby vč. předání rozšířené části bodu 3.2. | **do 20.09.2017** |

**V.**

**CENA DÍLA**

5.1. V souladu s ustanovením § 2 zákona o cenách č.526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byla cena sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídkové ceny Zhotovitele za provedení díla v rozsahu předmětu tohoto dodatku ve výši:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Nabídková cena bez DPH** | **DPH** | **Celková nabídková cena včetně DPH** |
| Zaměření stávajícího stavu | **(a)**  90 000,- | **(b)**  18 900,- | **(c) = (a) + (b)**  108 900,- |
| Studie řešení | 100 000,- | 21 000,- | 121 000,- |
| Zpracování dokumentace pro stavební povolení/ohlášení stavby | 745 050,- | 156 460,50 | 901 510,50 |
| Zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení/ohlášení stavby (stavební řízení) a získání pravomocného stavebního povolení/ohlášení stavby | 50 000,- | 10 500,- | 60 500,- |
| Původní cena celkem | 985 050,- 206 860,50 1 191 910,50 | | |
| Vícepráce na rozdělení rozpočtu pro potřeby dotace z IROP | + 24 300,- | + 5 103,- | + 29 403,- |
| **Cena konečná po započtení víceprací celkem** | **1 009 350,- 211 964,- 1 221 314,-** | | |

Pokud v období rozhodném pro zdanitelné plnění by došlo ke změně, nebo úpravě zákona o dani z přidané hodnoty v uvedené 21 procentní kategorii DPH, bude zhotovitel povinen účtovat tuto zákonně upravenou DPH.

**IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU**

4.1. Ostatní ustanovení SOD č. 0409/2016/OI jsou nedotčena a tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

4.2. Smluvní strana, která je na základě tohoto dodatku ve vztahu s Městem Aš, bere vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek a související smluvní dokumenty, budou uveřejněny v registru smluv v případě, že nespadají pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv, přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Město Aš. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Dodatku v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Dodatku, případně další údaje, které stanoví příslušná právní úprava.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

4.4. V souladu s  § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Město Aš potvrzuje, že byly splněny podmínky pro uzavření tohoto dodatku č.1 SOD č. 0409/2016/OI. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RM č. 08/346/17 ze dne 30.08.2017.

4.5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři originály obdrží kupující a jeden originál obdrží prodávající. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

4.6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevyhovujících podmínek, což stvrzují svým podpisem.

V ……………. dne…………………… V Aši dne……………………………….

………………………………………… …………………………………………..

Za zhotovitele: XXXXXXXXXX Za objednatele: XXXXXXXXXXX jednatel společnosti starosta Aš