Dodatek č. 2

S M L O U V Y O D Í L O

č. smlouvy objednatele: 1041/2024
č. smlouvy zhotovitele: VP04/2024

„VD Křímov - 3. provozní uzávěr SV DN 800 – rekonstrukce“

„VD Křímov - 3. provozní uzávěr SV DN 800 - úprava RU a tlumících prvků“
- projektová dokumentace (DSP/DPS)

Objednatel:

sídlo:

IČO:

DIČ:

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele: manažer projektů

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988

CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

zhotovitel:	“VP PROJEKTING” s.r.o.

sídlo:	Přemyslova 84/3

Praha 2 – Vyšehrad doručovací adresa: oprávněn(i) k podpisu smlouvy: oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: oprávněn(i) jednat o věcech technických:

63676907

CZ63676907

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 37180 m8ibaaq

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: ID datové schránky:

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jen „smluvní strany“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

O dodatek je žádáno z důvodu, že v současné době není zřejmé, kdy bude možné zahájení „nakládání“ s pozemkem pro inženýrskou činnost, navrhují se tyto lhůty dokončení inženýrské činnosti a celého projektu, které jsou odvozeny od termínu odkupu nebo souhlasu se stavbou a vyjmutí z LPF.

Předpokládané jsou tyto úkony:

Posudek na vynětí z LPF z PUPFL do 4 týdnů od termínu odkupu pozemku a zápisu do KN.

^ Podání žádosti na OŽP MM Chomutov o „JES“ do 10 týdnů od termínu odkupu pozemku a zápisu do KN.

^ Vydání závazného stanoviska „JES“ do 18 týdnů od termínu odkupu pozemku a zápisu do KN.

^ Obstarání výjimky z prací v přírodní rezervaci do 18 týdnů od termínu odkupu pozemku a zápisu do KN.

^ Dokumentace pro provedení stavby do 16 týdnů od termínu odkupu pozemku a zápisu do KN.

^ Ukončení projednávání do 24 týdnů od termínu odkupu pozemku a zápisu do KN.

^ Kompletace dokumentace, doplnění položkového výkazu výměr a rozpočtu, projednání na ZVV, předání do 28 týdnů od termínu odkupu pozemku a zápisu do KN.

Tímto dodatkem se mění ČI. III. Termíny plnění

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění:

Termín provedení díla:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

- první dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky) po projednání

na ZVV:	nejpozději	do

16.01.2026

- předání a převzetí kompletní PD (1 x tištěné + elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

Nové znění:

Termín provedení díla:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

- první dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV:	nejpozději	do

30.11.2026

- předání a převzetí kompletní PD (1 x tištěné + elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově, dne

v Karlových Varech, dne

…………………………………… ekonomický ředitel

Povodí Ohře, státní podnik

……………………………………. jednatel společnosti

“VP PROJEKTING s.r.o.“