Dodatek 1 ke smlouvě

o Zajištění převozu a stavby 1 stánku a doprovodném servisu na veletrzích v Londýně, Lipsku, Boloni a Frankfurtu nad Mohanem 2026

Moravská zemská knihovna v Brně, IČ 00 09 49 43

sídlo: Kounicova 65a, 601 87 Brno

zastoupená prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., generálním ředitelem

jako objednatel

a

MARY & POPP'S AGENCY, s.r.o., IČ 28 82 21 88

sídlo: Prodloužená 234, 53009 Pardubice zastoupená Zbyňkem Severou, jednatelem jako zhotovitel

I.

- Smluvní strany uzavřely dne 10. 10. 2025 smlouvu o zajištění převozu a stavby stánku a doprovodném servisu.

- S ohledem na umístění stánku na veletrhu v Lipsku 19. - 22. 3. 2026 na architektonický návrh, je nutné instalovat stěnu z veletržního systému 9000x2500mm, hliníková konstrukce octanorm, 11x MDF 03 bílá. Objednatel o nutnosti stěny nemohl při podpisu smlouvy vědět, protože k upřesnění architektonického návrhu stánku došlo až po uzavření smlouvy v důsledku umístění stánku organizátorem veletrhu.

- Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v tomto článku dodatku dohodly na níže uvedených změnách uzavřené smlouvy.

- Objednatel konstatuje, že změna uvedená v tomto dodatku je přípustnou změnou dle § 222 odst. 4 z.č. 134/2016 Sb., protože se jedná o změnu, která je nižší než 10%  hodnoty závazku (součtově všechny změny).

II.

- Zhotovitel na stánek na veletrhu v Lipsku nainstaluje stěnu dle pokynů objednatele, a to tak, aby instalace byla řádně dokončena do 18. 3. 2026 při montáži stánku na veletrhu.

- Cena předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. odst. 1 tohoto dodatku činí 23.000,- Kč bez DPH a je rozepsána v příloze tohoto dodatku.

III.

- Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

- Na tento dodatek se vztahuji veškerá ustanovení smlouvy.

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho registrace v registru smluv.

- Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb. objednatelem.

- Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží každá smluvní strana.

V Brně dne						             	V Pardubicích dne

……………………………………                                                            …………………………………

Příloha

MARY & POPP’S AGENCY, s.r.o.

Semtín 112, 53353 Pardubice, Česká republika info@marypopps.cz | www.marypopps.cz

Veletržní stěna

- 1x stěna 9000x2500mm

- Hliníková konstrukce octanorm

- 11x MDF 03 Bílá

- stavba

Předběžná kalkulace:

Pronájem: 20.500 Kč bez DPH

Práce (sestavení, demontáž) = 2.500 Kč bez DPH

Celková částka 23.000 Kč bez DPH.

V Pardubicích 20.1.2026

Projekt připravila: MARY & POPP’S AGENCY, s.r.o.

Projekt je určen výhradně pro potřeby klienta a je vlastnictvím společnosti MARY & POPP’S AGENCY, s.r.o.

Společnost MARY & POPP’S AGENCY, s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k tomuto projektu. Strana 1 (celkem 1)