MUSY/96076/2025								Ev. č. 706/2025

119/2025

SMLOUVA O DÍLO

kterou uzavřely

na straně jedné: 	Město Svitavy

IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444

se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy

zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé:	M – PROJEKCE s.r.o.

IČ: 050 61 415, DIČ: CZ05061415

se sídlem Resslova 956/16, 500 02 Hradec Králové

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094

zastoupena jednateli Ing. Petrem Hájkem a Mgr. Michalem Kropáčem

- dále jen zhotovitel -

I.

Předmět smlouvy

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo způsobem a v rozsahu dle této smlouvy a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu cenu za dílo.

  - Dílem je zhotovení projektové dokumentace pro povolení stavby a projektová dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce mostu Svitavy 63c-M1 ul. Mýtní“ (dále též jen „stavba“), dle nabídkové ceny, jenž je v přílohou č. 1 této smlouvy.

  - Povinnost zhotovitele provést dílo zahrnuje i:

- návštěvu místa stavby podle potřeby;

- účast na průběžném projednávání dokumentace během jejího zpracování s objednatelem a budoucími správci technické a dopravní infrastruktury – SPORTES s.r.o. Svitavy.

- inženýrské činnosti při výkonu činností dle bodu 1.3. písm. b) této smlouvy. Ke stavebnímu objektu dopravní infrastruktury bude zajištěno stanovisko NIPI bezbariérové prostředí o.p.s.

- poskytnutí součinnosti během zadávacího řízení o zadání veřejné zakázky „Rekonstrukce mostu Svitavy 63c-M1 ul. Mýtní“, zejména při zpracování odpovědí uchazečům o veřejnou zakázku tak, aby byly dodrženy lhůty dle zákona o zadávání veřejných zakázek.

  - Dílo musí být provedeno v souladu se společným povolením stavby a s podmínkami 
a stanovisky příslušných dotčených správních orgánů a správců sítí a musí být zpracováno tak, aby jeho výsledek odpovídal platným právním předpisům, ČSN 
a technickým normám.

  - Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele musí obsahovat:

- kompletní dokumentaci dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., v rozsahu a obsahu potřebné dokumentace jednotlivých stavebních objektů technické infrastruktury a vyhlášky 
č. 227/2024 Sb., v rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury a dále dokladovou část potřebnou pro výběr zhotovitele stavby 
a realizaci stavby,

- podrobný položkový rozpočet (též jen „rozpočet“) díla pod názvem „Rekonstrukce mostu Svitavy 63c-M1 ul. Mýtní“, a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (též jen „soupis prací“).

Rozpočet bude oceněn v cenách obvyklých v místě plnění. Rozpočet a soupis prací bude obsahovat rekapitulaci stavebních objektů, popř. provozních souborů.

  - Projektová dokumentace, včetně rozpočtu a soupisu prací, bude rozdělena na šest částí:

- zajištění podkladů (geodetické zaměření, průtoky ČHMÚ)

- zajištění zákresů IS (digitální) od jednotlivých správců

- zpracování projektové dokumentace DPS+PDPS – dokumentace pro povolení stavby a projektová dokumentace pro provedení stavby (4 paré a digitální podoba), soupis prací a oceněný soupis prací v cenovém třídníku OTSKP, program ASPE Esticon (ve formátu xc4, pdf a xls)

- inženýrská činnost k SP spočívající v zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy, sestavení žádosti – podání na SÚ zajisti objednatel

- projednání konceptu dokumentace s objednatelem a zpracování připomínek

- přepočet zatížitelnosti

  - Dílo musí být zpracováno tak, aby bylo v souladu s § 89 zákona o zadávání veřejných zakázek.

  - Projektová dokumentace bude vyhotovena ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě 
a v elektronické podobě (DC, DVD ve formátu *.pdf a .dwg) a soupisy prací vč. výkazu výměr a rozpočet ve formátu excel.

  - Pokud je v textu této smlouvy o dílo odkaz na konkrétní právní předpis a v průběhu plnění bude daný právní předpis zrušen či pozbyde účinnosti, je zhotovitel povinen dokumentaci zpracovat dle právního předpisu, který nahradí zrušený předpis.

II.

Termín plnění

- Zhotovitel se zavazuje, že dokumentaci zpracuje a předá objednateli postupně v následujících termínech:

Termín odevzdání konceptu DPS: do 8 měsíců od objednání.

Termín odevzdání čistopisu DPS: do 1 měsíce od předání připomínek ke konceptu DPS.

Termín odevzdání IČ (podání žádosti): do 3 měsíců od předání čistopisu DPS.

Termín odevzdání konceptu PDPS: do 2 měsíců od předání čistopisu DPS.

Termín odevzdání čistopisu PDPS: do 2 týdnů od předání připomínek ke konceptu PDPS.

Termín přepočtu zatížitelnosti: do 2 měsíců od pokynu Objednatele.

# III.

Cena za dílo

- Cena za dílo bez DPH byla smluvními stranami dohodnuta ve výši 538.000 Kč a je určena následovně:

Podklady (Geodetické zaměření, průtoky ČHMÚ)				    15.000 Kč

Dokumentace pro povolení stavby (DPS)					  350.000 Kč

Inženýrská činnost k SP (IČ)							    60.000 Kč

PDPS včetně Soupisu prací a kontrolního rozpočtu (PDPS)		    95.000 Kč

Přepočet zatížitelnosti								    18.000 Kč

- Dohodnutá cena zahrnuje veškeré činnosti související s provedením díla, jakož i veškeré poplatky, obchodní a jiné přirážky, pojištění a dopravní náklady.

- Cena za dílo nezahrnuje daň z přidané hodnoty (DPH), která bude připočtena v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- Cena za dílo je sjednána jako cena pevná, nepodléhající vlivu změn cenových vstupů 
a vnějších podmínek, která zahrnuje veškeré práce a dodávky nutné pro splnění této smlouvy, i když tyto nemusí být ve smlouvě výslovně uvedeny, přičemž tato cena je sjednána s platností po celou dobu provádění díla.

- Pokud se v průběhu provádění díla dle této smlouvy smluvní strany dohodnou na změně rozsahu předmětu plnění dle této smlouvy, budou nový rozsah předmětu plnění, popř. 
i cena za dílo, sjednány mezi oběma smluvními stranami formou písemného dodatku k této smlouvě o dílo.

IV.

Platební podmínky

- Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za dílo na základě faktur vystavených zhotovitelem.

- Fakturace bude probíhat dle přílohy č. 1 této smlouvy, a to postupně dle plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy o dílo, vždy po protokolárním předání a převzetí části předmětu smlouvy o dílo, kdy přílohou každé faktury musí být oboustranně podepsaný předávací protokol. Fakturace bude probíhat následujícím způsobem:

Po odevzdání konceptu DPS dle bodu 2.1. této smlouvy zhotovitel vystaví fakturu na částku odpovídající 70 % ceny za vyhotovení DPS a 100 % ceny za vyhotovení podkladů dle bodu 3.1. této smlouvy.

Po odevzdání čistopisu DPS dle bodu 2.1. této smlouvy zhotovitel vystaví fakturu na částku odpovídající 30 % ceny za vyhotovení DPS dle bodu 3.1. této smlouvy.

Po odevzdání IČ (podání žádosti) dle bodu 2.1. této smlouvy zhotovitel vystaví fakturu na částku odpovídající 100 % ceny za IČ dle bodu 3.1. této smlouvy.

Po odevzdání konceptu PDPS dle bodu 2.1. této smlouvy zhotovitel vystaví fakturu na částku odpovídající 70 % ceny za vyhotovení PDPS dle bodu 3.1. této smlouvy.

Po odevzdání čistopisu PDPS dle bodu 2.1. této smlouvy zhotovitel vystaví fakturu na částku odpovídající 30 % ceny za vyhotovení PDPS dle bodu 3.1. této smlouvy.

Po provedení přepočtu zatížitelnosti dle bodu 2.1. této smlouvy zhotovitel vystaví fakturu na částku odpovídající 100 % ceny za provedení přepočtu zatížitelnosti dle bodu 3.1. této smlouvy.

- Faktury musí mít náležitosti daňového dokladu.

- Faktury musí dále obsahovat číslo účtu zhotovitele a prohlášení zhotovitele, že:

- 	číslo účtu zhotovitele uvedené na faktuře je zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH;

- 	zhotovitel není správcem daně veden jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu § 106a zákona o DPH.

V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v tomto bodě, nebo zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v příslušné evidenci uveden jako nespolehlivý plátce, je objednatel oprávněn uhradit částku odpovídající výši DPH vyčíslené na této faktuře přímo na účet správce daně podle § 109a zákona o DPH.

- Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne doručení objednateli.

- Strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn své pohledávky vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu, ani zastavit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

# V.

Znalost místa plnění a podkladů pro provádění díla

- Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se podrobně seznámil s rozsahem 
a povahou předmětu plnění dle této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro řádné provádění díla.

- Zhotovitel je oprávněn použít veškeré podklady, které mu byly předány objednatelem za účelem řádného provádění díla, výhradně pro plnění předmětu této smlouvy. Jakékoliv jiné využití takovýchto podkladů je dovoleno pouze s předchozím výslovným písemným souhlasem objednatele. Veškeré takto předané podklady zůstávají ve výlučném vlastnictví objednatele a zhotovitel je povinen mu je po provedení díla vrátit.

# VI.

Provádění díla

- Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo dle této smlouvy řádně a včas.

- Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této smlouvy postupovat v souladu s platnými právními předpisy, touto smlouvou o dílo, platnými normami a pokyny objednatele.

- Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou svoji součinnost nezbytnou pro řádné provádění díla dle této smlouvy, tj. zejména poskytnout mu potřebné a dostupné informace a dokumentaci.

- Zhotovitel umožní kontrolu provádění díla dle této smlouvy objednateli nebo jím pověřeným zástupcům kdykoliv v jeho průběhu.

- Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel nepostupuje při provádění díla v souladu s touto smlouvou, nebo že předmět díla vykazuje vady, je povinen toto neprodleně písemně oznámit zhotoviteli a stanovit mu přiměřenou lhůtu k odstranění zjištěných vad 
a nedostatků. Jestliže zhotovitel neodstraní takto zjištěné vady a nedostatky ve stanovené lhůtě, má objednatel právo od této smlouvy bez dalšího odstoupit.

- Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ pojistných událostí souvisejících s prováděním díla po celou dobu provádění díla, a to minimálně proti škodám způsobeným jeho činností, to vše nejméně do výše 250.000 Kč. Zhotovitel je povinen uvedené pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla ho udržovat 
v platnosti a účinné. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem 
a rozsahem je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli do 5 dnů od obdržení výzvy objednatele. Pokud zhotovitel předmětné pojištění nesjedná vůbec anebo ho sjedná, ale v rozporu s požadavky této smlouvy, nebo nedoloží jeho existenci objednateli ve stanovené lhůtě, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč; v takovém případě má objednatel též právo od této smlouvy odstoupit.

# VII.

Předání a převzetí díla

- Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo v místě sídla objednatele, nedohodnou-li se strany jinak. Termín předání dokumentace je zhotovitel povinen oznámit objednateli alespoň 3 pracovní dny předem.

- Objednatel není povinen převzít projektovou dokumentaci, pokud do ní zhotovitel nezapracoval všechny připomínky, které mu objednatel sdělil během zpracovávání projektové dokumentace.

- O předání díla sepíší obě smluvní strany předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,

- prohlášení objednatele o tom, že dílo přebírá, nebo popis vad díla a prohlášení objednatele, že dílo z důvodů těchto vad nepřebírá,

- datum podpisu předávacího protokolu,

- podpis objednatele nebo jím pověřené osoby,

- podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby.

- Jestliže budou při předání díla dle této smlouvy zjištěny na díle jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel dílo od zhotovitele nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo nepřevezme, stanoví v předávacím protokolu mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání. O předání díla v náhradním termínu bude rovněž sepsán předávací protokol.

- V případě, že objednatel převezme dílo, i když bude toto vykazovat vady a nedodělky, uvedou se tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků bude rovněž pořízen předávací protokol.

# VIII.

Záruka za jakost

- Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla v délce trvání 60 měsíců ode dne předání díla bez vad a nedodělků.

- Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady do 10 dnů ode dne obdržení reklamace, pokud strany písemně nedohodnou jiný termín.

- Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli i třetím osobám v důsledku vad projektu.

# IX.

Sankce

- V případě, že zhotovitel neprovede dílo v termínech dle článku II. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení.

- V případě prodlení objednatele s úhradou faktury dle článku IV. této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úhradu smluvních úroků z prodlení ve výši 15 % ročně.

- V případě, že zhotovitel neposkytne objednateli součinnost dle bodu 1.3. písm. d) této smlouvy ani do 3 dnů ode dne žádosti objednatele o součinnost, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 250 Kč za každý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.

- Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být objednatelem jednostranně započítána proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo, 
a to i v případě, že tato pohledávka objednatele není ještě splatná.

- Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

# X.

Odstoupení od smlouvy a výpověď

- Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit pouze v případech, kdy to stanoví tato smlouva nebo platné právní předpisy.

- Mimo případy uvedené v ustanovení § 2002 občanského zákoníku se za podstatné porušení této smlouvy považuje následující:

- vůči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení a došlo tím k ohrožení plnění zhotovitele dle této smlouvy;

- příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka;

- zhotovitel neodstranil ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě vady a nedostatky při provádění díla, které mu byly písemně oznámeny objednatelem;

- prodlení zhotovitele s prováděním díla delší než 7 dní;

- opakované jiné porušení této smlouvy zhotovitelem;

- opakované porušení této smlouvy objednatelem.

- Svoje odstoupení od smlouvy je smluvní strana povinna písemně oznámit druhé smluvní straně. V oznámení o odstoupení musí být rovněž uveden důvod, pro který se od smlouvy odstupuje, s odkazem na příslušné ustanovení smlouvy či platného právního předpisu, které toto právo zakládá.

- Objednatel je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv částečně nebo v celém rozsahu vypovědět, a to písemnou výpovědí. Pokud objednatel jednostranně vypoví smlouvu, uhradí zhotoviteli provedené práce ke dni písemného doručení výpovědi. Nestanoví-li výpověď pozdější účinnost, nabývá účinnosti dnem, kdy byla doručena zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje, že po obdržení výpovědi okamžitě zajistí zakončení prací.

XI.

Adresy pro doručování

- Adresy pro doručování:

- adresa a e-mail objednatele jsou:

Město Svitavy

adresa: T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy

e-mail: posta@svitavy.cz a současně xxx

datová schránka: 6jrbphg

- adresa a e-mail zhotovitele jsou:

M – PROJEKCE s.r.o.

adresa: Resslova 956/16, 500 01 Hradec Králové

e-mail: m-projekce@m-projekce.cz

datová schránka: wk8u9eq

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně písemně oznámeny.

- Veškerá oznámení, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně doporučenou poštou, datovou schránkou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté.

XII.

Závěrečná ustanovení

- Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravená se řídí občanským zákoníkem.

- Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – rozsah zadání s nabídkovou cenou.

- Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí osobě.

- Obsah této smlouvy může být měněn pouze písemnou dohodou smluvních stran. Zrušit tuto smlouvu lze pouze písemně.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

- Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

#### Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

#### Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Svitavy dne 12. 1. 2026.

Ve Svitavách dne 19. 1. 2026

Za objednatele:	Za zhotovitele:

..................................................................	..................................................................

Mgr. Bc. David Šimek, MBA	 Ing. Petr Hájek

starosta města Svitavy	 jednatel M – PROJEKCE s.r.o.

..................................................................

Mgr. Michal Kropáč

jednatel M – PROJEKCE s.r.o.