# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování lesních hospodářských osnov Dobruška

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Zadavatel: 				Město Dobruška

Sídlo: 					Solnická 777, 518 01 Dobruška

Statutární zástupce: 			Miroslav Sixta, starosta

Kontaktní osoba: 			Ing. Jiří Snoza, referent odboru životního prostředí

Bankovní spojení: 			KB, a. s., č. ú: 1721571/0100

IČO: 					00274879

DIČ: 					CZ00274879

(dále jen „zadavatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel: 				ING-FOREST, s. r. o.

Sídlo: 					Kotkova 988, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Statutární zástupce: 			Ing. Vladimír Flídr, jednatel

Pracovník pověřený k technickému jednání: Ing. Michal Macfelda

IČO: 					24170852

DIČ: 					CZ24170852

Bankovní spojení: 			FIO BANKA, a. s., 2200391260/2010

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spis. zn.

C 32105

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají

tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování lesních hospodářských osnov Dobruška (dále jen „dodatek“).

I.

- Smluvní strany spolu dne 06.11.2024 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace díla, tj. lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Dobruška (dále jen „LHO“), s platností od 01.01.2026 do 31.12.2035.

- Smluvní strany konstatují, že vlivem poslední revize katastru nemovitostí v r. 2025 došlo k výrazným změnám v parcelách, které mají být zařazeny do LHO. Zadavatel ve snaze o zajištění nejvyšší možné aktuálnosti LHO požádal zhotovitele o aktualizaci parcelní mapy v LHO a provedení veškerých dalších s tím souvisejících prací. Z tohoto důvodu není reálné dodržet smlouvou stanovený termín předání kompletního díla nejpozději do 28.02.2026.

- Smluvní strany se z výše uvedených důvodů dohodly na uzavření dodatku, jímž se smlouva mění v rozsahu specifikovaném v jeho následujícím článku.

II.

- Znění odst. 3 čl. IV „Doba plnění a způsob předání díla“ se nahrazuje tímto novým zněním:

- I. etapa – předběžná zpráva pro základní šetření, digitalizace základního rozdělení a provedení základního šetření – nejpozději do 30.04.2025

- II. etapa – popis porostů a návrh hospodářských opatření – nejpozději do 31.10.2025

- Návrh díla –nejpozději do 31.01.2026

- Předání kompletního díla – nejpozději do 31. 03.2026

- Předání map v soutisku s okolními vlastníky – nejpozději do 60 dnů od získání dat.

- V ostatním se smlouva nemění.

II.

Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany si dodatek řádně přečetly a prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci obou smluvních stran svými podpisy.

- Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami, tj. připojením platného kvalifikovaného elektronického podpisu zadavatele dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a uznávaného elektronického podpisu či zaručeného elektronického podpisu zhotovitele dle téhož zákona k dodatku. Účinnosti dodatek nabývá jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním dodatku v registru smluv a dohodly se, že dodatek v registru smluv uveřejní zadavatel.

- Zadavatel zajistí, aby při uveřejnění dodatku nebyly zveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců zhotovitele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické a e-mailové adresy apod.).

- Osobní údaje subjektu jsou zadavatelem zpracovány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie.

- Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží její elektronický originál.

Město Dobruška osvědčuje touto doložkou ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, že ohledně uzavření dodatku byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon podmiňuje platnost tohoto právního úkonu. Uzavření dodatku za podmínek v něm uvedených bylo schváleno Radou města Dobrušky dne 09.02.2026.

Ve Dvoře králové nad Labem v den				V Dobrušce v den elektronického

elektronického podpisu						podpisu

----------------------------------------- 					------------------------------------------

Za zhotovitele  Ing. Vladimír Flídr                                                    	Za zadavatele  Miroslav Sixta

jednatel                                                                                             	starosta města Dobrušky¨