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Objednatel:
Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace 
se sídlem: Okružní 104, 43513 Meziboří  
zastoupena: Mgr. Marcelou Kačalovou, statutárním zástupcem 
IČ: 49872516 
Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXX 
Pověřená osoba ECÚK ve věcech požadavků na dílo dle přílohy č.1: XXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: KB, a.s.                     
Číslo účtu: XXXXXXXXXXX                                  
E-mail/telefon: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
jako objednatel na straně jedné (dále také „Objednatel“), 
a
Zhotovitel
PKV BUILD s.r.o.
se sídlem č.p.: Senožaty 284, 394 56 Senožaty,
Zastoupený: Ing. Jiří Pech, jednatel 
IČO: 28149785
DIČ: XXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXX
Pověřená osoba k jednáníXXXXXXXXXXX
E-mail/telefon: XXXXXXXXXXXXXX
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 21506
jako zhotovitel na straně druhé (dále také „Zhotovitel“),
(Objednatel a Zhotovitel dále také „Strany“ nebo každý zvlášť „Strana“)
Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

Dodatek ke Smlouvě o Dílo
(dále jen „Dodatek“)
PREAMBULE
1. Strany uzavřely dne 14. 10. 2025 smlouvu o dílo, která nabyla účinnosti dne 20. 10. 2025 uveřejněním v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (dále jen „registr smluv“), pod ID smlouvy 33075593 (dále jen „Smlouva“), na základě které se Zhotovitel zavázal provést a Objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných v této Smlouvě, touto Smlouvou, specifikované dílo (dále jen „Dílo“), a Objednatel se zavázal za podmínek sjednaných v této Smlouvě řádně zhotovené Dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
2. Tato Smlouva byla uzavřena mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě zadávacího řízení s názvem „Rozvoj OZE na energetickém hospodářství Ústeckého kraje – I. etapa – II. fáze – Studie proveditelnost“ zadaná v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších zákonů (dále jen „ZZVZ“)
PŘEDMĚT DODATKU
1. Strany se dohodly, že Dílo bude provedeno v celém rozsahu nejpozději do 16 týdnů od účinnosti Smlouvy. Vzhledem k povětrnostním podmínkách nevhodných k provedení místního šetření objektů, které byly předmětem Díla, přičemž místní šetření objektů bylo nezbytné k provedení Díla, se Strany dohodly na prodloužení termínu provedení Díla.
2. Strany shodně prohlašují, že nově bude Dílo provedeno do 12 pracovních dnů od účinnosti tohoto Dodatku.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Strany potvrzují, že změna Smlouvy v rozsahu tohoto Dodatku není podstatnou změnou a je uzavřena v souladu s § 222 ZZVZ.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv Objednatelem.
4. Změny Dodatku jsou možné jen písemnou formou spolu s podpisem obou Stran.
5. Tento Dodatek je uzavírán elektronicky a je vyhotoven v podobě elektronického originálu připojením uznávaných elektronických podpisů oprávněných zástupců obou Stran.
6. Strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem důkladně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek a že jsou zcela způsobilé k právním úkonům.
	V Meziboří dne 10.02.2026
	V Brně dne 10.02.2026

	
	





	Objednatel
	Zhotovitel


			
image1.png




image2.jpg




