Objednatel: 	MĚSTO CHRUDIM	Bankovní spojení:  ČSOB – pobočka Chrudim

Resselovo náměstí č. p. 77	Číslo účtu:	104109190/0300

537 16  Chrudim	IČO:	00270211

DIČ:	CZ00270211

Objednávka číslo:     13/1/26/06

Uvádějte na dodacím listu i na faktuře

Dodavatel: 	ATELIER URBI, spol. s r. o.

Bašty 413/2

602 00  Brno

IČO:	26234734

Dodací lhůta: do 7 měsíců

Místo a způsob dodávky:  	Město Chrudim, Pardubická 67, 537 16 Chrudim

Objednáváme u Vás zpracování návrhu Změny č. 9 ÚP Chrudim dle cenové nabídky:

| Etapa | Popis činnosti | Cena |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bez DPH | 21% DPH | s DPH |
| I. | konverze ÚP do jednotného standardu dle novelizovaného stavebního zákona | 36 000,00 Kč | 7 560,00 Kč | 43 560,00 Kč |
| II. | zpracování dílčích změn | 610 000,00 Kč | 128 100,00 Kč | 738 100,00 Kč |
| III. | aktualizace hranic zastavěného území | 64 000,00 Kč | 13 440,00 Kč | 77 440,00 Kč |
| IV. | uvedení ÚP do souladu s nadřazenou ÚPD | 24 000,00 Kč | 5 040,00 Kč | 29 040,00 Kč |
| V. | veřejné projednání změny ÚP dle stavebního zákona | 10 000,00 Kč | 2 100,00 Kč | 12 100,00 Kč |
| VI. | úprava ÚP po veřejném projednání | 96 000,00 Kč | 20 160,00 Kč | 116 160,00 Kč |
| VII. | kontrola nástrojem ETL s kladným výsledkem, čistopis | 32 000,00 Kč | 6 720,00 Kč | 38 720,00 Kč |
| VIII. | zpracování úplného znění ÚP | 46 000,00 Kč | 9 660,00 Kč | 55 660,00 Kč |
| IX. | tisky a koordinační výkres | 24 000,00 Kč | 5 040,00 Kč | 29 040,00 Kč |
| X. | vyhotovení a předání datové části úplného znění ÚP zkontrolované nástrojem ETL s kladným výsledkem | 56 000,00 Kč | 11 760,00 Kč | 67 760,00 Kč |
| CELKEM |  | 998 000,00 Kč | 209 580,00 Kč | 1 207 580,00 Kč |

| Lhůta dodání |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| etapy I. až IV. zpracovávané společně |  |  | do 5 měsíců |  |  |
| etapy VI. a VII. zpracovávané společně |  |  | do 1 měsíce |  |  |
| etapy VIII. až X. zpracovávané společně |  |  | do 1 měsíce |  |  |
| CELKEM |  |  | do 7 měsíců |  |  |

Ing. František Pilný, MBA	        Ing. Hana Luptáková

starosta města	         vedoucí Odboru územního plánování a regionálního rozvoje

V Chrudimi dne: 6. 2. 2026

Vyřizuje:

_______________________________________________________________________________________

Na faktuře uvádějte u firmy, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČO!

P o ž a d u j e m e     1 4d e n n í     l h ů t u     s p l a t n o s t i !

Město Chrudim je od 1. 4. 2009 plátcem DPH

Příjemce plnění (ručitel za nezaplacenou daň) dle § 109 ZDPH (zejména nespolehlivý plátce, nezveřejněný účet) je oprávněn postupovat v souladu s § 109a ZDPH a uhradit DPH za poskytovatele plnění (týká se plátců DPH).