# Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

ZČU v Plzni – „Rekonstrukce střechy Husova 11, Plzeň“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z.)

Smlouva byla uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P25V00000170 (dále jen „Zadávací řízení“)

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 ZZVZ při naplnění podmínek dle § 222 odst. 4, 5 a 6 ZZVZ

Číslo smlouvy Objednatele: SML/8200/0393/25

Číslo smlouvy Zhotovitele: 092025

## Smluvní strany:

Objednatel:	Západočeská univerzita v Plzni Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. Sídlo:	Plzeň, Univerzitní 8, 301 00

IČO:	497 77 513	DIČ:	CZ49777513

Zastoupená:	prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., rektor

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx (dále jen „Zástupce Objednatele“) (dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:	RYTA s.r.o.

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C14940 vedenou u Krajského soudu v Plzni Sídlo:	Bezručova 1159, 337 01 Rokycany

zastoupený:	xxxx

IČO:	26354870	DIČ: CZ26354870

datová schránka: iugyms9

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx (dále jen „Kontaktní osoba zhotovitele“)

(dále jen „Zhotovitel“)

## Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- mezi smluvními stranami byla s účinností od 31. 7. 2025 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „Rekonstrukce střechy Husova 11, Plzeň“ (dále jen

„SOD“);

- Zhotovitel se zavázal dílo dle SOD provést do 11. 2. 2026;

- v průběhu provádění díla byla zjištěna potřeba provedení určitých víceprací a dále neprovedení některých částí díla (méněprací);

- souhrn absolutních hodnot dosud provedených změn SOD dle § 222 odst. 4 ZZVZ vč. hodnoty změn, jež jsou předmětem tohoto dodatku, nepřesahuje 15 % původního závazku ze smlouvy a

- cenový nárůst související se změnami SOD dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení hodnot méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku dle SOD,

Stránka 1 z 2

se smluvní strany v souladu s čl. 12.2 SOD, dohodly na následující změně SOD.

## Změna SOD

  - Rozsah díla a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemnými soupisy změn, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

  - Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:

    - vícepracím v hodnotě 246 610,87 Kč bez DPH (změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ),

    - vícepracím v hodnotě 1 992 012,37 Kč bez DPH (změny dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ) a

    - méněpracím v hodnotě 133 941,60 Kč bez DPH (změny ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ),

  - Původní ujednání o ceně díla dle čl. IV. SOD se mění následovně:

    - dosavadní celková smluvní cena dle čl. 4.1 SOD (tj. 16 482 893,53 Kč bez DPH) se tímto dodatkem zvyšuje o částku: 2 104 681,64 Kč bez DPH;

    - celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí: 18 587 575,17 Kč bez DPH.

  - Doba pro provedení díla se v souladu s čl. 10.10. písm. a) SOD prodlužuje (z dosavadního termínu

11. 2. 2026) do 29. 5. 2026.

## Závěrečná ustanovení

  - Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.

  - Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

  - Objednatel tento dodatek zveřejní v Registru smluv.

  - Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření je Zhotovitel povinen tento dodatek uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.

  - Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.

## Příloha:

Příloha č. 1 – rozpočet na vícepráce a méněpráce

Objednatel:	Zhotovitel:

Dne: viz elektronický podpis	Dne: viz elektronický podpis

prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.

xxxx

Digitally signed by xxxx Date: 2026.02.10

13:56:20 +01'00'

Digitálně podepsal prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. Datum: 2026.02.11 13:25:03

+01'00'

## Západočeská univerzita v Plzni	RYTA s.r.o.

prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.	xxxx

rektor	xxxx

Stránka 2 z 2

IČO: 26354870

RYTA s.r.o.

Bezručova 1159, Nové Město 337 01 Rokycany

MP A VP - RYTA - Rekonstrukce krovu a výměna střešní krytiny objektu ZČU Husova 644/11, Plzeň - návrh ke dni 30. 1. 2026

| název : vícepráce a méněpráce |  | MJ | výměra | jednot. cena | cena bez DPH | DPH 21% | Cena včetně | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č.p. a kód | Název položky |  |  |  |  |  |  |  |
| A_66 | Bourání zdiva nadzákladového komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových, na maltu cementovou | m3 | 5,44 | 4 560,00 Kč | 24 801,84 Kč | 5 208,39 Kč | 30 010,23 Kč | komíny K8,9,10,13,15 |
| A_90 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m | t | 10,33 | 2 500,00 Kč | 25 835,25 Kč | 5 425,40 Kč | 31 260,65 Kč | komíny K8,9,10,13,16 |
| A_91 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 10,33 | 350,00 Kč | 3 616,94 Kč | 759,56 Kč | 4 376,49 Kč | komíny K8,9,10,13,17 |
| A_92 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 196,35 | 15,00 Kč | 2 945,22 Kč | 618,50 Kč | 3 563,71 Kč | komíny K8,9,10,13,18 |
| A_93 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 10,33 | 2 250,00 Kč | 23 251,73 Kč | 4 882,86 Kč | 28 134,59 Kč | komíny K8,9,10,13,19 |
| A_94 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných | t | 10,33 | 530,00 Kč | 5 477,07 Kč | 1 150,19 Kč | 6 627,26 Kč | komíny K8,9,10,13,20 |
| A_2 | Úprava líce při zdění režného zdiva bez spárování jakékoliv vazby, popř. předlohy, prováděná volně bez lišt (např. do šňůry) | m2 | 17,26 | 245,00 Kč | 4 228,70 Kč | 888,03 Kč | 5 116,73 Kč | komíny K8,9,10,13,21 |
| A_3 | Zdivo komínů a ventilací z cihel dl 290 mm pevnosti P20 až P 20 na SMS 10 | m3 | 8,59 | -15 600,00 Kč | -133 941,60 Kč | -28 127,74 Kč | -162 069,34 Kč | komíny změna cihel-špatně popis |
| VP_314231164 | Zdivo komínů a ventilací z cihel plných Klinker ČF na MVC | m3 | 14,03 | 25 400,00 Kč | 356 235,00 Kč | 74 809,35 Kč | 431 044,35 Kč | komíny změna cihel |
| A_30 | Spárování vnějších ploch pohledového zdiva z cihel, spárovací maltou pilířů nebo sloupů | m2 | 17,26 | 170,00 Kč | 2 934,20 Kč | 616,18 Kč | 3 550,38 Kč | komíny K8,9,10,13,21 |
| VP_997013011 | Vyklizení ulehlé suti z prostorů přes 15 m2 s naložením z hl do 2 m | m3 | 2,56 | 3 220,00 Kč | 8 230,32 Kč | 1 728,37 Kč | 9 958,69 Kč | suť u římsy část D |
| A_90 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m | t | 4,86 | 2 500,00 Kč | 12 141,00 Kč | 2 549,61 Kč | 14 690,61 Kč | suť u římsy část D |
| A_91 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 4,86 | 350,00 Kč | 1 699,74 Kč | 356,95 Kč | 2 056,69 Kč | suť u římsy část D |
| A_92 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 92,27 | 15,00 Kč | 1 384,07 Kč | 290,66 Kč | 1 674,73 Kč | suť u římsy část D |
| A_93 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 | t | 4,86 | 2 250,00 Kč | 10 926,90 Kč | 2 294,65 Kč | 13 221,55 Kč | suť u římsy část D |
| A_94 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných | t | 4,86 | 530,00 Kč | 2 573,89 Kč | 540,52 Kč | 3 114,41 Kč | suť u římsy část D |
| A_24 | Vápenná omítka ostění nebo nadpraží hladká | m2 | 38,84 | 570,00 Kč | 22 138,80 Kč | 4 649,15 Kč | 26 787,95 Kč | oprava římsy část B,C,D |
| A_43 | Lešení prostorové trubkové těžké pracovní nebo podpěrné bez podlah s provozním zatížením tř. 4 přes 200 do 300 kg/m2 výšky do 20 m montáž | m3 | 450,00 | 170,00 Kč | 76 500,00 Kč | 16 065,00 Kč | 92 565,00 Kč | kopule - lešení vnitřní |
| A_44 | Lešení prostorové trubkové těžké pracovní nebo podpěrné bez podlah s provozním zatížením tř. 4 přes 200 do 300 kg/m2 výšky do 20 m příplatek k ceně za každý den použití | m3 | 40500,00 | 5,00 Kč | 202 500,00 Kč | 42 525,00 Kč | 245 025,00 Kč | kopule - lešení vnitřní |
| A_45 | Odborná prohlídka lešení prostorového trubkového těžkého pracovního s podlahami výšky do 30 m s provozním zatížením tř. 4 a 5 přes 200 do 450 kg/m2, celkového objemu do 1 000 m3 nezakrytého | ks | 1,00 | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 840,00 Kč | 4 840,00 Kč | kopule - lešení vnitřní |
| A_46 | Lešení prostorové trubkové těžké pracovní nebo podpěrné bez podlah s provozním zatížením tř. 4 přes 200 do 300 kg/m2 výšky do 20 m demontáž | m3 | 450,00 | 45,00 Kč | 20 250,00 Kč | 4 252,50 Kč | 24 502,50 Kč | kopule - lešení vnitřní |
| A_55 | Lešeňová podlaha pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m | m2 | 60,00 | 50,00 Kč | 3 000,00 Kč | 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | kopule - lešení vnitřní |
| A_56 | Lešeňová podlaha pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m příplatek k ceně za každý den použití | m2 | 5400,00 | 1,00 Kč | 5 400,00 Kč | 1 134,00 Kč | 6 534,00 Kč | kopule - lešení vnitřní |

| A_57 | Lešeňová podlaha pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m | m2 | 60,00 | 45,00 Kč | 2 700,00 Kč | 567,00 Kč | 3 267,00 Kč | kopule - lešení vnitřní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A_89 | Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového těžkého, na vzdálenost do 10 km | m3 | 450,00 | 20,00 Kč | 9 000,00 Kč | 1 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | kopule - lešení vnitřní |
| A_118 | Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m | m | 102,10 | 260,00 Kč | 26 546,00 Kč | 5 574,66 Kč | 32 120,66 Kč | řezivo navíc část D |
| A_122 | Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 | m | 17,30 | 260,00 Kč | 4 498,00 Kč | 944,58 Kč | 5 442,58 Kč | řezivo navíc část D |
| A_131 | Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 | m | 102,10 | 560,00 Kč | 57 176,00 Kč | 12 006,96 Kč | 69 182,96 Kč | řezivo navíc část D |
| A_132 | Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 | m | 17,30 | 740,00 Kč | 12 802,00 Kč | 2 688,42 Kč | 15 490,42 Kč | řezivo navíc část D |
| A_114 | Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely tříkolíkový, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 | ks | 9,00 | 6 800,00 Kč | 61 200,00 Kč | 12 852,00 Kč | 74 052,00 Kč | řezivo navíc část D |
| A_139 | Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm | m2 | 312,78 | 24,00 Kč | 7 506,79 Kč | 1 576,43 Kč | 9 083,22 Kč | výměna bednění stávajícího část D |
| A_135 | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm | m2 | 312,78 | 270,00 Kč | 84 451,41 Kč | 17 734,80 Kč | 102 186,21 Kč | výměna bednění stávajícího část D |
| A_136 | řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm impregnované | m3 | 7,51 | 8 700,00 Kč | 65 309,09 Kč | 13 714,91 Kč | 79 024,00 Kč | výměna bednění stávajícího část D |
| A_147 | Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty | m3 | 7,51 | 1 620,00 Kč | 12 161,00 Kč | 2 553,81 Kč | 14 714,81 Kč | výměna bednění stávajícího část D |
| A_154 | Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti | m2 | 8,75 | 100,00 Kč | 875,00 Kč | 183,75 Kč | 1 058,75 Kč | stříška světlík část D |
| A_158 | Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti | m | 9,50 | 50,00 Kč | 475,00 Kč | 99,75 Kč | 574,75 Kč | stříška světlík část D |
| A_139 | Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm | m2 | 17,50 | 24,00 Kč | 420,00 Kč | 88,20 Kč | 508,20 Kč | stříška světlík část D(záklop a podbití) |
| VP_978011191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 8,75 | 153,00 Kč | 1 338,75 Kč | 281,14 Kč | 1 619,89 Kč | stříška světlík část D |
| A_119 | Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 | m | 22,50 | 260,00 Kč | 5 850,00 Kč | 1 228,50 Kč | 7 078,50 Kč | stříška světlík část D |
| A_131 | Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 | m | 22,50 | 560,00 Kč | 12 600,00 Kč | 2 646,00 Kč | 15 246,00 Kč | stříška světlík část D |
| A_135 | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm | m2 | 17,50 | 270,00 Kč | 4 725,00 Kč | 992,25 Kč | 5 717,25 Kč | stříška světlík část D |
| A_136 | řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm impregnované | m3 | 0,42 | 8 700,00 Kč | 3 654,00 Kč | 767,34 Kč | 4 421,34 Kč | stříška světlík část D |
| A_142 | Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace | m | 17,50 | 35,00 Kč | 612,50 Kč | 128,63 Kč | 741,13 Kč | stříška světlík část D |
| A_143 | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m | m3 | 0,04 | 8 700,00 Kč | 365,40 Kč | 76,73 Kč | 442,13 Kč | stříška světlík část D |
| A_147 | Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty | m3 | 0,42 | 1 620,00 Kč | 680,40 Kč | 142,88 Kč | 823,28 Kč | stříška světlík část D |
| A_169 | Podkladní plech z hliníkového plechu pod falcované tašky | m | 2,50 | 300,00 Kč | 750,00 Kč | 157,50 Kč | 907,50 Kč | stříška světlík část D |
| A_227 | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci | m2 | 17,50 | 84,00 Kč | 1 470,00 Kč | 308,70 Kč | 1 778,70 Kč | stříška světlík část D |
| A_228 | Difuzně uzavřený pojistný asfaltový pás pro šikmé střechy, šířka 1,0m podélný okraj samolepící, Sd = 20m, 700g/m2 | m2 | 8,75 | 180,00 Kč | 1 575,00 Kč | 330,75 Kč | 1 905,75 Kč | stříška světlík část D |
| A_229 | fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá 140g/m2 | m2 | 8,75 | 75,00 Kč | 656,25 Kč | 137,81 Kč | 794,06 Kč | stříška světlík část D |
| A_230 | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě | m | 17,50 | 25,00 Kč | 437,50 Kč | 91,88 Kč | 529,38 Kč | stříška světlík část D |
| A_231 | páska těsnící jednostranně lepící pěnová pod kontralatě š 50mm | m | 17,50 | 25,00 Kč | 437,50 Kč | 91,88 Kč | 529,38 Kč | stříška světlík část D |

| A_214 | Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° okapová hrana s větracím pásem kovovým | m | 2,50 | 180,00 Kč | 450,00 Kč | 94,50 Kč | 544,50 Kč | stříška světlík část D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A_170 | Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy do 30° | m2 | 8,75 | 1 680,00 Kč | 14 700,00 Kč | 3 087,00 Kč | 17 787,00 Kč | stříška světlík část D |
| A_192 | Lemování zdí z hliníkového plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 250 mm | m | 9,50 | 410,00 Kč | 3 895,00 Kč | 817,95 Kč | 4 712,95 Kč | stříška světlík část D |
| VP_766417511 | Montáž podkladového roštu jednoduchého pro montáž dřevěných vodorovných profilů provětrávané fasády Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn λ=0,035-0,038 tl | m | 25,00 | 166,00 Kč | 4 150,00 Kč | 871,50 Kč | 5 021,50 Kč | stříška světlík část D |
| VP_713111121 |  | m2 | 8,75 | 129,00 Kč | 1 128,75 Kč | 237,04 Kč | 1 365,79 Kč | stříška světlík část D |
| VP_63141186 |  | m2 | 26,25 | 211,00 Kč | 5 538,75 Kč | 1 163,14 Kč | 6 701,89 Kč | stříška světlík část D3 3x80 mm |
| VP_763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu | m2 | 8,75 | 61,60 Kč | 539,00 Kč | 113,19 Kč | 652,19 Kč | stříška světlík část D |
| VP_762420016.CDC | Obložení stropu z cementotřískových desek CETRIS tl 22 mm na sraz šroubovaných | m2 | 8,75 | 1 009,34 Kč | 8 831,73 Kč | 1 854,66 Kč | 10 686,39 Kč | stříška světlík část D |
| A_90 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m | t | 1,22 | 2 500,00 Kč | 3 051,13 Kč | 640,74 Kč | 3 691,86 Kč | stříška světlík část D |
| A_91 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 1,22 | 350,00 Kč | 427,16 Kč | 89,70 Kč | 516,86 Kč | stříška světlík část D |
| A_92 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 23,19 | 15,00 Kč | 347,83 Kč | 73,04 Kč | 420,87 Kč | stříška světlík část D |
| A_93 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 1,22 | 2 250,00 Kč | 2 746,01 Kč | 576,66 Kč | 3 322,68 Kč | stříška světlík část D |
| A_94 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných | t | 1,22 | 530,00 Kč | 646,84 Kč | 135,84 Kč | 782,67 Kč | stříška světlík část D |
| A_40 | Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m příplatek za každý den použití | m2 | 166860,00 | 1,80 Kč | 300 348,00 Kč | 63 073,08 Kč | 363 421,08 Kč | prodloužení termínu,polovina plochy lešení o 90 dní navíc |
| A_41 | Odborná prohlídka lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 25 m, celkové plochy přes 500 do 2 000 m2 zakrytého | kus | 2,00 | 4 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 1 680,00 Kč | 9 680,00 Kč | prodloužení termínu,polovina plochy lešení o 90 dní navíc |
| A_48 | Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití | m2 | 166860,00 | 0,30 Kč | 50 058,00 Kč | 10 512,18 Kč | 60 570,18 Kč | prodloužení termínu,polovina plochy lešení o 90 dní navíc |
| A_52 | Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 1,5 do 2,0 m příplatek k ceně za každý den použití | m | 270,00 | 5,00 Kč | 1 350,00 Kč | 283,50 Kč | 1 633,50 Kč | prodloužení termínu,polovina plochy lešení o 90 dní navíc |
| A_59 | Podchod u dílcových lešení zřizovaný současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky do 1,5 m příplatek k ceně za každý den použití | m | 270,00 | 50,00 Kč | 13 500,00 Kč | 2 835,00 Kč | 16 335,00 Kč | prodloužení termínu,polovina plochy lešení o 90 dní navíc |
| DIO_8 | Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 22-1113 | ks | 180,00 | 100,00 Kč | 18 000,00 Kč | 3 780,00 Kč | 21 780,00 Kč | prodloužení termínu,polovina plochy lešení o 90 dní navíc |
| VON_1 | Výrobní a dílenská dokumentace | ks | 0,50 | 50 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 5 250,00 Kč | 30 250,00 Kč | prodloužení termínu DIO a zábory |
| VON_2 | Správní a místní poplatky | ks | 0,50 | 100 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 10 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | prodloužení termínu DIO a zábory |
| VP | Oprava nadstřešní balustrády nad vstupem a u vikýře v ul. Husova | komplet | 1,00 | 525 571,79 Kč | 525 571,79 Kč | 110 370,08 Kč | 635 941,87 Kč | chybí nacenit část v ul. Kardinále Berana - není lešení |
|  | celkem VP |  |  |  | 2 104 681,64 Kč | 441 983,14 Kč | 2 546 664,78 Kč |  |

Poznámka:

Cenová nabídka zahrnuje opravy nadstřešní balustrády nad vstupem a u vikýře v ul. Husova.

Ve výměře omítek není zahrnuta oprava zděné části vikýře nad balustrádou (v ceně jsou zahrnuté omítky a datace v úrovni balustrády).

vypracoval: Ing. M. Valdhans dne: 30. 1. 2026

IČO: 26354870

RYTA s.r.o.

Bezručova 1159, Nové Město 337 01 Rokycany

## MP A VP - RYTA - Rekonstrukce krovu a výměna střešní krytiny objektu ZČU Husova 644/11, Plzeň - návrh ke dni 30. 1. 2026

| název : vícepráce - změna závazku dle §222 odst. 4 |  | MJ | výměra | jednot. cena | cena bez DPH | DPH 21% | Cena včetně | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č.p. a kód | Název položky |  |  |  |  |  |  |  |
| A_66 | Bourání zdiva nadzákladového komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových, na maltu cementovou | m3 | 5,44 | 4 560,00 Kč | 24 801,84 Kč | 5 208,39 Kč | 30 010,23 Kč | komíny K8,9,10,13,15 |
| A_90 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m | t | 10,33 | 2 500,00 Kč | 25 835,25 Kč | 5 425,40 Kč | 31 260,65 Kč | komíny K8,9,10,13,16 |
| A_91 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 10,33 | 350,00 Kč | 3 616,94 Kč | 759,56 Kč | 4 376,49 Kč | komíny K8,9,10,13,17 |
| A_92 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 196,35 | 15,00 Kč | 2 945,22 Kč | 618,50 Kč | 3 563,71 Kč | komíny K8,9,10,13,18 |
| A_93 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 10,33 | 2 250,00 Kč | 23 251,73 Kč | 4 882,86 Kč | 28 134,59 Kč | komíny K8,9,10,13,19 |
| A_94 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot | t | 10,33 | 530,00 Kč | 5 477,07 Kč | 1 150,19 Kč | 6 627,26 Kč | komíny K8,9,10,13,20 |
| A_2 | Úprava líce při zdění režného zdiva bez spárování jakékoliv vazby, popř. předlohy, prováděná volně bez lišt (např. do šňůry) | m2 | 17,26 | 245,00 Kč | 4 228,70 Kč | 888,03 Kč | 5 116,73 Kč | komíny K8,9,10,13,21 |
| A_30 | Spárování vnějších ploch pohledového zdiva z cihel, spárovací maltou pilířů nebo sloupů | m2 | 17,26 | 170,00 Kč | 2 934,20 Kč | 616,18 Kč | 3 550,38 Kč | komíny K8,9,10,13,21 |
| VP_997013011 | Vyklizení ulehlé suti z prostorů přes 15 m2 s naložením z hl do 2 m | m3 | 2,56 | 3 220,00 Kč | 8 230,32 Kč | 1 728,37 Kč | 9 958,69 Kč | suť u římsy část D |
| A_90 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m | t | 4,86 | 2 500,00 Kč | 12 141,00 Kč | 2 549,61 Kč | 14 690,61 Kč | suť u římsy část D |
| A_91 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 4,86 | 350,00 Kč | 1 699,74 Kč | 356,95 Kč | 2 056,69 Kč | suť u římsy část D |
| A_92 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 92,27 | 15,00 Kč | 1 384,07 Kč | 290,66 Kč | 1 674,73 Kč | suť u římsy část D |
| A_93 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 4,86 | 2 250,00 Kč | 10 926,90 Kč | 2 294,65 Kč | 13 221,55 Kč | suť u římsy část D |
| A_94 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot | t | 4,86 | 530,00 Kč | 2 573,89 Kč | 540,52 Kč | 3 114,41 Kč | suť u římsy část D |
| A_40 | Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m příplatek za každý den použití | m2 | 41715,00 | 1,80 Kč | 75 087,00 Kč | 15 768,27 Kč | 90 855,27 Kč | prodloužení termínu,polovina plochy lešení o 90 dní navíc |
| A_41 | Odborná prohlídka lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 25 m, celkové plochy přes 500 do 2 000 m2 zakrytého sítí | kus | 0,50 | 4 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | prodloužení termínu,polovina plochy lešení o 90 dní navíc |

| A_48 | Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití | m2 | 41715,00 | 0,30 Kč | 12 514,50 Kč | 2 628,05 Kč | 15 142,55 Kč | prodloužení termínu,polovina plochy lešení o 90 dní navíc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A_52 | Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 1,5 do 2,0 m příplatek k ceně za každý den použití | m | 67,50 | 5,00 Kč | 337,50 Kč | 70,88 Kč | 408,38 Kč | prodloužení termínu,polovina plochy lešení o 90 dní navíc |
| A_59 | Podchod u dílcových lešení zřizovaný současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky do 1,5 m příplatek k ceně za každý den použití | m | 67,50 | 50,00 Kč | 3 375,00 Kč | 708,75 Kč | 4 083,75 Kč | prodloužení termínu,polovina plochy lešení o 90 dní navíc |
| DIO_8 | Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 22-1113 | ks | 45,00 | 100,00 Kč | 4 500,00 Kč | 945,00 Kč | 5 445,00 Kč | prodloužení termínu,polovina plochy lešení o 90 dní navíc |
| VON_1 | Výrobní a dílenská dokumentace | ks | 0,13 | 50 000,00 Kč | 6 250,00 Kč | 1 312,50 Kč | 7 562,50 Kč | prodloužení termínu DIO a zábory |
| VON_2 | Správní a místní poplatky | ks | 0,13 | 100 000,00 Kč | 12 500,00 Kč | 2 625,00 Kč | 15 125,00 Kč | prodloužení termínu DIO a zábory |
|  | celkem VP |  |  |  | 246 610,87 Kč | 51 788,28 Kč | 298 399,15 Kč |  |

vypracoval: xxxxxxxxxxxxxxxx dne: 30. 1. 2026

IČO: 26354870

RYTA s.r.o.

Bezručova 1159, Nové Město 337 01 Rokycany

MP A VP - RYTA - Rekonstrukce krovu a výměna střešní krytiny objektu ZČU Husova 644/11, Plzeň - návrh ke dni 30. 1. 2026

| název : vícepráce a méněpráce - změna závazku dle §222 odst. 5,6 |  | MJ | výměra | jednot. cena | cena bez DPH | DPH 21% | Cena včetně | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č.p. a kód | Název položky |  |  |  |  |  |  |  |
| A_3 | Zdivo komínů a ventilací z cihel dl 290 mm pevnosti P20 až P 20 na SMS 10 Mpa | m3 | 8,59 | -15 600,00 Kč | -133 941,60 Kč | -28 127,74 Kč | -162 069,34 Kč | komíny změna cihel-špatně popis položky |
| VP_314231164 | Zdivo komínů a ventilací z cihel plných Klinker ČF na MVC | m3 | 14,03 | 25 400,00 Kč | 356 235,00 Kč | 74 809,35 Kč | 431 044,35 Kč | komíny změna cihel |
| A_24 | Vápenná omítka ostění nebo nadpraží hladká | m2 | 38,84 | 570,00 Kč | 22 138,80 Kč | 4 649,15 Kč | 26 787,95 Kč | oprava římsy část B,C,D |
| A_43 | Lešení prostorové trubkové těžké pracovní nebo podpěrné bez podlah s provozním zatížením tř. 4 přes 200 do 300 kg/m2 výšky do 20 m montáž | m3 | 450,00 | 170,00 Kč | 76 500,00 Kč | 16 065,00 Kč | 92 565,00 Kč | kopule - lešení vnitřní |
| A_44 | Lešení prostorové trubkové těžké pracovní nebo podpěrné bez podlah s provozním zatížením tř. 4 přes 200 do 300 kg/m2 výšky do 20 m příplatek k ceně za každý den použití | m3 | 40500,00 | 5,00 Kč | 202 500,00 Kč | 42 525,00 Kč | 245 025,00 Kč | kopule - lešení vnitřní |
| A_45 | Odborná prohlídka lešení prostorového trubkového těžkého pracovního s podlahami výšky do 30 m s provozním zatížením tř. 4 a 5 přes 200 do 450 kg/m2, celkového objemu do 1 000 m3 nezakrytého | ks | 1,00 | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 840,00 Kč | 4 840,00 Kč | kopule - lešení vnitřní |
| A_46 | Lešení prostorové trubkové těžké pracovní nebo podpěrné bez podlah s provozním zatížením tř. 4 přes 200 do 300 kg/m2 výšky do 20 m demontáž | m3 | 450,00 | 45,00 Kč | 20 250,00 Kč | 4 252,50 Kč | 24 502,50 Kč | kopule - lešení vnitřní |
| A_55 | Lešeňová podlaha pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m montáž | m2 | 60,00 | 50,00 Kč | 3 000,00 Kč | 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | kopule - lešení vnitřní |
| A_56 | Lešeňová podlaha pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m příplatek k ceně za každý den použití | m2 | 5400,00 | 1,00 Kč | 5 400,00 Kč | 1 134,00 Kč | 6 534,00 Kč | kopule - lešení vnitřní |
| A_57 | Lešeňová podlaha pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m demontáž | m2 | 60,00 | 45,00 Kč | 2 700,00 Kč | 567,00 Kč | 3 267,00 Kč | kopule - lešení vnitřní |
| A_89 | Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového těžkého, na vzdálenost do 10 km | m3 | 450,00 | 20,00 Kč | 9 000,00 Kč | 1 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | kopule - lešení vnitřní |
| A_118 | Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m | m | 102,10 | 260,00 Kč | 26 546,00 Kč | 5 574,66 Kč | 32 120,66 Kč | řezivo navíc část D |
| A_122 | Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m | m | 17,30 | 260,00 Kč | 4 498,00 Kč | 944,58 Kč | 5 442,58 Kč | řezivo navíc část D |
| A_131 | Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 | m | 102,10 | 560,00 Kč | 57 176,00 Kč | 12 006,96 Kč | 69 182,96 Kč | řezivo navíc část D |
| A_132 | Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 | m | 17,30 | 740,00 Kč | 12 802,00 Kč | 2 688,42 Kč | 15 490,42 Kč | řezivo navíc část D |
| A_114 | Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely tříkolíkový, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 | ks | 9,00 | 6 800,00 Kč | 61 200,00 Kč | 12 852,00 Kč | 74 052,00 Kč | řezivo navíc část D |
| A_139 | Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm | m2 | 312,78 | 24,00 Kč | 7 506,79 Kč | 1 576,43 Kč | 9 083,22 Kč | výměna bednění stávajícího část D |
| A_135 | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm | m2 | 312,78 | 270,00 Kč | 84 451,41 Kč | 17 734,80 Kč | 102 186,21 Kč | výměna bednění stávajícího část D |
| A_136 | řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm impregnované | m3 | 7,51 | 8 700,00 Kč | 65 309,09 Kč | 13 714,91 Kč | 79 024,00 Kč | výměna bednění stávajícího část D |
| A_147 | Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty | m3 | 7,51 | 1 620,00 Kč | 12 161,00 Kč | 2 553,81 Kč | 14 714,81 Kč | výměna bednění stávajícího část D |
| A_154 | Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti | m2 | 8,75 | 100,00 Kč | 875,00 Kč | 183,75 Kč | 1 058,75 Kč | stříška světlík část D |
| A_158 | Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti | m | 9,50 | 50,00 Kč | 475,00 Kč | 99,75 Kč | 574,75 Kč | stříška světlík část D |

| A_139 | Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm | m2 | 17,50 | 24,00 Kč | 420,00 Kč | 88,20 Kč | 508,20 Kč | stříška světlík část D(záklop a podbití) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VP_978011191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 8,75 | 153,00 Kč | 1 338,75 Kč | 281,14 Kč | 1 619,89 Kč | stříška světlík část D |
| A_119 | Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m | m | 22,50 | 260,00 Kč | 5 850,00 Kč | 1 228,50 Kč | 7 078,50 Kč | stříška světlík část D |
| A_131 | Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 | m | 22,50 | 560,00 Kč | 12 600,00 Kč | 2 646,00 Kč | 15 246,00 Kč | stříška světlík část D |
| A_135 | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm | m2 | 17,50 | 270,00 Kč | 4 725,00 Kč | 992,25 Kč | 5 717,25 Kč | stříška světlík část D |
| A_136 | řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm impregnované | m3 | 0,42 | 8 700,00 Kč | 3 654,00 Kč | 767,34 Kč | 4 421,34 Kč | stříška světlík část D |
| A_142 | Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace | m | 17,50 | 35,00 Kč | 612,50 Kč | 128,63 Kč | 741,13 Kč | stříška světlík část D |
| A_143 | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m | m3 | 0,04 | 8 700,00 Kč | 365,40 Kč | 76,73 Kč | 442,13 Kč | stříška světlík část D |
| A_147 | Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty | m3 | 0,42 | 1 620,00 Kč | 680,40 Kč | 142,88 Kč | 823,28 Kč | stříška světlík část D |
| A_169 | Podkladní plech z hliníkového plechu pod falcované tašky | m | 2,50 | 300,00 Kč | 750,00 Kč | 157,50 Kč | 907,50 Kč | stříška světlík část D |
| A_227 | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci | m2 | 17,50 | 84,00 Kč | 1 470,00 Kč | 308,70 Kč | 1 778,70 Kč | stříška světlík část D |
| A_228 | Difuzně uzavřený pojistný asfaltový pás pro šikmé střechy, šířka 1,0m podélný okraj samolepící, Sd = 20m, 700g/m2 | m2 | 8,75 | 180,00 Kč | 1 575,00 Kč | 330,75 Kč | 1 905,75 Kč | stříška světlík část D |
| A_229 | fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá 140g/m2 | m2 | 8,75 | 75,00 Kč | 656,25 Kč | 137,81 Kč | 794,06 Kč | stříška světlík část D |
| A_230 | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě | m | 17,50 | 25,00 Kč | 437,50 Kč | 91,88 Kč | 529,38 Kč | stříška světlík část D |
| A_231 | páska těsnící jednostranně lepící pěnová pod kontralatě š 50mm | m | 17,50 | 25,00 Kč | 437,50 Kč | 91,88 Kč | 529,38 Kč | stříška světlík část D |
| A_214 | Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° okapová hrana s větracím pásem kovovým | m | 2,50 | 180,00 Kč | 450,00 Kč | 94,50 Kč | 544,50 Kč | stříška světlík část D |
| A_170 | Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy do 30° | m2 | 8,75 | 1 680,00 Kč | 14 700,00 Kč | 3 087,00 Kč | 17 787,00 Kč | stříška světlík část D |
| A_192 | Lemování zdí z hliníkového plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 250 mm | m | 9,50 | 410,00 Kč | 3 895,00 Kč | 817,95 Kč | 4 712,95 Kč | stříška světlík část D |
| VP_766417511 | Montáž podkladového roštu jednoduchého pro montáž dřevěných vodorovných profilů provětrávané fasády Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn λ=0,035-0,038 tl 80mm | m | 25,00 | 166,00 Kč | 4 150,00 Kč | 871,50 Kč | 5 021,50 Kč | stříška světlík část D |
| VP_713111121 |  | m2 | 8,75 | 129,00 Kč | 1 128,75 Kč | 237,04 Kč | 1 365,79 Kč | stříška světlík část D |
| VP_63141186 |  | m2 | 26,25 | 211,00 Kč | 5 538,75 Kč | 1 163,14 Kč | 6 701,89 Kč | stříška světlík část D3 3x80 mm |
| VP_763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu | m2 | 8,75 | 61,60 Kč | 539,00 Kč | 113,19 Kč | 652,19 Kč | stříška světlík část D |
| VP_762420016.CDC | Obložení stropu z cementotřískových desek CETRIS tl 22 mm na sraz šroubovaných | m2 | 8,75 | 1 009,34 Kč | 8 831,73 Kč | 1 854,66 Kč | 10 686,39 Kč | stříška světlík část D |
| A_90 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m | t | 1,22 | 2 500,00 Kč | 3 051,13 Kč | 640,74 Kč | 3 691,86 Kč | stříška světlík část D |
| A_91 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 1,22 | 350,00 Kč | 427,16 Kč | 89,70 Kč | 516,86 Kč | stříška světlík část D |
| A_92 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 23,19 | 15,00 Kč | 347,83 Kč | 73,04 Kč | 420,87 Kč | stříška světlík část D |
| A_93 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 1,22 | 2 250,00 Kč | 2 746,01 Kč | 576,66 Kč | 3 322,68 Kč | stříška světlík část D |
| A_94 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot | t | 1,22 | 530,00 Kč | 646,84 Kč | 135,84 Kč | 782,67 Kč | stříška světlík část D |
| A_40 | Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m příplatek za každý den použití | m2 | 125145,00 | 1,80 Kč | 225 261,00 Kč | 47 304,81 Kč | 272 565,81 Kč | prodloužení termínu,polovina plochy lešení o 90 dní navíc |

| A_41 | Odborná prohlídka lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 25 m, celkové plochy přes 500 do 2 000 m2 zakrytého sítí | kus | 1,50 | 4 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 1 260,00 Kč | 7 260,00 Kč | prodloužení termínu,polovina plochy lešení o 90 dní navíc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A_48 | Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití | m2 | 125145,00 | 0,30 Kč | 37 543,50 Kč | 7 884,14 Kč | 45 427,64 Kč | prodloužení termínu,polovina plochy lešení o 90 dní navíc |
| A_52 | Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 1,5 do 2,0 m příplatek k ceně za každý den použití | m | 202,50 | 5,00 Kč | 1 012,50 Kč | 212,63 Kč | 1 225,13 Kč | prodloužení termínu,polovina plochy lešení o 90 dní navíc |
| A_59 | Podchod u dílcových lešení zřizovaný současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky do 1,5 m příplatek k ceně za každý den použití | m | 202,50 | 50,00 Kč | 10 125,00 Kč | 2 126,25 Kč | 12 251,25 Kč | prodloužení termínu,polovina plochy lešení o 90 dní navíc |
| DIO_8 | Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 22-1113 | ks | 135,00 | 100,00 Kč | 13 500,00 Kč | 2 835,00 Kč | 16 335,00 Kč | prodloužení termínu,polovina plochy lešení o 90 dní navíc |
| VON_1 | Výrobní a dílenská dokumentace | ks | 0,38 | 50 000,00 Kč | 18 750,00 Kč | 3 937,50 Kč | 22 687,50 Kč | prodloužení termínu DIO a zábory |
| VON_2 | Správní a místní poplatky | ks | 0,38 | 100 000,00 Kč | 37 500,00 Kč | 7 875,00 Kč | 45 375,00 Kč | prodloužení termínu DIO a zábory |
| VP | Oprava nadstřešní balustrády nad vstupem a u vikýře v ul. Husova - část s lešením - viz samostatný R | komplet | 1,00 | 525 571,79 Kč | 525 571,79 Kč | 110 370,08 Kč | 635 941,87 Kč | chybí nacenit část v ul. Kardinále Berana - není lešení |
|  | celkem MP + VP |  |  |  | 1 858 070,77 Kč | 390 194,86 Kč | 2 248 265,63 Kč |  |

vypracoval: xxxxxxxxxxx         dne: 30. 1. 2026

# Položkový rozpočet

| S: | Plzeň, Husova 11 - oprava balustrád - nad vstupem + vikýř ul. Husova |
| --- | --- |
| O: | Plzeň |
| R: |  |
| C: | dílčí rozpočet |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: | 62 | Upravy povrchů vnější |  |  |  | 406 932,19 |
| 1 | R3001 | Očištění podkladních vrstev, sloupek balustrády | kus | 20,00000 | 1 040,00 | 20 800,00 |
| 2 3 4 5 | R3002 R3003 R3005 622427622R00 | - očištění od nátěru, holubinců - odstraňovač disperzních a latexových barev Zpevnění podkladních vrstev, sloupek kus 20,00000 492,00 9 840,00 balustrády - zpevnění podkladních vrstev organokřemičitany Štuková oprava. sloupek balustrády, kus 20,00000 2 882,00 57 640,00 včetně finálního přeštukování štuková vysprávka jemným vápenocementovým štukem Sloupek balustrády - nový (kopie), kus 12,00000 5 840,00 70 080,00 restaurátor - včetně demontáže výroba odlitku a osazení Oprava vnějších omítek do 65 % plochy, m2 70,40000 2 540,00 178 816,00 složitost VII., štuk na 100 % plochy Zahrnuje lokální doplnění degradovaných vrstev omítek, včetně doplnění ploch za balustrádou, |  |  |  |  |
| 6 | 622471318 | Nátěr stěn vnějších, KEIM Soldalit | m2 | 76,82400 | 908,00 | 69 756,19 |
| Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 37 373,60 |
| 7 | 978015361R00 | Otlučení omítek, říms, datace kolem balustrád, s lokálním očištěním nátěru, proškřábnutí spár | m2 | 70,40000 | 184,00 | 12 953,60 |
| 8 | R97001 | Odvoz suti a likvidace suti z lokálních | soubor | 1,00000 | 24 420,00 | 24 420,00 |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 13 486,00 |
| 9 | 999281112R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu | soubor | 1,00000 | 13 486,00 | 13 486,00 |
| Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 50 000,00 |
| 10 | ON001 | Forma nového sloupku - restaurátor | kus | 1,00000 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 17 780,00 |
| 11 | VN001 | Vedlejší náklady, doprava, koordinace | soubor | 1,00000 | 17 780,00 | 17 780,00 |
|  |  | CENA CELKEM: |  |  |  | 525 571,79 |