Dodatek č. 3

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Plevnice č.:  1423-2021-520203 ze dne 25. 10. 2021 (dále jen „Dodatek“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.

Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ Kraj Vysočina

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

V technických záležitostech zastoupená:		Ing. Miladou Vítovou, Pobočka Pelhřimov

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 727 957 213

E-mail: 	pelhrimov.pk@spucr.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AGROPLAN, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 411/9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154.

Zastoupená: 	Ing. Petrem Kubů, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janou Švábovou, jednatelkou

Ing. Petrem Kubů, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Janou Švábovou, jednatelkou

Ing. Petrem Kubů, jednatelem

Kontaktní údaje:

Tel.: 			xxxxx, xxxxx

E-mail: 			xxxxx

ID datové schránky: 	pb5jxk5

Bankovní spojení: 	ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 		31405/0300

DIČ: 			CZ48110141

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

- Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně termínů předání dílčí části.

- Dodatkem se mění termín předání k akceptačnímu řízení níže uvedené dílčí části:

|  | Dílčí část | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | 28. 2. 2026 | 31. 7. 2026 |

- Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

- Odůvodnění:

- Důvodem změny termínu plnění je žádost společnosti ČEPS, a.s. o součinnost při přípravě realizace vedení velmi vysokého napětí. Tento požadavek se promítá do již schváleného Plánu společných zařízení, neboť zasahuje do trasy navržené polní cesty a technického protierozního opatření. Konkrétně se jedná o střet připravovaného vedení V406/407, konkrétně stožáru č. 292 s návrhem polní cesty VC1-R a dále střed připravovaného vedení V406/407, konkrétně stožáru č. 293 s navrženým technickým opatřením TO6 – protierozní val.

- Tato problematika vyžaduje přepracování a znovu projednání schváleného plánu společných zařízení, a to zejména z hlediska umístění a funkčního uspořádání dotčených staveb. Tato úprava má také přímý dopad na projednaný návrh nového uspořádání pozemků, neboť vyvolává zásah do vymezení a prostorového uspořádání dotčených pozemků.

- Jedná se o nové skutečnosti, které mají zásadní dopad na majetkoprávní řešení společných zařízení a na návrh nového uspořádání pozemků. Z výše uvedených důvodů se posouvá termín etapy 6.3.2 o 5 měsíců z původně předpokládaného termínu 28. 2. 2026 na termín 31. 7. 2026.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 6.3.2 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedené dílčí části tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

V Jihlavě dne 10.2.2026	V Praze dne 10.2.2026

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.				Ing. Petr Kubů

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina				jednatel

Státního pozemkového úřadu				AGROPLAN, spol. s r.o.

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

……………………..………..

Ing. Luboš Rudišar

Pobočka Pelhřimov