DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0086/23

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti, uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), mezi smluvními stranami, kterými jsou:

SILNICE III/36740, III/36744: KVASICE (část ŘSZK)

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo:						K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČO:						70934860

Zastoupení:					Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřena:		xxxxxxxxx

Tel.:						xxxxxxxx

E-mail:						rszk@rszk.cz

(dále jako „Objednatel“)

a

Ing. Kamil Prokůpek

Sídlo:						Jetelová 677, 763 14 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:			č.j. MMZL ŽÚ 395/2011/Fuk/3

IČO:						72318481

DIČ:						xxxxxx

Zastoupení:					Ing. Kamil Prokůpek

K jednání o technických věcech pověřen(a):		Ing. Kamil Prokůpek

Tel.:						xxxxxxxxx

E-mail:						xxxxxx

Bankovní spojení:				xxxxxxxxx

(dále jako „Zhotovitel“)

Článek I.

Úvodní ujednání, účel dodatku

- Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 27. 04. 2023 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/0086/23 na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti“ (dále jen „Smlouva“), k níž následně dne 28. 08. 2023 uzavřely Nařízení přerušení provádění díla.

- V souladu s ustanovením odst. 4.5 Smlouvy Objednatel nařídil Zhotoviteli přerušit provádění Díla ke dni 28. 08. 2023. Objednatel nařídil Zhotoviteli znovu pokračovat v provádění Díla od 09. 02. 2026 Nařízením pokračovat v provádění díla. Doba přerušení provádění Díla činila 896 (osmsetdevadesátšest) dnů. O tuto dobu se prodlužují termíny pro provedení Díla (resp. jeho dotčených částí) a/nebo předání Povolení.

- Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu rozsahu díla a s tím spojenou změnu termínů plnění dílčích částí závazku Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť

a)	její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

b)	nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

- Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny rozsahu díla a změny termínu dílčí části díla a změny termínu splnění inženýrské činnosti. Důvodem je časově náročné hledání technického řešení odvádění dešťových vod ze zpevněných ploch v řešeném území z důvodu nesouhlasu správce stávající jednotné kanalizační sítě s připojením nových odvodňovacích zařízení.  Současně je po ověření průběhu stávajících tras plynovodu v řešeném území a na základě skutečné zjištěné polohy plynovodu nutné vypracování projektové dokumentace na realizaci přeložky plynovodu vč. přípojek k přilehlým nemovitostem (požadavek společnosti GasNet). Přeložku plynovodu bude nutné realizovat v rámci předmětné Stavby. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně rozsahu díla, změně ceny díla a změně termínů plnění Smlouvy.

Článek II.

Změny ve smlouvě

- Článek II. „Zhotovení projektové dokumentace“ odst. 2.3

Dosavadní text se doplňuje:

j)		součástí PD bude SO 501 – Přeložka plynovodu – přeložka plynovodu bude na základě požadavku společnosti GasNet realizována v délce cca 190 m.

- Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.1, 4.2, 4.3

Dosavadní text se ruší a nahrazuje novým textem:

  - Zhotovitel je povinen předat Objednateli projednaný a odsouhlasený konečný Návrh PD (DUSP/PDPS), (viz odst. 2.5 písmeno d) výše) nejpozději do 31.03.2026.

  - Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP/PDPS), Kontrolní rozpočet a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 21.12.2027.

  - Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení (společné povolení) nejpozději do 21.12.2027.

- Článek V. „Cena Díla, odměna za Inženýrskou činnost, platební podmínky“ smlouvy, odst. 5.1, písm. a)

Dosavadní text se ruší a nahrazuje novým textem:

- Cena Díla (dále jen „Cena Díla“):

Cena bez DPH							427 000,-- Kč

DPH 21 %								  89 670,-- Kč

Cena celkem vč. DPH						516 670,-- Kč

(slovy pětsetšestnácttisíc šestsetsedmdesát korun českých)

- Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

- Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.

- Tento dodatek č. 1 je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek č. 1 vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál. Je-li tento dodatek č. 1 vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku č. 1.

- Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

| Ve Zlíně, dne: 9.2.2026 | Ve Zlíně, dne: 9.2.2026 |
| --- | --- |
| ……………………………………………. | ………………………………………….. |
| Ing. Bronislav Malý | Ing. Kamil Prokůpek |
| ředitel |  |