„Modernizace ZŠ 5.května v Jablonci nad Nisou“ pro Etapu I. a III."
Změnový list číslo ZL 18 – Změna silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace
P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce)
P02 Méněpráce  
vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: SD/2024/0618, ev. č. zhotovitele: EI-695/24
	Název stavby:
	„Modernizace ZŠ 5.května v Jablonci nad Nisou“ pro Etapu I. a III."

	Objednatel:
	Statutární město Jablonec nad Nisou

	Zhotovitel:
	CL- EVANS s.r.o.

	Smlouva o dílo:
	ev. č. objednatele: SD/2024/0618, ev. č. zhotovitele: EI-695/24

	Změny jsou zapsány v zápise
	z KD č. 19 ze dne 19.11.2024 a následujících

	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

ZL 18 - P01: Dodatečné stavební práce – Změna silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace
ZL 18 - P02: Méněpráce – Změna silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace

	POPIS ZMĚNY: 
ZL 18 - P01: Přípočet doplnění elektroinstalace v tělocvičně m.č. 221 a výměny rozvaděče m.č. 222, výměny zářivek a stávající nevyhovující instalace na toaletách ve 2., 3. a 4.NP, uzemnění, optického propoje, změny odpínání zásuvkových obvodů PC učebny, dodávky a montáže elektrozámků, doplnění zásuvek pro rozdělovače topení m.č. 124, doplnění zásuvek v m.č. 123, změny zapínání ventilátorů a svítidel v zázemí tělocvičny, doplnění přisazených nástěnných svítidel, dotažení stávající datové zásuvky v zázemí tělocvičny, nástěnných reproduktorů pro školní rozhlas, přístrojových instalačních krabice plastových, parapetních žlabů, elektroinstalačních kanálů a zásuvek.
ZL 18 - P02: Odpočet schodišťového přepínače, přisazených svítidel, přístrojové instalační krabice, křížového přepínače, vrtání otvoru do stěny, drobného pomocného materiálu, přesunu materiálu a stavebních přípomocí, přístrojových krabic lištových, zásuvek a elektroinstalačních kanálů.

	DŮVOD KE ZMĚNĚ: 

Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, ani je nebylo možné před zahájením prací předvídat. Veškeré tyto změny vystihují skutečně provedené dílo. 
ZL 18 - P01, ZL 18 - P02: Změny silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace byly realizovány v návaznosti na dokoordinování s dodavatelem nábytku a ostatními profesemi. Současně byly provedeny úpravy vyvolané zjištěním nevyhovujícího technického stavu stávajícího uzemnění, optického propojení mezi budovami ZŠ a stávajících elektroinstalací v prostorách, které nebyly původně předmětem zakázky. 
Změny byly nezbytné pro zajištění bezpečného, funkčního a provozně vyhovujícího stavu elektroinstalací a pro zajištění koordinace s navazujícími dodávkami.

	Přesný soupis a výkaz výměr změn je uveden v přílohách č. ZL 18 – P01 a ZL 18 – P02 tohoto změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí.

	Návrh na změnu termínu díla:   ne

	Návrh na změnu ceny díla:        634 167,55 Kč včetně DPH

	méněpráce bez DPH 
	DPH 21 %
	méněpráce včetně DPH

	                 -48 614,49 Kč
 Kč
	    -10 209,04 Kč
	-58 823,53 Kč

 Kč

	vícepráce bez DPH 
	DPH 21 %
	vícepráce včetně DPH

	572 719,90 Kč

 Kč
	120 271,18 Kč
	692 991,08 Kč

	ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ:

	§ 222, odst. 4                      ANO/NE
Do 15% I MP +  VP I


	§ 222, odst. 5                   ANO/NE

Dodatečné stavební práce
	§ 222, odst. 6                   ANO/NE

Nepředvídatelná změna 
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