„Modernizace ZŠ 5.května v Jablonci nad Nisou“ pro Etapu I. a III."
Změnový list číslo ZL 19 – Změna úpravy schodiště a sanačních opatření
P02 Méněpráce 
vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: SD/2024/0618, ev. č. zhotovitele: EI-695/24
	Název stavby:
	„Modernizace ZŠ 5.května v Jablonci nad Nisou“ pro Etapu I. a III."

	Objednatel:
	Statutární město Jablonec nad Nisou

	Zhotovitel:
	CL- EVANS s.r.o.

	Smlouva o dílo:
	ev. č. objednatele: SD/2024/0618, ev. č. zhotovitele: EI-695/24

	Změny jsou zapsány v zápise
	z KD č. 26 ze dne 21.01.2025 a následujících

	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

ZL 19 - P02: Méněpráce – Změna úpravy schodiště a sanačních opatření

	POPIS ZMĚNY: 
ZL 19 - P02: Odpočet očištění a penetrace schodišťových stupňů. Odpočet chemické injektáže zdiva, sanačního postřiku, sanačních omítek vyrovnávacích, jádrových a štukových. 


	DŮVOD KE ZMĚNĚ: 

Nezbytnost níže uvedených změn - méněprací vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace díla, které nebyly předem známy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, ani je nebylo možné před zahájením prací předvídat. Veškeré tyto změny vystihují skutečně provedené dílo. 
ZL 19 - P02: Po provedení zkušebních vzorků očištění kamenných schodišťových stupňů několika technologickými postupy, z nichž žádný nebyl vyhodnocen jako vyhovující, bylo rozhodnuto o provedení očištění formou zbroušení povrchu stupňů. Tato činnost byla svěřena odbornému kameníkovi v rámci samostatné zakázky.

Odpočet sanačních opatření vystihuje provedený rozsah prací stanovený na základě vyhodnocení měření vlhkosti a odborného posouzení provedeného podzhotovitelem sanačních prací.


	Přesný soupis a výkaz výměr změn je uveden v příloze č. ZL 19 – P02 tohoto změnového listu, která je jeho nedílnou součástí.

	Návrh na změnu termínu díla:   ne

	Návrh na změnu ceny díla:        -537 445,22 Kč včetně DPH

	méněpráce bez DPH 
	DPH 21 %
	méněpráce včetně DPH

	     -444 169,60 Kč
 Kč
	    -93 275,62 Kč
	-537 445,22 Kč

 Kč

	vícepráce bez DPH 
	DPH 21 %
	vícepráce včetně DPH

	     0 Kč

 Kč
	    0 Kč
	0 Kč

 Kč

	ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ:

	§ 222, odst. 4                      ANO/NE
Do 15% I MP +  VP I


	§ 222, odst. 5                   ANO/NE

Dodatečné stavební práce
	§ 222, odst. 6                   ANO/NE

Nepředvídatelná změna 
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