„Modernizace ZŠ 5.května v Jablonci nad Nisou“ pro Etapu I. a III."
Změnový list číslo ZL 21 – Změna akustických, kazetových a SDK podhledů a sádrokartonových příček
P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce)
P02 Méněpráce  
vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: SD/2024/0618, ev. č. zhotovitele: EI-695/24
	Název stavby:
	„Modernizace ZŠ 5.května v Jablonci nad Nisou“ pro Etapu I. a III."

	Objednatel:
	Statutární město Jablonec nad Nisou

	Zhotovitel:
	CL- EVANS s.r.o.

	Smlouva o dílo:
	ev. č. objednatele: SD/2024/0618, ev. č. zhotovitele: EI-695/24

	Změny jsou zapsány v zápise
	z KD č. 9 ze dne 10.09.2024 a následujících

	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

ZL 21 - P01: Dodatečné stavební práce – Změna akustických, kazetových a SDK podhledů a sádrokartonových příček 
ZL 21 - P02: Méněpráce – Změna akustických, kazetových a SDK podhledů a sádrokartonových příček

	POPIS ZMĚNY: 
ZL 21 - P01: Přípočet dodávky a montáže pohltivých akusticky izolačních vložek nad podhledy a kazetového akustického podhledu. Přípočet sádrokartonové příčky včetně penetračního nátěru a malby, dodávky kastlíku pro rolety nad okenními otvory, obkladu vedení ÚT pod stropem opláštěného sádrokartonovými deskami a přesunů hmot. Přípočet dodávky a montáže kazetových podhledů, demontáže stávajících kazetových podhledů, pomocného lešení přesunů hmota vnitrostaveništní dopravy pro podhledy sociálních zařízení ve 2. až 4. NP,  Přípočet sádrokartonového obkladu a podhledu rozvodů instalací, opláštění ostění vchodových dveří v m.č. 137 sádrokartonovými deskami, předstěn ze sádrokartonu, dodávky a montáže revizních dvířek do sádrokartonových konstrukcí, vyřezání otvorů do sádrokartonových desek a skokové změny v sádrokartonovém podhledu.
ZL 21 - P02: Odpočet dodávky a montáže akustického stěnového podhledu. Odpočet sádrokartonové příčky včetně penetračního nátěru a malby, dodávky a montáže sádrokartonového kazetového podhledu a přesunů hmot. Odpočet dodávky a montáže akustického solitérního podhledu z panelů a sádrokartonového kazetového podhledu.

	DŮVOD KE ZMĚNĚ: 

Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, ani je nebylo možné před zahájením prací předvídat. Veškeré tyto změny vystihují skutečně provedené dílo. 
ZL 21 - P01, ZL 21 - P02: Na základě výrobně-dodavatelské technické dokumentace předložené zhotovitelem, zejména výpočtu akustického řešení zohledňujícího skutečné rozmístění interiérového vybavení ve třídách, došlo k úpravě navržených akustických opatření. Původně navržené akustické stěnové podhledy a akustické solitérní podhledy z panelů byly eliminovány a nahrazeny instalací pohltivých akusticko-izolačních vložek z desek Ecophon Extra Bass v kombinaci s deskami Ecophon Gedina A, uloženými nad podhledy. Změny byly provedeny na základě výsledků akustického výpočtu s cílem zajistit požadované akustické parametry.
V místnostech č. 102 a 110 byly vzhledem k vedení technických instalací pod stropem doplněny celoplošné kazetové akustické podhledy, které nahradily původně navržené akustické solitérní podhledy z panelů.

Podél obvodových stěn v 1.NP došlo z důvodu zjištěné výškové kolize s vedením technických instalací k částečnému nahrazení kazetového podhledu sádrokartonovým podhledem s výškovým odsazením.

Na toaletách pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace v místnostech č. 119, 219, 319 a 419 byly za účelem zakrytí instalací realizovány sádrokartonové předstěny. Pro zajištění přístupu k armaturám nad sádrokartonovými podhledy byla doplněna revizní dvířka. Změny byly provedeny na základě skutečného vedení technických instalací a zjištěných prostorových kolizí, s cílem zajistit, provozní funkčnost, přístupnost instalací a realizovatelnost navrženého řešení.



	Přesný soupis a výkaz výměr změn je uveden v přílohách č. ZL 21 – P01 a ZL 21 – P02 tohoto změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí.

	Návrh na změnu termínu díla:   ne

	Návrh na změnu ceny díla:        -232 326,12 Kč včetně DPH

	méněpráce bez DPH 
	DPH 21 %
	méněpráce včetně DPH

	     -1 567 171,66 Kč
 Kč
	    -329 106,05 Kč
	-1 896 277,71 Kč

 Kč

	vícepráce bez DPH 
	DPH 21 %
	vícepráce včetně DPH

	1 375 166,60 Kč
	288 784,99 Kč
	1 663 951,59 Kč

	

	ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ:

	§ 222, odst. 4                      ANO/NE
Do 15% I MP +  VP I


	§ 222, odst. 5                   ANO/NE

Dodatečné stavební práce
	§ 222, odst. 6                   ANO/NE
Nepředvídatelná změna 

	Změnový list vypracoval:
	Titul, jméno a příjmení:
	Podpis:

	za zhotovitele

	Sylvie Talknerová
	

	Změnový list schválil:
	Titul, jméno a příjmení:
	Podpis:

	za technický dozor stavebníka:
	Ing. David Dlouhý

	

	za autorský dozor:
	Ing. Radovan Novotný
	

	za objednatele:
	Ing. Pavel Sluka
	

	
	Radka Poprová
	


