„Modernizace ZŠ 5.května v Jablonci nad Nisou“ pro Etapu I. a III."
Změnový list číslo ZL 33 – Změna přeložky venkovní kanalizace
P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce)
P02 Méněpráce  
vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: SD/2024/0618, ev. č. zhotovitele: EI-695/24
	Název stavby:
	„Modernizace ZŠ 5.května v Jablonci nad Nisou“ pro Etapu I. a III."

	Objednatel:
	Statutární město Jablonec nad Nisou

	Zhotovitel:
	CL- EVANS s.r.o.

	Smlouva o dílo:
	ev. č. objednatele: SD/2024/0618, ev. č. zhotovitele: EI-695/24

	Změny jsou zapsány v zápise
	z KD č. 12 ze dne 01.10.2024 a následujících

	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

ZL 33 - P01: Dodatečné stavební práce – Změna přeložky venkovní kanalizace
ZL 33 - P02: Méněpráce – Změna přeložky venkovní kanalizace

	POPIS ZMĚNY: 
ZL 33 - P01: Přípočet potrubí z kameniny, kanalizačních betonových skruží včetně těsnění a přesunu hmot.
ZL 33 - P02: Odpočet výplně kanalizace cementopopílkovou suspenzí a přesunu hmot.


	DŮVOD KE ZMĚNĚ: 

Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, ani je nebylo možné před zahájením prací předvídat. Veškeré tyto změny vystihují skutečně provedené dílo. 
ZL 33 - P01, ZL 33 - P02: Nově zřízené kanalizační šachty přeložky byly výškově upraveny v souladu se skutečně zjištěnými výškovými poměry stávající kanalizační stoky.


	Přesný soupis a výkaz výměr změn je uveden v přílohách č. ZL 33 – P01 a ZL 33 – P02 tohoto změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí.

	Návrh na změnu termínu díla:   ne

	Návrh na změnu ceny díla:        33 948,75 Kč včetně DPH

	méněpráce bez DPH 
	DPH 21 %
	méněpráce včetně DPH

	     -22 759,95 Kč
 Kč
	    -4 779,59 Kč
	-27 539,54 Kč

 Kč

	vícepráce bez DPH 
	DPH 21 %
	vícepráce včetně DPH

	50 816,77 Kč

 Kč
	10 671,52 Kč
	61 488,29 Kč

	ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ:

	§ 222, odst. 4                      ANO/NE
Do 15% I MP +  VP I


	§ 222, odst. 5                   ANO/NE

Dodatečné stavební práce
	§ 222, odst. 6                   ANO/NE

Nepředvídatelná změna 
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