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[bookmark: bookmark0]Smlouva o dílo spočívající v provedení stavby
Revitalizace veřejného osvětlení města Kroměříž - 2. Etapa
číslo smlouvy objednatele TS KR 01-02 / 2023
Článek 1
[bookmark: bookmark3]Smluvní strany
1.1. Objednatel:
Název:	KROMĚŘÍŽSKÉ TECHNICKÉ SLUŽBY, s.r.o.
se sídlem	Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž
e-mail:	kmts@kmts.cz
IČO:	26276437
DIČ:	CZ26276437
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41059
Statutární orgán zadavatele:
Mgr. Bc. Karel Holík BA, MBA -jednatel společnosti
Mgr. Bc. Jan Hebnar, MBA - jednatel společnosti KTS. s.r.o.
Kontaktní osoba pro zadávací dokumentaci a ve věci technických:
Ing. Simona Prečanová
Manažerka projektů a veřejných zakázek. Mobil: +
Josef Látal, Vedoucí provozu | - ve věcech technických1.2. Zhotovitel:
Název: se sídlem:
IČ:
DIČ

ECOLED veřejné osvětlení s.r.o.
Karlovarská 1104/14, 161 00, Praha 6 29146411
CZ29146411
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s., č.ú. 
Osoby oprávněné k jednání Jindřich Lukavký, jednatel
- ve věcech smluvních a technických:
Článek 2
Výchozí údaje o díle
2.1. Název díla: Revitalizace veřejného osvětlení města Kroměříž - 2. Etapa
2.2. Místo díla:
Město Kroměříž - místní části Bílany, Hradisko, Postoupky, Miňůvky, Těšnovice, Trávník - satelit, Trávnické Zahrady, Vážany
Článek 3
Předmět díla
3.1. Dílem podle této smlouvy je obnova veřejného osvětlení - stavební práce elektromontážní (dále též VO) provedená v rozsahu stanoveném dle výkazu výměr (nedílná součást této zadávací dokumentace) vycházející z technické dokumentace revitalizace veř. osvětlení města Kroměříž - 2. Etapa (dále jen TD ) k jejichž provedení se za podmínek stanovených touto smlouvou zhotovitel zavazuje ( dále jen dílo). Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.
V rámci předmětu díla zhotovitel zajistí:
· přechodné dopravní značení vč. jeho stanovení
· povolení užívání veřejných ploch k případnému skladování materiálu či zařízení staveniště vč. úhrady poplatků
· realizaci stavby dle popisu prací v cenové nabídce zhotovitele
· vyklizení staveniště
· předání dokončeného díla bez vad a nedodělků
Zhotovitel je povine všechny podat objednateli při předání díla atesty, certifikáty, revize a jiné doklady prokazující kvalitu použitýeh materiálti výobků, zařízení a provedených ptačí, doklady o zákonném způsobu likvidace odpadů a další doklady související s předáním díla
3.2. Dílem se rozumí dodávky a práce specifikované v bodu 3.1. a podrobně uvedené v popisu prací v cenové nabídce zhotovitele.

3.3. Dodávkou se rozumí dodávka všech věcí, výrobků a zařízení, z nichž se dílo skládá, dále pak činností souvisejících s provedením díla, zejména zajištění potřebných materiálů, pracovních sil, strojů, zařízení, služeb, dopravy, produktů a všech dalších činností nezbytných k provedení díla.
Článek 4
Čas plnění
4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:
Zahájení prací na díle do 10 dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení prací.
Ukončení prací a předání objednateli nejpozději do 30. 7. 2024.
Nedílnou součástí této smlouvy je harmonogram díla uvedený v příloze č. 1 smlouvy.
Nejpozději do termínu 30. 8. 2024 musí být vyfakturováno plnění ve výši 100 % dotace poskytnuté objednateli v rámci programu Národní plán obnovy - Výzva č. 1/2022, Aktivita KOMPONENTA 2.2.2. NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY Předmět dotace Rekonstrukce systémů veřejného osvětlení., č. rozhodnutí 2182000770.“.
4.2. Doba plnění se přiměřeně prodlouží o příslušný časový úsek v případě, že:
a/ objednatel opakovaně nebude plnit své závazky vyplývající z této smlouvy
b/ objednatel přeruší práce zhotovitele z důvodů na straně objednatele, přičemž objednatel je oprávněn přerušit práce zhotovitele vždy na základě písemného oznámení objednatele, které musí být uskutečněno nejméně 7 dnů před požadovaným přerušením.V případě takového přerušení prací zabezpečí objednatel ostrahu díla a uhradí zhotoviteli prokázané a vzájemně odsouhlasené náklady z důvodu přerušení.
c/ v průběhu prací bude vyvolána potřeba takového množství víceprací, že lhůta pro dokončení nebude technicky a technologicky splnitelná a dojde o této změně k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem,
d/ v průběhu prací budou panovat takové povětrnostní podmínky (zejména déšť), které výrazně zpozdí práce na těchto podmínkách přímo závislé, tyto skutečnosti musí být zapsány ve stavebním deníku a vzájemně odsouhlaseny.
Článek 5
Cena za dílo
5.1. Nabídková cena je v nabídce uvedena v souladu s Přílohou č. 8 tak, že je naceněna cena díla a to :
[bookmark: bookmark5]CENA
	Nabídková cena celkem bez DPH
	3.226.339,- Kč

	DPH 21 %
	677.531,- Kč

	Nabídková cena celkem vč. DPH
	3.903.870,- Kč

	Celkový instalovaný příkon soustavy VO svítidel uvedených v Příloha č. 9 : (kW)
	9,0328 kW



Shora uvedená cena díla je dohodnuta jako pevná a dohodnutá na základě nabídky zhotovitele a zahrnuje veškeré náklady potřebné k provedení díla, uvedeného v čl. 3 této smlouvy.
5.2. Změna ceny díla je přípustná pouze tehdy, dojde-li ze strany objednatele ke změně rozsahu díla formou víceprací nebo změnou rozsahu prací a sjednají-li smluvní strany písemným dodatkem k této smlouvě novou cenu.
5.3. V případě nutného zvýšení nákladů na základě změny daňových a jiných právních předpisů se smluvní strany zavazují sjednat dodatkem k této smlouvě novou cenu díla.
Článek 6
Platební podmínky
6.1. Objednatel zálohy neposkytuje.
6.2. Cenu za provedení díla uhradí objednatel ze svého účtu na účet zhotovitele na základě faktur - daňových dokladů, vystavených - viz. článek 5.1 a doloženého soupisem provedených prací a dodávek doložených výkazem výměr a odsouhlaseným orgánem technického dozoru. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací, který objednatel do 3 pracovních dnů odsouhlasí nebo se k nim vyjádří.
Po odsouhlasení soupisu provedených prací objednatelem vystaví zhotovitel faktury.
Zhotovitel bude vystavovat objednateli daňové doklady - faktury za vykonané práce a dodávky na základě oboustranně odsouhlasených soupisů provedených prací s tím, že faktury budou vystaveny samostatně na část - způsobilé náklady a část - nezpůsobilé náklady a u každé bude přiložen položkový rozpis fakturovaných částí v souladu s rozpočtem nabídky. Soupis provedených prací bude zhotovitel objednateli předkládat vždy nejpozději do 10. dne následujícího měsíce po měsíci jejich provedení.
Jestliže budou fakturovány po částech, hodnota poslední faktury bude činit 10 % z celkové smluvní ceny bez DPH + DPH.
Faktura bude obsahovat všechny náležitosti: označení zhotovitele a objednatele den vystavení a den splatnosti označení peněžního ústavu, číslo účtu na který bude faktura směrována a příslušný variabilní symbol fakturovanou sumu (včetně vyčíslení DPH) označení díla razítko a podpis zhotovitele
Faktury budou objednateli doručeny voriginále a musí mít všechny náležitosti daňového dokladu. Na všech fakturách a dokladech musí být uvedeno: „ Akce financovaná z dotačního programu Národní plán obnovy - Výzva č. 1/2022, Aktivita KOMPONENTA 222. NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY Pfedmět dotace Rekonstrukce systémů veřejného osvětlení, č. rozhodnutí 2182000770.‘ ‘
6.3. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti vadné faktury neběží. Lhůta splatnosti začne běžet až doručením opravené faktury objednateli.
6.4. Splatnost faktury bude nejméně 15 dnů.
Článek 7
Podmínky provedení díla a spolupůsobení objednatele
7.1. Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí za škody na předmětu díla až do jeho předání objednateli.
7.2. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli k provedení díla staveniště do 10 dnů po podpisu SOD.
7.3. Zhotovitel má povinnost přizvat objednatele při započetí a ukončení prací a v průběhu prací akceptovat požadavky a připomínky orgánu autorského a technického dozoru, nebudou-li v rozporu se zadávací dokumentací.
7.4. O postupu prací je zhotovitel povinen vést stavební, případně montážní deník, který bude uložen u zhotovitele. Stavební deník bude kdykoliv přístupný objednateli. Pokud některá ze stran neučiní námitku do 3 pracovních dnů od zápisu ve stavebním deníku, má se za to že obě strany se zápisem souhlasí. Do deníku se denně zapisují skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména popis prováděných prací- spotřebu materiálu podle jednotlivých úseků, údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě, počasí a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.
7.5. Do stavebního deníku se zapisují rovněž všechny vyvolané vícepráce z titulu změny požadavků objednatele. Tyto vícepráce musí být objednatelem dopředu písemně odsouhlaseny.
7.6. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a platnými nebo doporučenými normami. Drobné odchylky, které nemění dohodnuté řešení, mohou smluvní strany dohodnout zápisem do stavebního deníku.
7.7. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem. O předání a převzetí díla sepíší strany zápis s uvedením případných vad a nedodělků a termínu jejich odstranění.
7.8. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu.
K jednání o předání a převzetí bude doloženo:
návrh zápisu o předání a převzetí stavby, stavební deník (originál),
atesty, platné certifikáty na použité materiály případně prohlášení o shodě u všech materiálů a dodávek, kde to ukládá zákonný předpis či norma, doklady o množství spotřebovaných hmot, doklady o skladování a likvidaci odpadů.
komplexní zkoušky a výchozí revize el. zařízení vč. zakreslení skutečného provedení v celém rozsahu nově provozovaného el. zařízení.
Zhotovitel předloží po ukončení realizace „Protokol o ověření osvětlenosti pozemních komunikací“, provedený v souladu s ČSN EN 13 201-4 Osvětlení pozemních komunikací Část 4 - Metody měření, čímž doloží realizaci projektu podle platných norem. Bez tohoto dokumentu nebude zakázka převzata a bude považována za neuskutečněnou se všemi z toho vyplývajícími důsledky a sankcemi pro uchazeče.
Pokud „Protokol o ověření osvětlenosti“ předložený zhotovitelem po ukončení realizace prokáže hodnoty, které nebudou odpovídat v minimálních hodnotách požadavkům ČSN 13201 a hodnotám uvedeným v nabídce uchazeče, má se za to, že zakázka nebyla provedena a bude bez náhrady nákladů spojených s provedením díla zhotoviteli. Bude li nesplnění nabídnutých hodnot tohoto měření příčinou vrácení dotace zadavatelem poskytovateli dotace, budou veškeré s tím spojené náklady dány k uhrazení zhotoviteli.
Na všech dokladech musí být uvedeno : „Akce financovaná z dotačního programu Národní plán obnovy - Výzva č. 1/2022, Aktivita KOMPONENTA 2.2.2. NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY Předmět dotace Rekonstrukce systémů veřejného osvětlení., č. rozhodnutí 2182000770.“
7.9. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi čistotu a pořádek. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajistí likvidaci tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
7.10. Zabezpečení staveniště i provozu bude provedeno dopravním značením a opatřením dle TP 66-„Zásady pro přechodné dopravní značení“, včetně jeho stanovení. Zajišťuje zhotovitel a je obsahem jednotkových cen.
7.11. Změnové listy. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy. Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od dokumentace, a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do 7 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. Změnový list musí být podepsán objednatelem a slouží jako podklad pro případný dodatek smlouvy o dílo. Bez podepsaného změnového listu se má za to, že práce i materiál, použitý ke zhotovení díla, byly součástí předmětu díla a byly zahrnuty v jeho ceně.
7.12. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
7.13. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku způsobených při činnosti zhotovitele související s prováděním díla dle této smlouvy a všechny tyto škody bezodkladně oznamovat objednateli.
7.14. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob u společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v České republice. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojištěným a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení obecně závazných právních předpisů a této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo ukončení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví a osob. Pojistná částka bude činit min. 4 000 000,- Kč. Zhotovitel je povinen kopii této pojistné smlouvy předložit objednateli ke dni podpisu smlouvy.
7.15. Pokud zhotovitel způsobí svou činností objednateli škodu, je povinen ji v plné výši uhradit.
7.16. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s prováděním díla. Účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat dokumentaci související s dílem (smlouvu, zápisy, stavební deník atd.), a to po dobu 10 let od předání a převzetí díla objednatelem. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na žádost objednatele veškeré doklady týkající se díla dle této smlouvy, a to v době do uplynutí 10 let od předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel je povinen přenést tento závazek i na své poddodavatele.
7.17. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů a vytvořit kontrolním orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
Zhotovitel bude při realizaci této zakázky dodržovattechrdcképodmínky-požadavkynazanzení VO.
Zhotovitel bude při realizaci zakázky postupovat s odbornou znalostí, bude dodižovat všeobecné závazné podpisy, CSN, aj.
Zhotovitel bude při realizaci respektovat veškeré platné pfedpisy ve vztahu k bezpečnosti práce a požární ochraně, bude zodpovídat za radné poučení v uvedené oblasti všedi pracovníků, kteří budou na stavbě pracovat, včetně pracovníků poddodavatele
Zhotovitel zajistí zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při ptáci na staveništi, pokud budou na stavbě prováděny práce a činnosti vystavující
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví specifikovaných vpříloze č. 5 knařízení vlády č. 591/2006 Sb. a tímto plánem se bude v průběhu realizace stavby ndit Jeden výtisk tohoto plánu predá uchazeč zadavateli před zahájením stavby.
Zhotovitel zabezpečí ve smyslu § 160 odst 1 žákem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Jeho jméno, příjmení, telefonický kontakt a adresa zaměstnavatele bude uvedeno ve smlouvě o dílo a ve stavebním deníku.
Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky dané ve vyjádřeních vlastníků podzemních inženýrských sítí. Vytýčení všedi
stávajících inženýrských sítí zajišťuje na své náklady uchazeč. Vyjádření správců o existenci jednotlivých inženýských sítí predá zadavatel uchazeči nejpozději při podpisu této kupní smlouvy.
Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky dané orgánem technického dozoru stavby a autotdrého dozoru a buds tyto průběžně informovat o zahájení, průběhu, změnách a ukončení stavby.
Článek 8
Záruční doba a odpovědnost za vady
8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené obecně platnými právními předpisy a technickými normami.
8.2. Záruční doba je dohodnuta na 84 měsíců, počíná běžet dnem převzetí díla, resp. jeho částí objednatelem.
8.3. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu trvání záruky zdarma odstraní veškeré vady, vyjma vad způsobených nevhodným, či nesprávným užíváním díla nebo jeho nedostatečnou údržbou. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby.
Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 10 dnů od obdržení reklamace písemně oznámí objednateli, zda reklamaci uznává, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
8.4. Zhotovitel se zavazuje, že k odstranění reklamované vady nastoupí neprodleně, nejpozději však do 10 dnů po obdržení oprávněné reklamace, pokud se s objednatelem nedohodne na jiné lhůtě.
Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1 000,- Kč za každý den, o který nastoupí později. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění oprávněně reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn přistoupit k odstraňování vad a účtovat zhotoviteli náklady s tímto vynaložené. Veškeré takto vzniklé oprávněné náklady uhradí objednateli zhotovené dílo, životy lidí, nebo které mohou způsobit škody na majetku odběratele nebo třetích osob) je zhotovitel povinen zahájit odstraňovat do 24 hodin od výzvy odběratele. Pokud tak v tomto termínu neučiní, má odběratel právo žádat o odstranění u jiné organizace a zhotovitel je povinen vzniklé náklady uhradit.
Článek 9
Smluvní pokuty
9.1. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s termíny plnění specifikovanými v článku 4 této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení formou započtení pohledávky objednatele oproti zhotovitelem fakturované částce, k čemuž dává zhotovitel tímto svůj souhlas.
9.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady a každého nedodělku v termínu uvedeném v předávacím protokolu.
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9.3. V případě prodlení objednatele s placením ceny díla dle článku 6 této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
9.4. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště činí smluvní pokuta 1 000,- Kč za každý den prodlení.
9.5. Pokud bude zhotovitel v prodlení za pozdní odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení za každou reklamovanou vadu.
9.6. Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem odstranění vady nebo nedodělku uvedeném v zápise o předání a převzetí díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení za každou neodstraněnou vadu nebo nedodělek.
9.7. Zhotovitel je povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč, pokud nenamontuje 60 % nově instalovaných svítidel vlastními kapacitami.
9.8. Pokud bude objednatel v prodlení se včasným uhrazením faktury, uhradí zhotoviteli 0,05% z celkové nezaplacené části faktury, včetně DPH, za každý i započatý den prodlení.
9.9. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele na náhradu škody.
9.10. Povinnost zaplatit smluvní pokutuje splněna připsáním částky na účet objednatele.
9.11. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.
9.12. Pokud zhotovitel nesplní některou svou povinnost sjednanou v této smlouvě o dílo a objednatel v důsledku tohoto nesplní podmínky čerpání investiční dotace ve Státním programu Národní plán obnovy - Výzva č. 1/2022, Aktivita KOMPONENTA 2.2.2. NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY Předmět dotace Rekonstrukce systémů veřejného osvětlení., č. rozhodnutí 2182000770.“a nebude tak oprávněn čerpat dotaci na spolufinancování předmětu díla nebo jeho části, nebo bude povinen vrátit dotaci nebo její část, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši takto nedočerpané popř. vrácené dotace.
Článek 10
Odstoupení od smlouvy
10.1. Od této smlouvy je oprávněna odstoupit kterákoli ze smluvních stran, jestliže druhá strana smlouvu poruší a své porušení nenapraví do 14 dnů ode dne písemného upozornění.
10.2. V případě, že smlouva je předčasně ukončena z důvodu, za něž odpovídá objednatel, stávají se platnými platby za prokazatelně provedené práce a služby.
10.3. V případě, že smlouva bude předčasně ukončena z důvodu na straně zhotovitele, je objednatel oprávněn zajistit si provedení díla třetí stranou. Případné zvýšení nákladů na dokončení díla uhradí zhotovitel.
10.4. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil nedostatky vzniklé vadným plněním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomuto účelu poskytnuté objednatelem a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
10.5. Objednatel má právo z předmětu smlouvy vyčlenit některé práce nebo dodávky, pokud jeho finanční prostředky nebudou stačit na celý rozsah předmětu Smlouvy. Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na ně přistoupit.
Pokud zadavatel na tuto veřejnou zakázku neobdrží v roce 2023 od Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky státní dotaci z programu Národní plán obnovy - Výzva Č. 1/2022, Aktivita KOMPONENTA 2.2.2. NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY , Předmět dotace Rekonstrukce systémů veřejného osvětlení., č. rozhodnutí 2182000770.“vyhrazuje si objednatel právo tuto smlouvu zrušit. O zrušení smlouvy vyrozumí zadavatel zhotovitele písemně. Zhotovitel objednateli zrušení smlouvy písemně potvrdí a to nejpozději do pracovních dnů 5- ti dnů od obdržení žádosti o její zrušení. Zhotovitel v tomto případě nebude za zrušení smlouvy požadovat po zadavateli žádné finanční pokuty, úhradu za ušlý zisk a žádné jiné finanční postihy.
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Článek 11
Vyšší moc
11.1. Pro případ, že zhotovitel nebude moci plnit své povinnosti dle této smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinen oznámit tuto skutečnost včetně uvedení důvodů objednateli. Smluvní strany se následně dohodnou na změně, či předčasném ukončení smlouvy.
11.2. Pokud v důsledku okolností vyšší moci dojde k následkům podle bodu 11.1. a takové následky trvají nejméně měsíc, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna ukončit tuto smlouvu odstoupením.
11.3. Termín „vyšší moc“ znamená pro účely této smlouvy následující události: válka, nepokoje či občanská vzpoura, státní intervence všeho druhu, povodeň, zemětřesení, požár, či jiná přírodní katastrofa.
11.4. V případě působení vyšší moci se obě strany zavazují určit bez zbytečného prodlení potřebné kroky k vyřešení nastalé situace a k odstranění jejich následků.
Článek 12
Dokumenty smlouvy
12.1. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto dokumenty:
Cenová nabídka zhotovitele s popisem prací a kalkulací ceny.
Článek 13
Ostatní ujednání
13.1. Jakost dodávek a prací, pokud tato smlouva nebo mezinárodní smlouva ratifikovaná Parlamentem ČR nestanoví jinak, bude odpovídat normám platným v České republice.
Materiály pro provedení díla, pokud tato smlouva nestanoví jinak, budou odpovídat standardu stavby.
13.2. Pro oceňování veškerých nákladů víceprací, nutných vedlejších nákladů a ostatních nákladů s postupem výstavby souvisejících, platí dohoda smluvních stran. V případě, že k této dohodě nedojde, oceňují se shora uvedené náklady dle ceníků RTS, platných v období, kdy byly práce provedeny.
13.3. Zhotovitel umožní objednateli veřejného osvětlení vybrat na náhradní díly demontovaná svítidla nebo jejich části, ostatní demontovaný materiál zlikviduje v souladu se zákonem.
13.4. Zhotovitel při umístění a osazení svítidel vč. všech komponentů na nosné prvky ( sloupy, objekty pod.) nepatřící osobě zadavatele ale jinému subjektu, zajistí souhlas vlastníka, bude-li požadován. Tuto činnost si zahrne do rozpočtu pod položku „koordinace prací“.
Článek 14
Závěrečná ustanovení
14.1. Tuto smlouvu lze změnit oboustranně potvrzeným a číslovaným dodatkem ke smlouvě. To se týká především případů omezení rozsahu díla nebo rozšíření nad rámec této smlouvy (tzv. vícepráce). V obou případech je předchozí změna smlouvy nezbytnou podmínkou, bez jejíhož splnění nelze uplatňovat právo na snížení, resp. zvýšení ceny..
14.2. Vzájemná práva a povinnosti, které nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě, se posuzují podle obecně platných ustanovení obchodního zákoníku.
14.3. Smlouva byla vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Objednateli přísluší 3 vyhotovení a zhotoviteli 1 vyhotovení.
14.4. Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.
14.5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. Účinnosti nabude smlouva zveřejněním v registru smluv.


Příloha smlouvy:
Harmonogram prací
Cenová nabídka zhotovitele s popisem prací a kalkulací ceny
[bookmark: _GoBack]V Kroměříži, dne 23. 2. 2024V Praze, dne
Za objednatele:
Kroměřížské cMby, s.r.o
? :eo
VíkkBA
ředitel společnosti KTS,s.r.o.
-50-
Jindřich Lukavský jednatel
Jednatel společnosti KTS, s, r. o.
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Příloha i. 8 Souhrnný -položkový rozpočet Investiční akce
Souhrnný - položkový rozpočet k akci Revitalizace veřejného osvětlení KROMĚŘÍŽ - 2.ETAPA
	číslo'
	položka
	množství
	MJ
	Náklady v Kč bez DPH
	
	Náklady v Kčs DPH

	
	
	
	
	KČ/MJ
	uznatelné
	neuznatelné
	
	uznatelné
	neuznatelné

	1.
	Matedůl
	
	
	
	
	
	
	
	

	01.1
	SSnlčnl LED svítidlo, tvo L 30-ASTROdím, 2700K
	420
	ks
	3 208
	1 347 360
	0
	
	1 630 306
	0

	01.11
	Silniční LED svítidlo, typ L dO-ASTROdim. 2700K
	67
	ke
	3 347
	224 249
	0
	
	271 341
	0

	01.111
	Silniční LED svítidlo, typ L 50-ASTROdlm. 2700K
	63
	ks
	3 347
	177 391
	0
	
	214 643
	0

	01 .IV
	Přechodové LED svítidlo, typ LED 60. 4 0O0K
	6
	ks
	3 536
	21 210
	0
	
	25 664
	0

	01 .IV
	Parkové LED svítidlo, typ P 26.2700K
	22
	ks
	4 425
	97 350
	0
	
	117 794
	0

	01 .v
	Výložník, konzola na Jbet - typ JV 1.2 m
	26
	ks
	611
	15 886
	0
	
	19 222
	0

	01 VI
	sttaW SB a - G m zinek
	0
	ks
	0
	0
	0
	
	0
	0

	01.VII
	ilobp níLniM Jit 0
	0
	ks
	0
	0
	0
	
	0
	0

	01 .Vlil
	iredLricce na sloun/ svltklk)
	568
	ks
	118
	67 024
	0
	
	81 099
	0

	01 .IX
	Svodový kabel CYKY-J 3x1,5
	4600
	m
	23
	105 800
	0
	
	128018
	0

	01.X
	Složárová svorkovnice. typSR721-1xpo}Cu
	53
	ks
	563
	29 839
	0
	
	36 105
	0

	01 XI
	Kabel CYKY-J 5x10 (oro naDéíenl mezi stožáry)
	0
	m
	0
	0
	0
	
	0
	0

	01 .XII
	připojovací svorka na AlFo
	0
	ks
	0
	0
	0
	
	0
	0

	1.13
	připojovaní svorka na AES
	0
	ks
	0
	0
	0
	
	0
	0

	114
	Astronomické hodiny
	0
	ks
	0
	0
	0
	
	0
	0

	1.15
	■ozvadéč PRV01
	0
	ks
	0
	0
	0
	
	0
	0



	i
	Montážní práce
	
	
	
	
	
	
	
	

	02.I
	Demontáž stávallcího svítidla vč. odpojeni
	568
	ks
	278
	157 904
	0
	
	191 004
	0

	02.11
	Montáž nového svítidla
	568
	ks
	556
	315 808
	0
	
	382 128
	0

	02 lil
	Montáž svodového kabelu
	4600
	m
	23
	105 800
	0
	
	128 018
	0

	02.IV
	Montáž stožáru, sloup silniční Jb 8
	0
	kg
	0
	0
	0
	
	0
	0

	02.V
	Montáž stožáru, stožár SB 6 - 6 m žínek
	0
	ks
	0
	0
	0
	
	0
	0

	02.VI
	Montáž výložnlku, na Jbet - typ JV 1,2 m
	26
	ks
	334
	8 684
	0
	
	10 508
	0

	02.VII
	Montáž redukce na sloup/ svítidlo
	586
	ks
	118
	67 024
	0
	
	81 099
	0

	Q2.VIII
	Patka pro stožár VO vC. základu
	0
	ks
	0
	0
	0
	
	0
	0

	02.IX
	Výkopové práce
	0
	m
	0
	0
	0
	
	ó
		g



	3.
	Ostatní
	
	
	
	
	
	
	
	

	03J
	l'roná|em montážní plosiny (hod.)
	7B0
	hod
	546
	414 960
	0
	
	502 102
	0

	03.ll
	Revizní zpráva
	1
	kol
	5 000
	5 000
	0
	
	6 050
	0

	03.III
	DIO, zalléténl atevbv
	1
	set
	18 667
	0
	16 687
	
	0
	20 167

	03.IV
	Odvoz a Ikvldace démoni materiálu
	1
	kpi
	5 883
	0
	5 803
	
	0
	7 118

	03.V
	Enemetlcký audit (posudek)
	0
	kpl
	0
	0
	0
	
	0
	0

	03.VI
	Projektová dokumentace
	0
	kpl
	0
	0
	0
	
	0
	0

	03.VII
	Certifikovanó méřonl osvětlení po realizaci projeklu
	1
	kpl
	30 000
	30 000
	0
	
	36 300
	0

	03.VIII
	Technický dozor Investora
	1
	kpl
	12 500
	12 500
	0
	
	0
	0

	03 IX
	Energetický posudek -EP pro Závěrečné vyhodnoceni
	0
	kpl
	0
	0
	0
	
	0
	0

	Suma
	
	
	
	
	3 203 789
	22 660
	
	3 661 460
	27 286



Rekapitulace podlí bez DPH DPH (21%) s DPH
REKAPITULACE	Podlí bez DPH DPH (21%) s DPH
	4.
	Celkové náklady
	100
	
	3 226 339
	877 631
	3 903 870

	5.
	Ž toho uznatelná náklady
	98
	%
	3 203 789
	672 796
	3 876 585

	6.
	z toho nouznatolné náklady
	2
	%
	22 550
	4 736
	27 286



Dne: f ' ÍL&Ž fy			-—-
Za dodavatele zpracoval:
POZNÁMKA:	l
HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ
Výména svWdé/ VO KromťH - A tip*
	Mástee v roce 2024
	Bf«zen2024
	Duben 2024
	KvífenZŮ24
	ČetvM)ZQ24
	Červenec 2024
	Srpen 2024
	ZMI2024
	&gin2aZ4
	LIStODldZ«Z4
	Prosinec 2024

	
	10 11 12 13
	14 15 í 161 17
	19 19 20 1 21 1 22
	23 1 24 25 26
	27 28 291 30 31
	32 33 34 35
	36 37 38 39
	40 41 42 *3 44
	45 46 1 47 | 48
	491 50 51 52
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