DODATEK  č. 1

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) JPÚ – umístění a realizace společných zařízení v k.ú. Hrabětice       
č.:  428-2025-523206 ze dne 9. 6. 2025

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a přiměřeně podle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj  na adrese Hroznová 17, 603 00  Brno

Pobočka: Znojmo na adrese nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo

Zastoupený: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky

Ve smluvních záležitostech zastoupený:   RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky

V technických záležitostech zastoupený:   Ing. Stanislav Kadlčík odborný rada, pobočka Znojmo

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 721 935 114

E-mail: 	znojmo.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	 CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

GEOREAL spol. s r.o.

se sídlem  Hálkova 1059/12, 301 00  Plzeň

Zastoupený: Martinerm Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupený: Martin Vondráček, jednatel

V technických záležitostech zastoupený: xxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.:                                                                   xxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:                                                               xxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky:                                           s85762s

Bankovní spojení:                                            Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:                                                          0720092329/0800

DIČ:                                                                    CZ40527514

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako

„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek a změně termínu předání dílčích částí.

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek a termíny u níže uvedených dílčích částí:

- navýšení počtu MJ u dílčí části:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Navýšení MJ | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometrický plán pro rozdělení pozemku | 100 bm | 0 | 1 | 11.000,- | 11.000,- |

Hodnota změn činí  11.000,- Kč bez DPH, (tj. 2,2 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

Termín provedení této dílčí části je nejpozději do 30. 4. 2026.

Odůvodnění:

Vzhledem k nutnosti zajištění obslužnosti navrhované Závlahové akumulační nádrže hospodářským sjezdem je nutné rozšířit obvod o část p.č. 12391.

snížení počtu MJ u dílčích částí:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Snížení počtu MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Údaje ČHMÚ | ks | 1 | 1 | 10.000,- | 10.000,- |

Hodnota změn činí  10.000,- Kč bez DPH, (tj. 2,0 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách navýší o 1.000,- Kč bez DPH.

- změna termínů předání dílčích částí:

Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení:

|  | Dílčí část Hlavního celku | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) | 31. 3. 2026 | 31. 7. 2026 |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami |  |  |
|  | DTR vodohospodářských staveb PSZ |  |  |

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

- Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Z důvodu zpracování geometrického plánu včetně potvrzení katastrálním úřadem a zapsáním do katastru nemovitostí je nezbytné prodloužit termín plnění.

- Dodatek je uzavřen přiměřeně podle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto:

| Celková cena Díla bez DPH | 501.000,-Kč |
| --- | --- |
| DPH 21 % | 105.210,- Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 606.210,- Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad Jihomoravský kraj

Pobočka Znojmo

Místo: Znojmo		Místo: Plzeň

Datum: dle el. podpisu 16. 2. 2026	Datum: dle el. podpisu 13. 2. 2026

„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

RNDr. Dagmar Benešovská                                                 Martin Vondráček

vedoucí pobočky 	jednatel společnosti

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek