dodatek č. 4

- smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“)

- Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nemile

- č.: 1208-2023-521101 ze dne 26. 10. 2023

- uzavřený

- podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Zastoupený: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 		JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

V technických záležitostech zastoupený: 	Ing. Romanou Svobodovou, zástupkyní vedoucího Pobočky Šumperk

Bc. Anetou Řezníčkovou, Pobočka Šumperk

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 721 238 380, +420 602 585 690

E-mail: 	sumperk.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- „ORIS“ spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Mišákova 280/44, 779 00 Olomouc, IČO: 42767661, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1988

Zastoupená: Petrem Machalou, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Petrem Machalou, jednatelem společnosti

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx a xxxxx

Vedoucí týmu: xxxxx

Zástupce vedoucího týmu: xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: 8dsrqkn

Bankovní spojení: Raiffaisen BANK-Olomouc

Číslo účtu: 1025500073-5500

DIČ: CZ42767661

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně termínu předání dílčí části.

Dodatkem se mění termín předání k akceptačnímu řízení níže uvedené dílčí části:

|  | Dílčí část | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | 30. 9. 2026 | 31. 1. 2027 |

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

- Odůvodnění:

- V průběhu zpracování KoPÚ Nemile byl zjištěn nedostatek státní a obecní půdy pro navržené prvky plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“). Z uvedeného důvodu bylo přistoupeno k jednáním o výkupu pozemků či směně státní půdy. Na návrh směny pozemků za pozemky v jiném katastrálním území na základě dohody přistoupila zemědělská společnost, která v k.ú. Nemile hospodaří a vlastní větší plochu zemědělských pozemků.

- Žádost o realizaci směny byla na KPÚ pro Olomoucký kraj podána v lednu 2026. Z důvodu časové náročnosti procesu realizace směny pozemků není reálné práce na zpracování KoPÚ Nemile dokončit v původně sjednaném termínu.

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčí části 6.3.2 je změnou nepodstatnou, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla.

Prodlení s provedením dílčí části díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínu předání uvedené dílčí části tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

Dále je předmětem dodatku:

Změna osoby zastupující objednatele v technických záležitostech a její kontaktní údaje (tel.č.):

| V technických záležitostech zastoupený: | Ing. Romanou Svobodovou, zástupkyní vedoucího Pobočky Šumperk Bc. Anetou Řezníčkovou, Pobočka Šumperk |
| --- | --- |
| Telefon: | +420 721 238 380, +420 602 585 690 |
| E-mail: | pk.sumperk@spu.gov.cz |

Čl. II.

- Závěrečná ustanovení

- 3.1	Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 až č. 3 smlouvy o dílo, zůstávají beze změny.

- 3.2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.3	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 3.4 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	„ORIS“ spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Místo: Olomouc		Místo: Olomouc

Datum: 17. 2. 2026	Datum: 17. 2. 2026

________________________________ 	___________________________

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.		Petr Machala

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	jednatel společnosti

Za správnost: Bc. Silvie Johanesová