**Dodatek č. 1**

**smlouvy o dílo**

**č. smlouvy dodavatel:**

**č. smlouvy objednatele: 456/2017**

**Název díla:**

**„VD Jirkov - vybudování opěrné zdi podél komunikace na korunu hráze“**

**Projektová dokumentace**

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

 Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČ:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**zastoupený:** Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

**zástupce ve věcech smluvních:**  Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

**zástupce ve věcech technických:**

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:

Zástupce pro výkon technického

dozoru:

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Dodavatel: Ing. Alexandr Kačora**

 Pod Nouzovem 970/7, Praha 9 Kbely 197 00

**IČO:** 86974289

**DIČ:**

**zastoupený:** Ing. Alexandr Kačora

**dodavatele zastupuje:** Ing. Alexandr Kačora

mobil:
e-mail:

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Dodavate je držitelem ŽL vydaného 23.7.2008 Městkou částí Praha 19 (Úřad městské části, odbor živnostenský, Semilská 43/1 197 04 Praha 9 pod e. č. (ID RZP) 3098545

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Obě strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, ze dne 4.5.2017.

Tímto dodatkem č. 1 se mění znění čl. IV. Termín plnění takto:

**Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ**

Původní znění:

**Zahájení díla:** **12.05.2017**

**Dílčí plnění** (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV): **31.07.2017**

**Ukončení díla** (předání zbylých 4 paré PD po IK)**:**  **31.08.2017**

Nové znění:

**Zahájení díla:** **12.05.2017**

**Dílčí plnění** (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV): **31.08.2017**

**Ukončení díla** (předání zbylých 4 paré PD po IK)**:**  **30.09.2017**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1**

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 smlouvy seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
4. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatku č. 1 smlouvy. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení dodatku smlouvy.
5. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku smlouvy za obchodní tajemství.
6. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku nenabude později.

V Chomutově dne ………….. V Praze dne…………………….

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce dodavatele

………………………………….. …………………………………

Ing. Vlastimil Hasík Ing. Alexandr Kačora

investiční ředitel jednatel společnosti

Povodí Ohře, státní podnik

objednatel dodavatel