Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 5. 2024

- číslo dodatku Objednatele: SML/0463/22-4

- (dále jen „dodatek“)

- Smluvní strany

Objednatel

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

se sídlem:			Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

IČO:				463 47 275

zastoupena:			Ing. Daniel Struž, MBA, předseda představenstva

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 783

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel

Společnost „IMOS, OHLA ŽS, ARKO, KUNST - ČOV Brno-Modřice“

se sídlem:		Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

vedoucí společník a správce společnosti:

IMOS Brno, a.s.

se sídlem:		Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČO:			25322257

zastoupena:		Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva

údaj o zápisu do obchodního rejstříku:

OR vedený Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 2211

společník:

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem:		Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO:			46342796

zastoupena:	Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva a

Jiří Procházka, MBA, člen představenstva

údaj o zápisu do obchodního rejstříku:

OR vedený Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 695

společník:

ARKO TECHNOLOGY, a.s.

se sídlem:		Vídeňská 206/108, Přízřenice, 619 00 Brno

IČO:			00219169

zastoupena:		Ing. Ján Špaňo, předseda správní rady a

Ing. Lukáš Mrázek, místopředseda správní rady

údaj o zápisu do obchodního rejstříku:

OR vedený Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 296

společník:

KUNST, spol. s r.o.

se sídlem:		Palackého 1906, Hranice I-Město, 753 01 Hranice

IČO:			19010591

zastoupena:		Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel

údaj o zápisu do obchodního rejstříku:

OR vedený Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 690

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“)

- 1. Úvodní ujednání

Smluvní strany uzavřely dne 23. 5. 2024 v souladu s § 1789 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je zabezpečení realizace stavby nové kalové linky v areálu stávající Čistírny odpadních vod Brno-Modřice (dále jen „Stavba“) podle standardů Mezinárodní federace konzultačních inženýrů (dále jen „FIDIC“) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění zvláštních podmínek (dále jen „Smluvní podmínky FIDIC RED BOOK“).

- 2. Předmět dodatku

  - Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku, jehož cílem je shrnout dosavadní změny provedené změnovými listy za období od 1.7.2025 do 31.12.2025 včetně. Konkrétně se jedná o následující změnové listy, které byly řádně zveřejněny jakožto změny závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění:

- Změnový list č. ZL029-PV/22 - Oprava rozsahu položek podle skutečné potřeby pro provedení prací u výztuže výplňového betonu na SO 4300 Vyhnívací nádrže, jímž se zvyšuje celková cena o 2 035 667,35 Kč bez DPH;

- Změnový list č. ZL030-PV/23 - Změna založení objektu na úrovni základové pláně SO 4402 Strojovna plynojemu, jímž se zvyšuje celková cena o 100 203,48 Kč bez DPH;

- Změnový list č. ZL031-OZ-016 - Oprava rozsahu položek podle skutečné potřeby pro provedení prací dle zadávací dokumentace (DPS), jímž se zvyšuje celková cena o 345 698,69 Kč bez DPH;

- Změnový list č. ZL005-NZ/S-03 - dle Návrhu na zlepšení, který spočívá v náhradě železobetonové konstrukce kanálů vzduchu na řešení tras provedených ze sklolaminátového potrubí, jímž se snižuje celková cena o 12 801 754,43 Kč bez DPH, odměna zhotovitele ve výši 6 400 877,22 Kč bez DPH;

- Změnový list č. ZL016-NZ/S-07 - dle Návrhů na zlepšení, které spočívají ve změně objektů SO 2405 Biofiltr E a SO 2406 Biofiltr F, jímž se snižuje celková cena o 8 284 591,96 Kč bez DPH, odměna zhotovitele ve výši 4 142 295,98 Kč bez DPH;

- Změnový list č. ZL033-OZ-019 - Oprava rozsahu položek podle skutečné potřeby pro provedení prací dle zadávací dokumentace (DPS), jímž se zvyšuje celková cena o 213 377,73 Kč bez DPH;

- Změnový list č. ZL036-OZ-021 - Revize výkazu výměr pro ztužující pásy a věnce objektu SO 4402 Plynojem, jímž se celková cena zvyšuje o 275 699,25 Kč bez DPH;

- Změnový list č. ZL037-OZ-022 - Revize výkazu výměr pro vyúčtování nosníků jeřábových drah hal SO 4000, SO 4701 a SO 4702, jímž se celková cena snižuje o 1 725 285,17 Kč bez DPH;

- Změnový list č. ZL032-VO/S07 - Změna v rámci SO 4800 Podzemní spojovací kolektory část II z důvodu kolize nově budovaného kolektoru a stávající kabelové trasy, jímž se celková cena zvyšuje o 5 545 388,12 Kč bez DPH;

- Změnový list č. ZL038-OZ-023 - Revize výkazu výměr pro vyhnívací nádrže a strojovnu; objekt 4300 Vyhnívací nádrže, jímž se celková cena zvyšuje o 7 099 126,79 Kč bez DPH;

- Změnový list č. ZL014-VO-S03 - Navýšení tloušťky tepelné izolace opláštění nádrží ze 100 mm na 200 mm, jímž se celková cena zvyšuje o 1 107 355,61 Kč bez DPH;

- Změnový list č. ZL018-NZ/S-08 - Změna odvodnění střech a revizních vstupů svedením na terén dešťovými svody, jímž se celková cena zvyšuje o 816 259,23 Kč bez DPH;

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek má pouze evidenční charakter a všechny povinnosti plynoucí z příslušných právních předpisů byly splněny již v souvislosti s podpisem jednotlivých změnových listů, neboť samotné změnové listy mají povahu dodatků ke Smlouvě o dílo. Tento dodatek je uzavřen pouze pro potřeby smluvních stran a neplynou z něj žádné další právní účinky.

Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že změnové listy neuvedené v tomto dodatku nebyly ke dni 31. 12. 2025 podepsány a budou následně zapracovány do dalšího evidenčního dodatku ke Smlouvě o dílo.

Smluvní strany dále výslovně sjednávají, že tento dodatek bude odlišně od ujednání v čl. 5 odst. 13 Smlouvy o dílo uzavřen pouze v elektronické podobě.

Smluvní strany dále prohlašují, že smluvní cena ve smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 3 byla stanovena v částce 2 828 377 901,13 Kč bez DPH. V důsledku výše uvedených změn dle tohoto dodatku č. 4 došlo ke změně smluvní ceny, která nyní činí 2 823 105 045,82 Kč bez DPH.

- 3. Závěrečná ujednání

  - Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat dodatek kvalifikovaným elektronickým podpisem. Každá Smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu.pdf s platnými elektronickými podpisy obou Smluvních stran.

Dodatek byl uzavřen v běžném obchodním styku právnickou osobou (Objednatelem), která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Dodatek nepodléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že pro naplnění transparentnosti při uzavření dodatku Objednatel zveřejní dodatek v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

- V Brně dne  16.2.2026	12.2.2026

- _______________________		               _____________________________

- Ing. Daniel Struž, MBA,				Ing. Robert Suchánek,

- předseda představenstva				předseda představenstva

- Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.		IMOS Brno, a.s.

- Objednatel						Zhotovitel

- 2.2.2026

- ______________________________

- Ing. Roman Kocúrek,

- 1. místopředseda představenstva

- OHLA ŽS, a.s.

- Zhotovitel

- 2.2.2026

- _______________________

- Jiří Procházka, MBA,

- člen představenstva

- OHLA ŽS, a.s.

- Zhotovitel

- ____________________4.2.2026

- Ing. Ján Špaňo,

- předseda správní rady

- ARKO TECHNOLOGY, a.s.

- Zhotovitel

- _____________________3.2.2026

- Lukáš Mrázek,

- místopředseda správní rady

- ARKO TECHNOLOGY, a.s.

- Zhotovitel

- ______________________11.2.2026

- Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel

- KUNST, spol. s r.o.

- Zhotovitel