Dodatek č. 1,

ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi stranami dne 27. 6. 2017,

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

(dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Domov pro seniory Chlumec, p. o.

se sídlem:  			Pod Horkou 85, 403 39 Chlumec

zastoupený:			Ing. Dušan Jahoda, ředitel organizace

IČO: 				44555296

DIČ: 				NEPLÁTCE

Osoba oprávněna jednat

ve věcech smluvních: 	Ing. Dušan Jahoda, ředitel organizace

Osoba oprávněna jednat

ve věcech technických:       Ing. Dušan Jahoda, ředitel organizace

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „zadavatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. speed – cz, s.r.o.

zastoupená/ý: 			Karel Straka, jednatel

Jana Vangorová, jednatel

se sídlem:			Teplická 425, 403 17 Chabařovice

IČO: 				273 20 855

DIČ: 			CZ 273 20 855

Osoba oprávněna jednat

ve věcech technických:       Karel Straka

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „dodavatel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1:

I.

Smluvní strany se dohodly na doplnění článku II., Předmět smlouvy, o následující ujednání (bod):

q) Zprůchodnění, přizpůsobení a ošetření odtokového kanálu odvádějícího vodu podél nové přístavby a to tak, aby odváděná voda z pod zámkové dlažby nezatékala pod přistavěnou část (druhou polovinu) objektu.

II.

Smluvní strany se dohodly, s ohledem na nepřízeň počasí nastalého v průběhu realizace díla,
na změně článku IV., Doba plnění díla a realizace díla, odstavec 1., věta druhá, takto: „Dodavatel se zavazuje k provedení výše uvedeného díla pro zadavatele nejpozději do dne 30. 9. 2017“.

III.

Smluvní strany se dohodly na úpravě článku V., Cena za dílo, a to z následujícího důvodu.

- Při realizaci zakázky bylo zjištěno, že se v trase navržené odvodňovací drenáže,
v podkladních vrstvách pod stávající zámkovou dlažbou, nachází beton a materiál, který musí být odstraněn a odvezen na skládku. Jeho využití není možné na pozemku zadavatele.

- Nepřízeň počasí zabránila pouhému použití lepidla pro upevnění fólie Dekplan a musí být použita jiná technologie.

- Po vytvoření drenážní trasy bylo zjištěno, že odváděná voda nekontrolovaně zatéká
pod jinou část objektu a je nutné tento problém dodatečně řešit.

- Bylo zjištěno, že v průběhu realizace díla, najelo neznámé vozidlo (zřejmě vozidlo záchranné služby při zásahu) na nově položenou zámkovou dlažbu, a to před jejím strojním srovnáním a zapískováním. Zámkovou dlažbu v rozsahu cca 10 m2 bylo nutné opravit.

Navýšení ceny bude ze strany dodavatele doloženo závěrečným soupisem provedených prací (položkovým rozpočtem), který dodavatel přiloží k faktuře.

Článek V., Cena za dílo, odstavec 1., se nahrazuje tímto textem:

- Zadavatel se zavazuje zaplatit dodavateli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši.

Cena bez DPH (ZD pro 15 % DPH)	160.301,00 Kč

DPH 15 %	24.045,00 Kč

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena celkem včetně DPH	184.346,00 Kč

Dle předaných rozpočtů zadaných prací.

(Slovy: „stoosmdesátčtyřitisícetřistačtyřicetšest korun českých“)

IV.

- Ostatní ujednání smlouvy ze dne 27. 6. 2017 zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jeho obsahu, což stvrzuji svými podpisy.

V Chlumci dne 23. 8. 2017

Zadavatel:	                      	    			   Dodavatel:

……………………………………….		                  ……………………………………….

Ing. Dušan Jahoda, ředitel organizace			           Karel Straka, jednatel