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Dodatek č. 1,
ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi stranami dne 27. 6. 2017,
dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
(dále jen „Občanský zákoník“) 

SMLUVNÍ STRANY

1. Domov pro seniory Chlumec, p. o. 
se sídlem:  			Pod Horkou 85, 403 39 Chlumec
     zastoupený:			Ing. Dušan Jahoda, ředitel organizace
IČO: 				44555296
DIČ: 				NEPLÁTCE
Osoba oprávněna jednat 
ve věcech smluvních: 	Ing. Dušan Jahoda, ředitel organizace
Osoba oprávněna jednat 
ve věcech technických:       Ing. Dušan Jahoda, ředitel organizace
bankovní spojení: 		
číslo účtu:  			
(dále jen „zadavatel“ nebo „smluvní strana“)        
           
 a

2. speed – cz, s.r.o.
zastoupená/ý: 			Karel Straka, jednatel
			Jana Vangorová, jednatel			
se sídlem:			Teplická 425, 403 17 Chabařovice 
IČO: 				273 20 855		 	
DIČ: 			CZ 273 20 855			
Osoba oprávněna jednat 
ve věcech technických:       Karel Straka
[bookmark: _GoBack]bankovní spojení:				
číslo účtu: 			
			
(dále jen „dodavatel“ nebo „smluvní strana“)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1:

I.
Smluvní strany se dohodly na doplnění článku II., Předmět smlouvy, o následující ujednání (bod):
q) Zprůchodnění, přizpůsobení a ošetření odtokového kanálu odvádějícího vodu podél nové přístavby a to tak, aby odváděná voda z pod zámkové dlažby nezatékala pod přistavěnou část (druhou polovinu) objektu.
II.
Smluvní strany se dohodly, s ohledem na nepřízeň počasí nastalého v průběhu realizace díla,
na změně článku IV., Doba plnění díla a realizace díla, odstavec 1., věta druhá, takto: „Dodavatel se zavazuje k provedení výše uvedeného díla pro zadavatele nejpozději do dne 30. 9. 2017“.

III.
Smluvní strany se dohodly na úpravě článku V., Cena za dílo, a to z následujícího důvodu.

a) Při realizaci zakázky bylo zjištěno, že se v trase navržené odvodňovací drenáže,
v podkladních vrstvách pod stávající zámkovou dlažbou, nachází beton a materiál, který musí být odstraněn a odvezen na skládku. Jeho využití není možné na pozemku zadavatele.
b) Nepřízeň počasí zabránila pouhému použití lepidla pro upevnění fólie Dekplan a musí být použita jiná technologie.
c) Po vytvoření drenážní trasy bylo zjištěno, že odváděná voda nekontrolovaně zatéká
pod jinou část objektu a je nutné tento problém dodatečně řešit.
d) Bylo zjištěno, že v průběhu realizace díla, najelo neznámé vozidlo (zřejmě vozidlo záchranné služby při zásahu) na nově položenou zámkovou dlažbu, a to před jejím strojním srovnáním a zapískováním. Zámkovou dlažbu v rozsahu cca 10 m2 bylo nutné opravit.

Navýšení ceny bude ze strany dodavatele doloženo závěrečným soupisem provedených prací (položkovým rozpočtem), který dodavatel přiloží k faktuře. 

Článek V., Cena za dílo, odstavec 1., se nahrazuje tímto textem: 

1. Zadavatel se zavazuje zaplatit dodavateli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši.
Cena bez DPH (ZD pro 15 % DPH)	160.301,00 Kč
DPH 15 %	24.045,00 Kč 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Cena celkem včetně DPH	184.346,00 Kč
Dle předaných rozpočtů zadaných prací.
(Slovy: „stoosmdesátčtyřitisícetřistačtyřicetšest korun českých“)

IV.
1. Ostatní ujednání smlouvy ze dne 27. 6. 2017 zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jeho obsahu, což stvrzuji svými podpisy.

V Chlumci dne 23. 8. 2017
Zadavatel:	                      	    			   Dodavatel:



……………………………………….		                  ……………………………………….
    Ing. Dušan Jahoda, ředitel organizace			           Karel Straka, jednatel
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