MĚSTO JESENÍK, Masarykovo náměstí 167/1, Jeseník
Městský úřad Jeseník, Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu
tel. 584 498 183, martina.pavlatkova@jesenik.cz

OBJEDNÁVKA   č.  032026/OSR/Dek	 Dne: 18.02.2026

Čj.: MJ/08824/2026

Sp.zn.: MJ/08761/2026/03/OSR/Pavl	Čs.: MJ-SML/0109/2026

Dodavatel:

Název: ADAPTO.space s.r.o. Sídlo: V lučinách 58/21, 147 00 Praha 47 - Hodkovičky IČO: 17685346 DIČ: CZ17685346

Objednáváme

u Vás dotační management pro projekt “ Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Jeseník“, předkládaný v rámci výzvy 85. Operačního programu Životní prostředí 2021-2027, opatření 1.3.2 Zpracování studií a plánů, jehož poskytovatelem je Ministerstvo životního prostředí ČR.

Předmětem plnění je:

1. Zpracování žádosti o dotaci a vypořádání připomínek vedoucí ke schválení žádosti - Tato část zahrnuje vyhotovení žádosti o dotaci, doložení a zpracování nezbytných příloh k žádosti a vypořádání připomínek vedoucí ke schválení žádosti. Termín podání žádosti o dotaci je nejpozději do 20. února 2026 (20:00). Částka bude fakturována až po schválení žádosti o dotaci.

2. Manažerství projektu vedoucí k vydání Právního aktu o poskytnutí podpory s poskytovatelem dotace - Řízení dotačního projektu a doložení potřebných příloh vedoucí vydání Právního aktu o poskytnutí podpory s poskytovatelem dotace. Položka bude fakturována po vydání tohoto Právního aktu o poskytnutí podpory.

3. Manažerství během realizace projektu - Zajištění žádostí o platbu (ŽoP) včetně zpráv o realizaci (ZoR) - Tato část zahrnuje předkládání žádostí o platbu během zpracování studie, zároveň se předkládají průběžně zprávy o realizaci. Položka zahrnuje i případná vypořádání připomínek k ŽoP včetně ZoR. Fakturován bude skutečně provedený rozsah prací dle podaných ŽoP včetně ZoR, maximálně však do výše uvedené ceny. Zde je umožněno fakturovat dílčí plnění na základě schválené ŽoP včetně ZoR ze strany poskytovatele dotace.

4. Vypracování závěrečné zprávy o realizaci - Tato část zahrnuje vypracování závěrečné zprávy o realizaci v rámci ukončení celého projektu a vypořádání připomínek vedoucí ke schválení závěrečné zprávy o realizaci. Položka bude fakturována po schválení závěrečné zprávy o realizaci ze strany poskytovatele dotace.

orientační

cena za 1	 počet

Služba	službu bez DPH	služby

- Zpracování žádosti o dotaci a vypořádání připomínek

vedoucí ke schválení žádosti	32.500 Kč	1x

- Manažerství projektu vedoucí k vydání Právního aktu

o poskytnutí podpory s poskytovatelem dotace	25.400 Kč	1x

- Manažerství během realizace projektu (ŽoP včetně ZoR)	6.000 Kč	8x

- Vypracování závěrečné zprávy o realizaci	9.200 Kč	1x

Celkem max. bez DPH	115.100 Kč

DPH max.	24.171 Kč

Celkem max. s DPH	139.271 Kč

Uvedená cena je maximální a zahrnuje všechny činnosti potřebné pro zpracování výše uvedených administrativních úkonů. Součástí služby je odborné poradenství, zpracovatelské a administrativní činnosti. Cena je konečná. Platba fakturou.

Kontaktní osoba projektu: anonymizováno

Fakturační údaje: 
Město Jeseník, Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník, 
IČO: 00302724, DIČ: CZ00302724. 
Dodací adresa: Město Jeseník, Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu, Karla Čapka 1147/10, 790 01 Jeseník, kancelář D 203

---------------------------------

Ing. Markéta Bartáková

vedoucí oddělení

Upozornění pro dodavatele:

Na fakturách vždy uvádějte číslo naší objednávky.  Jsme plátci DPH.

| Bankovní spojení | Komerční banka a.s., pobočka Šumperk |
| --- | --- |
| Expozitura | Jeseník |
| Číslo účtu | 1520841/0100 |
| IČ | 003 02 724 |
| ORJ | 25 |
| Dodací lhůta | Do schválení závěrečné zprávy o realizaci projektu |

## Předběžná řídící kontrola Jméno Podpis Datum dle zákona č. 320/2001 Sb.

Příkazce operace: anonymizováno

Správce rozpočtu: anonymizováno § 6171 pol. 5169 ORG -