**DODATEK č. 1**

SMLOUVY O DÍLO ze dne 16. 8. 2017

NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) – Polní cesta C1 v k. ú. Šeborov

**uzavřený mezi smluvními stranami**

**Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,**

**Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

zastoupený: Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem KPÚ

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Maryška, ředitel KPÚ

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Klusáček, vedoucí Pobočky Žďár nad Sázavou

Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Tel.: +420 602 717 045

E-mail: [vysocina.kraj@spucr.cz](mailto:vysocina.kraj@spucr.cz)

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:**  **SPH stavby s.r.o.**

**Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem**

zastoupený: Ing. Arch. Petrem Horáčkem, jednatelem

Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem

tel./fax: +420 566 560 941

e-mail: nfo@sph-stavby.cz

ID DS: cd4rhxq

v technických záležitostech je oprávněn jednat:Ing. Zdeněk Černý vedoucí výroby

tel./fax: +420 566 560 941

e-mail: cerny@sph-stavby.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 27-3948420257/0100

IČO: 262 30 470

DIČ: CZ26230470

(dále jen „**zhotovitel**“)

1. Smluvní strany se dohodli na změně smlouvy o dílo:

Mění se v Čl. V. Doba plnění bod 6. takto:

1. Termín předání a převzetí staveniště: 1.9.2017
2. Termín zahájení stavebních prací: 8.9.2017
3. Termín dokončení stavebních prací: 30.11.2017
4. Termín předání a převzetí díla: 30.11.2017

Mění se v Čl. V. Doba plnění bod 7. takto:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Realizace trativodu – termín plnění do: 18.10.2017

Realizace podkladních vrstev z kameniva – termín plnění do: 09.11.2017

Realizace živičných vrstev – termín plnění do: 20.11.2017

1. Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
2. Dodatek č.1 a tím i nové znění původní smlouvy nabývá účinnosti dnem zaregistrování žádosti o dotaci na Státní zemědělském intervenčním fondu.
3. Dodatek č.1 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č.1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Odůvodnění: objednateli nebyla dosud zaregistrována žádost o dotaci na Státním zemědělském intervenčním fondu, čímž smlouva o dílo dosud nenabyla účinnosti ve smyslu Čl. XVIII. bodu 3. smlouvy o dílo.

V Jihlavě dne V Bystřici nad Pernštejnem dne

……………………………………….. ………………………………………….

Ing. Vladimír Maryška, ředitel Ing. arch. Petr Horáček – jednatel SPH stavby