Č.j. 280772/2017-ČRA

**Dodatek č. 3 Smlouvy**

**k projektu číslo** CzDA-MN-2012-18-41010/1 **s názvem**

**„Přenos know-how v přístupu k odstraňování ekologických zátěží – 2. fáze“**

### Objednatel: Česká republika – Česká rozvojová agentura

Zastoupená: Ing. Pavlem Frelichem, ředitelem

Sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1

Kontaktní osoba objednatele: Mgr. Lucie Chudá

Tel.: 251 108 114

E-mail: chuda@czechaid.cz

IČO: 75123924

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 0000 – 72929011/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **DEKONTA, a.s.**

Zastoupená: Mgr. Karlem Petrželkou, MBA, předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti

Sídlem: Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves

Zapsaná: v OR vedeném Městským soudem v Praze,

 oddíl B, vložka 12280

Kontaktní osoba zhotovitele: Ing. Jan Vaněk, MBA, člen představenstva a vedoucí divize SEP

Tel.: +420 235 522 252

E-mail: vanek@dekonta.cz

IČO: 25006096

DIČ: CZ25006096

Bankovní spojení: KB Praha 5, Nám. Junkových 2772/1, Praha - Stodůlky

Číslo účtu: 0000-1452190217/0100

(dále jen „zhotovitel“)

**Článek I.**

Předmět Dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je úprava smlouvy k projektu číslo CzDA-MN-2012-18-41010/1 s názvem „Přenos know-how v přístupu k odstraňování ekologických zátěží – 2. fáze“ uzavřená dne 12. 2. 2016 (dále jen „Smlouva“).

I.2. Ve třetí etapě projektu došlo vlivem situace na straně příjemce (omezení vztahující se k veřejnému shromažďování z důvodu konání prezidentských voleb) k přesunu školení pořádaného v rámci aktivit 1.4.2. a 1.4.3. ze třetí etapy do etapy čtvrté. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně harmonogramu projektu (Příloha č. 2 přílohy č. 1 Smlouvy), jehož nové znění tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.

I.3. V souvislosti s přesunem části aktivit 1.4.2. a 1.4.3. dochází k přesunu nevyčerpaných prostředků (za neuskutečněné školení) ve výši 1 289 150 Kč ze třetí etapy do čtvrté etapy.

I.4 V souvislosti s neočekávaným zrušením školení v rámci aktivit 1.4.2. a 1.4.3. a jejich přesunem do další etapy vznikly zhotoviteli projektu vícenáklady spojené s

* přesunem termínu odletů, rušením zakoupených letenek a nákupu letenek v novém termínu;
* dočasným uložením kontejneru s vybavením;
* pracovní dobou 10 dní potřebnou k přípravě plánovaných aktivit;

v celkové výši 108 000 Kč, které jsou podrobně rozepsány v příloze č. 3 tohoto dodatku.

I.5. Ve 3. etapě projektu došlo při dovozu zboží do Mongolska k prominutí cla na základě dohody mezi ČRA a Ministerstvem Financí Mongolska ve výši 59 200 Kč.

Současně došlo k nevyčerpání finančních prostředků alokovaných v rozpočtu projektu na víza do Mongolska, a to z důvodu dohody mezi českou a mongolskou stranou o poskytování bezplatných víz pro členy českého realizačního týmu projektu. Celkem tak bylo v roce 2017 na poplatcích za víza ušetřeno 19 440 Kč. Prominuté poplatky za vízum a částka za prominuté clo bude započítána oproti vícenákladům projektu, které realizátorovi vznikly kvůli přesunu školení uvedených v odst. I. 4 tohoto dodatku.

Celkové vícenáklady projektu jsou po odečtení ušetřených financí (clo a poplatky za víza) od vícenákladů (108 000 Kč – 59 200 Kč – 19 440 Kč) ve výši 29 360 Kč.

I.6. Smluvní strany se dohodly na následující změně těchto odstavců Smlouvy, které budou nově znít takto:

 *2.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli za realizaci celého předmětu plnění smluvní celkovou cenu ve výši* ***20 728 360 Kč*** *(slovy: dvacet milionů sedm set dvacet osm tisíc tři sta šedesát korun českých) včetně DPH. Smluvní cena je akceptovaná oběma stranami jako nepřekročitelná. Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel.*

 *2.2. Část celkové ceny plnění podle článku 2.1. této smlouvy, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění resp. jeho část realizovanou v daném kalendářním roce trvání projektu dle této smlouvy činí:*

* *v roce 2016 částku****12 714 060 Kč***

*(slovy: dvanáct milionů sedm set čtrnáct tisíc šedesát korun českých) včetně DPH*

* *v roce 2017 částku****8 014 300 Kč***

*(slovy: osm milionů čtrnáct tisíc tři sta korun českých) včetně DPH*

I.7. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.8. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

 Příloha č. 1 – Strukturovaný rozpočet na rok 2017

Příloha č. 2 – Časový harmonogram aktivit

Příloha č. 3 – Vyčíslení vícenákladů

I.10. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

I.11. Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne:…………………………….za objednatele:Ing. Pavel Frelichředitel České rozvojové agentury | V Praze dne:..........................................................za zhotovitele:Mgr. Karel Petrželka, MBA,ředitel společnosti DEKONTA, a.s. |