Číslo smlouvy objednatele: SPA-2025-800-000015

Číslo smlouvy zhotovitele: 1658124

Smlouva o dílo – Dodatek č. 1

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník v platném znění

Název zakázky:	„Vodovodní přivaděč Luby“

Číslo investice: 	I41100.A867

I.

Smluvní strany

Objednatel: 	CHEVAK Cheb, a.s.

se sídlem:	Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČ: 	497 87 977

DIČ:	CZ49787977

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle B, vložce 367

Společnost zastoupená:  	předsedou představenstva

místopředsedou představenstva

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s. a ČS a.s.

číslo účtu:	14102331/0100 a 218122/0800

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AQUA PROCON s.r.o.

se sídlem	Palackého třída 768/12, 612 00 Brno

IČ:	46964371

DIČ:	CZ46964371

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6597

zástupce ve věcech smluvních 	, jednatel společnosti

zástupce ve věcech technických	, ředitel divize Praha

bankovní spojení	Komerční banka, a.s.

číslo účtu	27-8607360287/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 5. 2. 2025 Smlouvu o dílo.

- Úvodní ustanovení

Při zpracování projektu došlo k následujícím skutečnostem:

- Ukázalo se, že není z důvodů zachování požadovaného tlaku ve vodovodní síti, možné pouze vyprojektovat vodovodní řad od napojení (za ATS) po začátek sítě v Lubech a vodojem v Lubech provozovat jako vodojem za spotřebištěm.

- Vodovodní řad je potřeba napojit přímo do vodojemu v Lubech a z něj pak teprve napojit vodovodní síť v Lubech.

- Změny smlouvy

Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku

č. 1, ve kterém se mění následující články smlouvy:

- Článek III. Cena díla – původní znění článků 3.1. a 3.2.se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

III.

#### Cena díla

  - Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle čl. II. této smlouvy po jeho provedení a řádném předání jednotlivých částí díla sjednanou cenu ve výši:

Celkem cena bez DPH							2 604 500,00 Kč

Cena byla stanovena dohodou obou smluvních stran jako cena smluvní podle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je sjednána jako cena pevná.

  - Specifikace jednotlivých dílčích částí předmětu plnění:

| Specifikace předmětu plnění | cena bez DPH [Kč] |
| --- | --- |
| Zpracování projektové dokumentace pro vydání povolení stavby | 1 397 200,00 Kč |
| Zajištění geologického průzkumu (rešerše) | 150 000,00 Kč |
| Zajištění geodetického zaměření | 150 000,00 Kč |
| Prověření AT stanice modelem | 50 000,00 Kč |
| Návrh dopravních opatření | 50 000,00 Kč |
| Zpracování kontrolního rozpočtu a výkazu výměr | 120 000,00 Kč |
| Inženýrská činnost k zajištění vydání povolení stavby | 219 900,00 Kč |
| Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby | 467 400,00 Kč |
| Celková cena | 2 604 500,00 Kč |

- Článek IV. Čas a místo plnění – původní znění článku 4.2. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

IV.

#### Čas a místo plnění

  - Termíny plnění:

Práce budou zahájeny:			ihned po podpisu smlouvy o dílo

| - Zpracování projektové dokumentace a podání žádosti pro vydání povolení stavby |  | 30.4.2026 |
| --- | --- | --- |
| - Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby |  | do 2 měsíců od podání žádosti o povolení stavby |
| - Zpracování kontrolního rozpočtu a výkazu výměr |  | do 2 měsíců od podání žádosti o povolení stavby |

3.	Závěrečná ustanovení

3.1.	Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo objednatele č. SPA-2025-800-000015 (číslo smlouvy zhotovitele 1658124) neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena.

3.2.	Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

3.3.	Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

V Chebu, dne………...					V Brně, dne

Za Objednatele					Za zhotovitele:

____________________________			_______________________________

Předseda představenstva				jednatel společnosti

____________________________

I

Místopředseda představenstva