Dodatek č. 1

smlouvy o dílo na akci „OPŠ 09/2024, VT Ondřejnice, km 3,000-6,300, obnova vodního díla“, 
č. st 8975, VZ 1821 uzavřené dne 20. 1. 2026 mezi smluvními stranami:

Objednatel

Obchodní firma: 			Povodí Odry, státní podnik

Sídlo:					Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

doručovací číslo: 701 26

IČO / DIČ: 				70890021  /  CZ70890021

Statutární zástupce			Mgr. Petr Birklen, generální ředitel

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel

Obchodní firma:			Konstruktial s.r.o.

Sídlo: 			č.p. 187, 739 14  Ostravice

IČO/DIČ: 			25399063/ CZ25399063

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, Oddíl C, vložka 18593

V souladu se zněním čl. 9. bod 9.2. se smluvní strany dohodly na následující změně citované smlouvy:

čl. 2. Doba plnění – bod 2.1. se ruší a nově zní:

  - Zhotovitel je povinen a zavazuje se provést dílo v níže sjednaných lhůtách:

- Předpokládané zahájení díla:  	 23.01.2026

- Ukončení stavebního díla a předání objednateli:        	do   31.03.2027.

Prodloužení termínu je zapříčiněno nevhodnými klimatickými podmínkami pro monitoring a případný záchranný odlov, sběr a transfer přírodních hodnot. Práce v korytě toku budou pravděpodobně zahájeny mimo vegetační a rozmnožovací období v druhé polovině roku 2026.

Ostatní ujednání smlouvy a jejích dodatků, tímto dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.

| za objednatele: v Ostravě dne 23.2.2026 | za zhotovitele: v Ostravici dne 19.2.2026 |
| --- | --- |
| xxx ________________________ Mgr. Petr Birklen generální ředitel | xxx ________________________ xxx xxx |