Statutární město Ostrava
Městský obvod Vítkovice

dodatek č. 2 Smlouvy o dílo 

I.
Smluvní strany

1. Název


Statutární město Ostrava

      Se sídlem: 


Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ:
00845451 

DIČ:
CZ00845451


Městský obvod:

městský obvod Vítkovice
Se sídlem: 

Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava – Vítkovice

Zastoupen:
xxx
IČ:
00845451 

DIČ:
CZ00845451

Bankovní spojení: 

xxx
Číslo účtu:

xxx
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 
(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“)
1. JAMI - stav, s. r. o.
Se sídlem:
Mitrovická 618/411e, Nová Bělá, 72400 Ostrava



Zastoupena:
xxx
IČ:
27855627


DIČ:
CZ27855627


Bankovní spojení:
xxx 

Číslo účtu:
xxx
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 31829

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

xxx
(dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“)
II.
1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 7. 2025 smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 na provedení rekonstrukce interiéru MŠ na ulici Erbenova, Ostrava – Vítkovice. Při provádění prací vyvstala potřeba změny závazku z uzavřené smlouvy o dílo, která má vliv na dobu plnění. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo. 

2. Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze smlouvy, a to:
a) Objednatel požaduje doplnit výpustní venkovní nezámrzný ventil na fasádu objektu vč. provedení doplnění rozvodů vody.

b) Objednatel požaduje doplnit z důvodu zvýšení ochrany objektu proti vniknutí neoprávněných osob ocelovou mříž na vstupní dveřní výplň do sklepního prostoru. 

c) Při provádění prací na sanaci omítek bylo zjištěno, že některé části zdiva jsou již chráněny proti vnikání vlhkosti do objektu novou funkční vodorovnou hydroizolací, z tohoto důvodu je nutné upravit rozsah prací a změnu technologie provádění, aby bylo zabráněno poškození funkční hydroizolace. 

d) Po odkrytí všech konstrukcí bylo zjištěno, že nelze osadit hydrantové skříně do zdi bez jejich předsazení. Z důvodu šířky zdí je nutno zaměnit hydrantové skříně za užší. 

e) Z důvodu zajištění proti praskání a sjednocení povrchových úprav bylo dohodnuto ve 3 NP provést stěrku výztužnou tkaninou a štukovou povrchovou úpravu místo původně předpokládané sádrové stěrky. 

f) V prostoru 1 S bylo zjištěno, že stávající omítky jsou degradovány ve větším rozsahu, než bylo původně předpokládáno, je proto nutno navýšit plochu sanace.  

g) S ohledem na nutnost dodržení platných právních předpisů není možno provést v 1 S betonové podlahy s vloženou KARI sítí, dojde tak k nahrazení za provedení betonové podlahy s výztužnými vlákny. 

h) Po odkrytí konstrukce bylo zjištěno poškození podstřeší římsy separováním od podkladu s hrozbou odpadávání omítky, je nutno provést oklep omítky a její opravu. 

i) Stávající nátěry dveřních výplní měly být provedeny obroušením. Technologicky však nelze s ohledem na původní nátěr toto obroušení provést. Odstranění nátěrů je tak nutno provést opálením s následným přebroušením. 

j) Objednatel požaduje provedení očištění stávající fasády objektu a provedení nového nátěru vč. vyspravení stávajících vnějších omítek. 

k) Ocelové konstrukce měly být ošetřeny protipožárním nátěr nebo opláštěním protipožárním SDK, dojde pouze k opláštění SDK. 

Změna závazku je v části písm. a), b), e), i) a j) uzavírána dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), jelikož se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. V části dle písm. c), d), f), g) a h)  je uzavírána dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, jelikož se jedná o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tyto práce mají vliv na lhůtu plnění. 

3. Rozsah změny závazku ze smlouvy je uveden v oboustranně odsouhlaseném změnovém listu č. 2. 
III.
1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. Doba a místo plnění, odst. 1 zní následovně:
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 229 dnů ode dne předání staveniště. 

2. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. Cena za dílo, odst. 1 zní následovně:

1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
	Cena CELKEM bez DPH
	13 468 098,91 Kč

	vícepráce dle § 222 odst. 4 – dodatek č. 1
	       36 523,44 Kč

	méněpráce dle § 222 odst. 4 – dodatek č. 1
	     -40 000,00 Kč

	změna závazku dle § 222 odst. 5 – dodatek č. 1
	       59 861,27 Kč

	změna závazku dle § 222 odst. 6 – dodatek č. 1
	  1 124 548,07 Kč

	vícepráce dle § 222 odst. 4 – dodatek č. 2
	    595 597,55 Kč

	méněpráce dle § 222 odst. 4 – dodatek č. 2
	     -21 438,90 Kč

	změna závazku dle § 222 odst. 6 – dodatek č. 2
	   165 451,23 Kč

	Cena CELKEM bez DPH – dodatek č. 1 a 2
	15 388 641,57 Kč


Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy. 
IV.
1. Ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že osobou zveřejňující tento dodatek v registru smluv je objednatel. 

3. Dodatek je vyhotoven elektronicky. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
V.
Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Vítkovice na své schůzi konané dne 18.02.2026 pod č. usn. 3253/RMOb-Vit/2226/109.
	V Ostravě dne 23.02.2026
	
	V Ostravě dne 

	Za objednatele:

………………………….

xxx
xxx

	
	Za zhotovitele:

…………………….

xxx
xxx



Rekonstrukce interiéru budovy MŠ na ulici Erbenova, Ostrava – Vítkovice

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo



