## Dodatek č. 1

## Smlouvy o dílo č. KK00155/2025/1

Zajištění poskytování distanční zdravotní pohotovostní služby v Karlovarském kraji prostřednictvím online komunikační platformy

Smluvní strany:

Karlovarský kraj

se sídlem: 			Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory

IČO: 				70891168

DIČ: 				CZ70891168

bankovní spojení: 		UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:			1387678928/2700

zastoupený:  			Mgr. Petrem Kubisem, hejtmanem Karlovarského kraje

(dále jen „objednatel“)

a

MEDDI hub a.s.

se sídlem: 			Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

zastoupená:			Ing. Jiřím Pecinou, MBA, MHA, předsedou představenstva

IČO: 				06230458

DIČ: 				CZ06230458

bankovní spojení: 		Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 	 		3640000010/5500

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 25071

(dále jen „dodavatel“)

(společně jako „smluvní strany“)

Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento dodatek č. 1 (dále též „dodatek“).

PREAMBULE:

- Smluvní strany uzavřely dne 03.02.2025 veřejnoprávní smlouvu o dílo na zajištění poskytování distanční zdravotní pohotovostní služby v Karlovarském kraji prostřednictvím online komunikační platformy, ev. č. KK00155/2025 (dále jen „smlouva“).

- Objednatel tímto odůvodňuje prodloužení doby plnění závazku ze smlouvy o dílo na zajištění poskytování distanční zdravotní pohotovostní služby v Karlovarském kraji prostřednictvím online komunikační platformy uzavřené s dosavadním dodavatelem, a to podle ustanovení § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Původně sjednaná doba plnění smlouvy končí dne 28.02.2026, avšak k tomuto datu se nepodařilo finalizovat veřejnou zakázku na „Zajištění poskytování distanční zdravotní pohotovostní služby v Karlovarském kraji prostřednictvím online komunikační platformy“, kterou bude zajištěn nový dodavatel služby. Vzhledem ke specifickému charakteru poskytovaných služeb (telemedicína) je zajištění jejich plynulého poskytování zcela zásadní pro zachování dostupnosti zdravotní péče pro pacienty, jejichž zdravotní stav je na těchto službách přímo závislý.

Prodloužení smlouvy je sjednáno na dobu 3 měsíců a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota změn závazku ze smlouvy dle tohoto dodatku nepřesáhne limity stanovené v § 222 odst. 4 zákona. Cena za prodloužené období zůstává v souladu s původně sjednanými jednotkovými cenami. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy, a to formou uzavření tohoto dodatku.

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že smlouva se tímto dodatkem č. 1 mění následovně:

- Odst. 1 Článku III. Termín a místo plnění smlouvy se vypouští a nahrazuje se tímto novým zněním:

„1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to 15 měsíců od započetí s poskytováním služby. Doba plnění požadovaných služeb se prodlužuje do 31.05.2026“.

- Odst. 1 Článku IV. Cena a platební podmínky smlouvy se vypouští a nahrazuje se tímto novým zněním:

„1. Celková cena za řádné zajištění služby za celou dobu plnění činí dle dohody smluvních stran:

Cena bez DPH: 	                 8 667 999,00 Kč

DPH:                  		     1 820 279,79 Kč

---------------------------------------------------------------------

Cena včetně DPH:               10 488 278,79 Kč

(slovy: Deset milionů čtyři sta osmdesát osm tisíc dvě stě sedmdesát osm korun českých a sedmdesát devět haléřů)“

II.

## Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

- Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě, kdy každá ze stran obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv s tím, že Karlovarský kraj si vyhrazuje právo uveřejnění dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, ani nebyla jiným způsobem vynucena, dále prohlašují, že tento dodatek pečlivě pročetly, jeho obsahu zcela porozuměly 
a bezvýhradně s ním souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne dle data el. podpisu                             V Karlových Varech dne dle data el. podpisu

Za dodavatele:                                                        Za objednatele:

______________________________                       ______________________________

Ing. Jiří Pecina, MBA, MHA	 Mgr. Petr Kubis

předseda představenstva                                           hejtman Karlovarského kraje