| OZNÁMENÍ ZMĚNY |  |  |  |  |  |  | číslo OZ: 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | THERM spol.s r.o., Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava-Zábřeh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investor: | Město Kopřivnice Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název akce: MŠ Francouzská – energetická opatření Smlouva o dílo č. objednatele 233/2017,č. zhotovitele 117 202 ze dne 9.6.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob odeslání / předání datum: |  |  |  | poštou |  | e-mailem |  |  | faxem |  |  | Osobně x |
| Odkazy na specifikaci: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| na výkresy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| na rozpočtové podklady: |  |  | Rozpočet VCP a MNP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| na jinou část smlouvy: |  |  | Dodatek č.1 ze dne 26.7.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předmět změny: SO 01 a SO 02 – tukové filtry, fasádní protidešťové mřížky, demontáž stávajícího potrubí VZT Popis a zdůvodnění změny: - Tukové filtry – v objektu kuchyně SO02 byly do rekuperačního systému VZT doplněny tukové filtrační kazety, které jsou pro správnou funkčnost instalovaného zařízení nezbytné a nebyly obsahem PD - Fasádní protidešťové mřížky – doplnění skutečného počtu fasádních protidešťových mřížek osazených na systém VZT. Doplněné mřížky nebyly obsahem rozpočtu PD. - Demontáž stávajícího potrubí VZT – demontáž stávajících potrubí VZT od digestoří v SO02 – kuchyně nebyla obsahem rozpočtu PD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| záměr objednatele |  | chyba v PD X |  |  | chyba zhotovitele |  |  | vyšší moc |  |  | jiné okolnosti |  |
| Oznámení vydává: Ing. Radek Matějka, výrobní náměstek ....................................................... Datum: 28.7.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Stanovisko technického dozoru investora stavby: p.Ludvík Michalec, Ing. Jitka Pechová Za TDI souhlasím s navrhovanými změnami. ....................................................... # Stanovisko projektanta stavby: Ing.Tomáš Brückner S navrhovanými změnami souhlasím bez výhrad. ....................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příloha: Položkový rozpočet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| #### ZMĚNOVÝ LIST |  |  | číslo ZL: 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | THERM spol.s r.o., Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava-Zábřeh |  |  |
| Změnový list vystavil: | p.Ludvík Michalec, TDI objednatele |  |  |
| Datum: | 28.8.2017 |  |  |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: SO 01 a SO 02 – tukové filtry, fasádní protidešťové mřížky, demontáž stávajícího potrubí VZT Popis a zdůvodnění změny: - Tukové filtry – v objektu kuchyně SO02 byly do rekuperačního systému VZT doplněny tukové filtrační kazety, které jsou pro správnou funkčnost instalovaného zařízení nezbytné a nebyly obsahem PD - Fasádní protidešťové mřížky – doplnění skutečného počtu fasádních protidešťových mřížek osazených na systém VZT. Doplněné mřížky nebyly obsahem rozpočtu PD. - Demontáž stávajícího potrubí VZT – demontáž stávajících potrubí VZT od digestoří v SO02 – kuchyně nebyla obsahem rozpočtu PD |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: |  | Počet připojených výkresů: |  |
| Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč |  | Cena víceprací bez DPH: 32.285,- Kč |  |
| Výsledná cena změny bez DPH: |  | Termín dokončení díla dle Dodatku č. 2 SoD: |  |
| 32.285,- Kč |  | 9.9.2017 |  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo. |  |  |  |
| Podpis zmocněnce objednatele: |  | Podpis zmocněnce zhotovitele: |  |
| p.Ludvík Michalec , TDI objednatele Ing. Jitka Pechová, TDI objednatele |  | Ing.Radek Matějka, výrobní náměstek |  |
| Datum: 28.8.2017 |  | Datum: 28.8.2017 |  |

Ověřil:

Schválil: