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Čj.: NPÚ-440/15819/2026	Evidenční číslo: 4001H1260007	zn: B




Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace,
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,
se sídlem: Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
zastoupen: PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově
bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 400004-60039011/0710
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav územní památková správa na Sychrově 
Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov  
(dále jen „příkazce“) 

a


Miroslav Roučka
IČO: 12057916, DIČ: xxxxxxxxxxxxxxx
se sídlem: Národní 368/32, 460 08 Liberec
zastoupen: Miroslav Roučka 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Doručovací adresa: viz bod 10.1. písm. b) smlouvy

(dále jen „příkazník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, na základě vzájemného konsensu, tuto

PŘÍKAZNÍ SMLOUVU
podle ustanovení §§ 2430 – 2444 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník


Článek I.
Úvodní ustanovení
1.1. Tato Příkazní smlouva byla uzavřena na základě cenové nabídky příkazníka ze dne 23.2.2026 na zajištění výkonu technického dozoru a koordinátora BOZP na stavbě: „NPÚ, SH Bezděz – vybudování čistírny odpadních vod.
1.2. Příkazce je stavebníkem a investorem akce „NPÚ, SH Bezděz –vybudování čistírny odpadních vod“.
1.3. Účelem této příkazní smlouvy je splnění zákonné povinnosti příkazce zajistit technický dozor stavebníka (dále jen „TDI“) a koordinátora BOZP dle platných právních předpisů nad prováděním stavby „NPÚ, SH Bezděz – vybudování čistírny odpadních vod“, a to prostřednictvím její řádné přípravy, průběhu a dokončení, a dále prostřednictvím dodržení rozpočtovaných nákladů jejího zhotovení a předpokládaných termínů její realizace.
1.4. Zástupcem pro věci technické příkazce a pověřenou osobou příkazce je Ing. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
1.5. Příkazník prohlašuje, že je oprávněný a odborně způsobilý k plnění této smlouvy a všechny osoby, jejichž prostřednictvím toto plnění zajišťuje, jsou bezúhonné. 
1.6. Příkazník prohlašuje, že disponuje příslušnou kvalifikací a je dle platných právních předpisů oprávněn vykonávat TDI i koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tuto kvalifikaci je povinen udržovat platnou a účinnou po celou dobu trvání této smlouvy.
1.7. Akce je financována ze státního rozpočtu, program 134V131 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení, číslo 134V131000057.

Článek II.
Předmět smlouvy
2.1. Předmětem této smlouvy je závazek příkazníka za úplatu vykonávat a obstarávat jménem příkazce a na jeho účet všechny nezbytné a obvyklé činnosti TDI a koordinátora BOZP v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů, norem a této smlouvy, a to až do nabytí pravomocného kolaudačního rozhodnutí se stavbou „NPÚ, SH Bezděz – vybudování čistírny odpadních vod“ a závazek příkazce zaplatit příkazníkovi za skutečně provedená plnění odměnu dohodnutou v této smlouvě.
2.2. Předpokládaný rozsah plnění dle této smlouvy u TDI činí 8 hodin týdně, a to po dobu 16 týdnů.
2.3. V rámci plnění povinností koordinátora BOZP příkazník zejména vypracuje plán BOZP a zašle oznámení na OI-BOZP a dále se předpokládá, že bude vykonávat činnost koordinátora BOZP v rozsahu 4 hodin týdně, a to po dobu 16 týdnů.
2.4. Závazkem příkazníka v rámci výkonu TDI dle této příkazní smlouvy je zejména:
2.4.1. před zahájením stavby:
a)  seznámení se s projektovou dokumentací pro stavební povolení a provedení stavby s názvem „NPÚ, SH Bezděz – vybudování čistírny odpadních vod“ vypracován ateliérem SNOWPLAN spol. s r.o., IČO: 27497763, se souvisejícími povoleními, a s rozhodnutími a stanovisky vydanými k tomu příslušnými a oprávněnými subjekty; 
b) seznámení se s časovým a finančním harmonogramem stavby „NPÚ, SH Bezděz – vybudování čistírny odpadních vod“, zpracovaným jejím zhotovitelem, kontrola tohoto harmonogramu z hlediska úplnosti a správnosti a jeho odsouhlasení, seznámení příkazníka s výsledkem kontroly, návrh případných úprav a jejich projednání se zhotovitelem stavby;
2.4.2. v průběhu provádění stavby: 
a) organizace předání a převzetí staveniště zhotoviteli stavby včetně vyhotovení Protokolu o předání a převzetí staveniště;
b) [bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]technické a organizační zajištění veškerých jednání se subjekty dotčenými prováděním stavby (zejména s  investorem, projektantem, odbornou organizací státní památkové péče, HZS ČR, Oblastním inspektorátem práce atd.), která budou probíhat mimo kontrolní dny a účast na těchto jednáních; příkazník pro tato jednání připravuje potřebnou dokumentaci a informace, z jednání pořizuje podrobné záznamy, které nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jejich konání distribuuje (elektronickou formou) všem pozvaným zúčastněným a kopii zašle zástupci příkazce uvedenému v čl. I.; příkazník plní úkoly vyplývající z jednání a zároveň kontroluje splnění úkolů ze strany ostatních dotčených subjektů; originály všech zápisů a k nim příslušných prezenčních listin archivuje a po ukončení stavby předá spolu s ostatní spisovou agendou;
c) technické a organizační zajištění kontrolních dnů a účast na těchto kontrolních dnech; příkazník- prokazatelnou formou a v dostatečném předstihu - svolává kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění stavby nebo dle potřeby příkazce, nejméně však jedenkrát týdně; pro účely jednání připravuje potřebnou dokumentaci a informace; z kontrolních dnů pořizuje podrobné záznamy, které nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jejich konání distribuuje (elektronickou formou) všem pozvaným a kopii zašle zástupci příkazce uvedenému v čl. I.; příkazník plní úkoly vyplývající z kontrolních dnů a zároveň kontroluje splnění úkolů ze strany ostatních dotčených subjektů; originály všech zápisů a k nim příslušných prezenčních listin archivuje a po ukončení stavby předá spolu s ostatní spisovou agendou;
d) kontrola zhotovitele stavby a ostatních účastníků stavby z hlediska dodržování podmínek stavebního povolení a dalších souvisejících rozhodnutí, povolení, stanovisek atd., po celou dobu provádění stavby;
e) kontrola zhotovitele stavby z hlediska dodržování podmínek smlouvy o dílo na provedení stavby „NPÚ, SH Bezděz – vybudování čistírny odpadních vod“ po celou dobu provádění stavby

f) koordinace provádění stavebních prací s provozními potřebami příkazce (s ohledem na povahu prostředí staveniště, kterým je areál veřejnosti zpřístupněné kulturní památky);
g) zajištění průběžné aktualizace projektové dokumentace, podle které se stavba provádí, koordinaci požadavků autorského dozoru prováděného projektantem a požadavků zhotovitele stavby; 
h) organizačně technické zajištění všech potřebných revizí a kontrol, účast při těchto revizích a kontrolách a převzetí protokolů a zpráv a zajištění odstranění případně zjištěných vad;
i) prevence rizik souvisejících s realizací stavby a škod na majetku příkazce i zhotovitele stavby vzniklých v souvislosti se stavebními nebo se stavbou souvisejícími pracemi; 
j) upozornění příkazce na jakékoliv odchylky od schválené projektové dokumentace, od uzavřených smluv, dohod vyplývajících z jednání kontrolních dnů, rozhodnutí, vyjádření, stanovisek atd.;
k) [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]přerušení stavebních prací (v součinnosti se zástupcem zhotovitele stavby a jen na dobu nezbytně nutnou), a to v situaci nepředvídané projektovou dokumentací nebo při nálezu neznámých stavebních prvků a neprodlené kontaktování zástupce příkazce a projektanta;
l) přebírání dokončených stavebních prací nebo jejich částí od zhotovitele, a to vždy výlučně bez vad a nedodělků; Protokol o předání a převzetí stavebních prací nebo jejích částí příkazník přikládá k příslušné faktuře zhotovitele;
m) kontrola podkladů pro fakturaci předkládaných zhotovitelem stavby co do jejich souladu s rozsahem skutečně provedených a odsouhlasených prací, kontrola dodržení obchodních (fakturačních) podmínek uvedených ve smlouvě o dílo na provedení stavby;
n) kontrola daňových dokladů předkládaných zhotovitelem stavby z hlediska jejich věcné a formální správnosti a dále z hlediska jejich souladu s podklady, na jejichž základě byly předmětné daňové doklady vystaveny;
o) sledování souladu skutečně provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty jednotlivých stavebních objektů nebo provozních souborů a s celkovým rozpočtem stavby uvedeným v nabídce;
p) evidence čerpání rozpočtu (ve finanční i věcné skladbě) a kontrola stavu čerpání rozpočtu vzhledem ke schválenému finančnímu a časovému harmonogramu prací; příkazník je povinen bez odkladu upozornit příkazce na rozpor mezi finančním a časovým harmonogramem a skutečností a navrhnout postup směřující k jejich odstranění;
q) průběžná fotografická dokumentace prováděných stavebních a se stavbou souvisejících prací;
2.4.3. po dokončení stavby:
a) [bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]kontrola úplnosti, věcné a formální správnosti dokumentace skutečného provedení stavby převzaté od zhotovitele stavby,  jejího souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem č. 283/2021 Sb., stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů, dále se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a s dalšími obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, rozhodnutími a vyjádřeními orgánu veřejné moci, dále zajištění případných úprav a doplnění zhotovitelem stavby a předání této dokumentace skutečného provedení stavby příkazci;
b) kompletní administrativní, technické a organizační zajištění kolaudačního řízení, a to až do nabytí pravomocného kolaudačního rozhodnutí, tj. zpracování žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí, zajištění všech stavebním úřadem požadovaných dokumentů, součinnost se stavebním úřadem při závěrečné kontrolní prohlídce, odstranění případných stavebním úřadem zjištěných závad nebo rozporů, zpracování písemného oznámení o odstranění závad nebo rozporů a jeho odeslání stavebnímu úřadu, součinnost se stavebním úřadem při ověřování výše uvedeného oznámení;
c) předání kompletní spisové agendy vztahující se k dozorované stavbě, tj. všech dokumentů vzniklých v průběhu výkonu činnosti TDI, zejména stavebního deníku, protokolů, zápisů, souhlasů, vyjádření, korespondence s dotčenými subjekty, dokumentace, fotodokumentace, atd.;
d) zpracování a předání písemného Závěrečného vyhodnocení realizované stavební akce, které bude obsahovat komplexní zhodnocení stavebně technických, ekonomických (finančních) a památkových parametrů dosažených v rámci jejího provedení, a to ve srovnání s projektovou dokumentací;
2.4.4. další činnosti příkazní smlouvou nespecifikované, avšak s výkonem TDI věcně a procesně související, prováděné dle pokynů příkazce a s jeho vědomím.
2.5. Závazkem příkazníka v rámci výkonu koordinátora BOZP dle této příkazní smlouvy je zejména:
2.5.1. před zahájením stavby:
1. poskytnutí příkazci odborné konzultace a doporučení s cílem zajistit bezpečnou a zdraví neohrožující stavební činnost na staveništi. Dále bude příkazce zastupovat v jednáních se zhotovitelem stavby při přípravě stavby ve věci stanovení pracovních, technologických a organizačních procesů bezpečné realizace stavebních prací;
1. zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a jeho projednání se zhotovitelem zahajované stavby a jeho poddodavateli před zahájením prací. Příkazník zpracuje a ve lhůtě minimálně 8 dní před předáním staveniště zhotoviteli stavby doručí oznámení o zahájení stavby na Oblastní inspektorát bezpečnosti práce;
1. zpracování plánu kontrolních dnů se zaměřením na problematiku BOZP a seznámí s ním před předáním staveniště odpovědného zástupce příkazce, dále zástupce zhotovitele, Oblastní inspektorát bezpečnosti práce a orgán státního stavebního dohledu;
2.5.2. v průběhu provádění stavby:
1. kontrola dodržování plánu BOZP na staveništi ze strany zhotovitelů, projednávání opatření a termínů k nápravě zjištěných nedostatků, svolávání a organizace kontrolních dnů se zaměřením na BOZP;
1. provádění zápisů do stavebního deníku o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a ukládání opatření k jejich odstranění a nápravě;
1. vypracování zpráv o rozsahu nedostatků dle odst. 2.5.2. písm. a) a b) příkazci s informací o způsobu jejich řešení zhotovitelem;
1. spolupráce se zhotovitelem při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností;
1. periodická kontrola zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám;
1. spolupráce se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými odborovým orgánem; 
1. provedení závěrečného vyhodnocení po dokončení stavby a předání závěrečné dokumentace BOZP příkazci;
1. účast na kontrolních dnech stavby a při kontrolní prohlídce stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu.

Článek III.
Odměna příkazníka
3.1. Odměna příkazníka za výkon TDI v předpokládaném rozsahu 128 hodin činí: 44 800,- Kč
3.2. Odměna příkazníka za výkon koordinátora BOZP: 
a)  	odměna za vypracování plánu BOZP a předložení na OI-BOZP bez DPH činí:10 000,- Kč
b) 	odměna za výkon dalších činností v předpokládaném rozsahu 64 hodin činí :22 400,- Kč
	Celkem odměna příkazníka za výkon koordinátora BOZP činí :32 400,- Kč
3.3. Celková odměna příkazníka dle této smlouvy (dohromady za TDI a BOZP) činí: 77 200,- Kč .
3.4. Příkazník není plátce DPH.
3.5. Odměna za plnění je odměnou stanovenou na základě nabídky příkazníka a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady příkazníka spojené s plněním předmětu této smlouvy, včetně nákladů souvisejících, např. nákladů na pojištění, dopravu příkazníka do místa plnění smlouvy (cestovné) a zpět, nákladů na stravné, telefon atd.

Článek IV.
Platební podmínky
4.1. Odměna sjednaná v čl. III. bude fakturována průběžně dílčími měsíčními fakturami až do výše 90 % celkové odměny příkazníka. 
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]Zbývajících 10 % celkové odměny bude předmětem konečné faktury, která bude vystavena až po splnění všech závazků příkazníka, což bude vyjádřeno Protokolem o řádném ukončení výkonu TDI a koordinátora BOZP podepsaným oběma smluvními stranami. 
4.2. [bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]Přílohou každé faktury bude Soupis a popis skutečně provedených činností v příslušném fakturovaném období a počet odpracovaných hodin. Uvedený Soupis a popis činností a počet odpracovaných hodin bude před fakturací schválen a podepsán zástupcem příkazce, přičemž podkladem pro uvedený schvalovací proces budou zejména tyto dokumenty: výkaz práce příkazníka, stavební deník a zápisy z kontrolních dní.
4.3. [bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]Přílohou konečné faktury musí být Protokol o řádném ukončení výkonu TDI a koordinátora BOZP odsouhlasený a podepsaný příkazcem; příprava uvedeného Protokolu o řádném ukončení výkonu TDI a koordinátora BOZP je povinností příkazníka; Protokol o řádném ukončení výkonu TDI a koordinátora BOZP bude mimo jiné obsahovat prohlášení příkazce o řádném provedení a ukončení výkonu TDI a koordinátora BOZP a jeho přílohou bude mimo jiné seznam jednotlivých dokumentů spisové agendy předávané příkazníkem příkazci a Závěrečné zhodnocení realizované stavební akce.
4.4. Příkazník je oprávněn fakturovat pouze skutečně provedené práce a strávený čas. 
4.5. Zálohové platby příkazce neposkytuje. 
4.6. Faktura, která nebude obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu nebo bude vystavena v rozporu s touto smlouvou, nebude příkazníkovi proplacena. Příkazce je povinen v takovém případě zaslat fakturu zpět příkazníkovi, a to nejpozději ve lhůtě splatnosti této faktury. Lhůta splatnosti opravené faktury počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě opraveného či přepracovaného dokladu.
4.7. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od doručení příkazci.
4.8. Faktura je považována za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z účtu příkazce ve prospěch účtu příkazníka uvedeného v záhlaví této smlouvy.
4.9. Úhrada správních poplatků, které vynaloží příkazník za příkazce v souvislosti s výkonem své profese, bude prováděna samostatně, na základě předložených dokladů, přičemž každá platba jednotlivě přesahující 500,- Kč musí být předem odsouhlasena příkazcem, jinak má příkazce právo její úhradu odmítnout.

Článek V.
Ujednání o smluvních pokutách
5.1. Smluvní strany se dohodly na právních skutečnostech, s jejichž vznikem je spojen právní nárok požadovat úhradu smluvní pokuty dle § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
5.2. Příkazník je povinen v případě:
a) marného uplynutí lhůty určené příkazcem k odstranění vady provedených plnění uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu provedeného plnění; 
b) porušení povinnosti účasti na jednáních se subjekty dotčenými prováděním stavby odst. 2.4.2. písm. b) a porušení povinnosti účasti na kontrolních dnech dle odst. 2.4.2. písm. c) uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ v dostatečném předstihu neomluvené neúčasti;
c) porušení mlčenlivosti dle odst. 9.10. a 9.11 uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti;
d) porušení povinnosti předat příkazci kompletní spisovou dokumentaci dozorované stavby vč. Závěrečného zhodnocení realizované stavební akce uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč;
e) porušení povinnosti předat příkazci kompletní fotodokumentaci postupu realizace dozorované stavby uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč;
f) porušením jiných smluvních povinností, než uvedených shora v tomto odst. 5.2., uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
5.3. Budou-li v souvislosti s porušením kterékoliv ze smluvních povinností ze strany příkazníka příkazníkovi vyměřeny ze strany k tomu oprávněných (zmocněných) právních subjektů pokuty, je příkazník povinen na základě písemné výzvy příkazce tyto pokuty v plné výši uhradit jako náhradu škody.
5.4. Smluvní pokuta je splatná do 21 kalendářních dní od data, kdy byla straně povinné doručena písemná výzva k jejímu zaplacení stranou oprávněnou, a to na účet strany oprávněné uvedený v písemné výzvě.
5.5. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
5.6. Uhrazení smluvní pokuty se nikterak nedotýká nároku na náhradu škody způsobené porušením povinnosti příkazníka, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

Článek VI.
Místo plnění smlouvy 
6.1. Místem plnění smlouvy je státní hrad Bezděz, Bezděz 144, 472 01 Doksy.

Článek VII.
Termíny plnění smlouvy 
7.1. Termíny plnění příkazní smlouvy se odvíjejí od termínů realizace stavby „NPÚ, SH Bezděz – vybudování čistírny odpadních vod“.
7.2. Příkazník není v prodlení se splněním svých povinností, 
a)  je-li toto prodlení způsobeno rozhodnutím příslušného orgánu státní správy nebo rozhodnutím zřizovatele příkazce a toto zdržení není způsobeno z důvodů vzniklých na straně příkazníka, 
b)  je-li splnění povinnosti příkazníka závislé na včasném spolupůsobení příkazce a ten je se svým spolupůsobením v prodlení.

Článek VIII.
Součinnost příkazce
8.1. Příkazce se zavazuje vytvořit řádné podmínky pro činnost příkazníka a poskytovat mu během plnění předmětu příkazní smlouvy nezbytnou součinnost, a to na základě výzvy příkazníka a ve lhůtách přiměřených povaze a náročnosti požadované součinnosti.
8.2. Příkazce je zejména povinen předat příkazníkovi řádně a včas úplné a pravdivé informace a podklady nutné pro výkon TDI a koordinátora BOZP, tj.
a) dokumentaci pro provedení stavby,
b) kopii smlouvy o dílo na provedení stavby uzavřenou se zhotovitelem stavby a všech případných dodatků.

Článek IX.
Další práva a povinnosti příkazníka
9.1. Příkazník je zejména povinen: 
a) provádět úkony dle této smlouvy včas, řádně, s odbornou péčí a v zájmu příkazce;
b) při výkonu své činnosti dbát pokynů příkazce a v této souvislosti jej seznámit se všemi jemu známými okolnostmi, které mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce;
c) upozornit příkazce na případnou nevhodnost či dokonce nezákonnost jeho pokynů, případně na zjevný rozpor úkonů příkazce s projektovou dokumentací, stavebním povolením, smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby nebo jinými souvisejícími dokumenty (správními rozhodnutími, vyjádřeními atd.); trvá-li příkazce i přes toto upozornění příkazníka na splnění svých pokynů, příkazník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou;
d) vyzvat příkazce s dostatečným předstihem k provedení úkonů a k formulaci rozhodnutí, k nimž je oprávněn pouze příkazce a k tomuto mu poskytnout dostatek relevantních informací;
e) průběžně informovat příkazce o aktuální situaci na stavbě a konsultovat s ním další postup včetně případných alternativ;
f) poskytovat příkazci odborné rady v záležitostech vztahujících se k předmětu plnění této smlouvy.
Příkazník v plném rozsahu odpovídá za zákonnost postupů, které při výkonu TDI a koordinátora BOZP v průběhu stavby „NPÚ, SH Bezděz – vybudování čistírny odpadních vod“, zvolil.
9.2. Příkazník není bez písemného souhlasu příkazce oprávněn postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
9.3. Příkazník je povinen předat příkazci bez zbytečného odkladu věci, které za něho převzal při začátku a během plnění smlouvy.
9.4. Příkazník se zavazuje uzavřít (v postavení pojištěného) pojistnou smlouvu s pojišťovnou, a to na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu své činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním ve výši alespoň 250.000,- Kč za jednu pojistnou událost. Uvedená pojistná smlouva bude platná a účinná po celou dobu trvání této smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících. 
9.5. Příkazník neodpovídá za vady v plnění, jestliže tyto vady byly prokazatelně způsobeny použitím vadných podkladů, informací a věcí, předaných mu ke zpracování příkazcem.
9.6. Příkazník odpovídá za případnou škodu na věcech převzatých od příkazce k zajištění plnění této smlouvy a stejně tak odpovídá za škody na věcech převzatých pro příkazce při plnění této smlouvy.
9.7. V případě porušení povinností příkazníkem je příkazník povinen na své náklady zajistit provedení nápravných opatření, pokud je jejich provedení možné a povede ke splnění předmětu této smlouvy.
9.8. Příkazník souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy tak, aby tato smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
9.9. Příkazník se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
9.10. Příkazník se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o příkazci a jeho záměrech a jiných záměrech při plnění této smlouvy dozvěděl, pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro splnění předmětu této smlouvy nebo k jejich poskytnutí příkazce nedal výslovný souhlas vyjádřený písemnou formou. Uvedený závazek platí i pro období po ukončení smlouvy, tímto ustanovením však není dotčeno oprávnění příkazníka poskytnout dokumenty nebo údaje týkající se díla advokátům, daňovým poradcům, auditorům či jiným osobám vázaným povinností mlčenlivosti na základě zvláštního právního předpisu. Tyto osoby však musí být na povinnosti mlčenlivosti upozorněny. 
9.11. Příkazník je dále oprávněn uvedené dokumenty a údaje poskytnout a sdělit rovněž svým zaměstnancům pověřeným k plnění předmětu této smlouvy, pokud se tito zaměstnanci a poddodavatelé zaváží k mlčenlivosti a utajení údajů za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny v této smlouvě.

Článek X.
Zánik smlouvy
10.1. Smluvní strany ve vzájemné shodě prohlašují, že jejich právní vztah založený touto smlouvou může být ukončen 
a) naplněním účelu příkazní smlouvy a splněním jejího předmětu, byť třeba i před uplynutím doby trvání předpokládané v této smlouvě; smlouva zanikne okamžikem skončení realizace projektu.
b) vzájemnou dohodou smluvních stran vyjádřenou písemnou formou a podepsanou osobami oprávněnými jednat za smluvní strany.
c) písemnou výpovědí celé smlouvy nebo její části ze strany příkazce, a to i bez udání důvodu a bez jakýchkoliv sankcí, přičemž výpovědní lhůta činí 30 dní a počíná se prvním dnem následujícího po doručení výpovědi na adresu příkazníka uvedenou v záhlaví této smlouvy; od účinnosti výpovědi je příkazník povinen, neurčí-li příkazce jinak, nepokračovat ve výkonu činností, na které se výpověď vztahuje, avšak je povinen upozornit příkazce na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící příkazci nedokončením činností dle této smlouvy;
d) písemným odstoupením od smlouvy ze strany příkazce v případě závažného a hrubého porušení smluvní povinnosti příkazníkem, nebo v případě, že vůči majetku příkazníka bude vedeno insolvenční řízení, nebo příkazník vstoupí do likvidace. Za závažné a hrubé porušení smluvní povinnosti se zejména považuje stav, kdy příkazník při plnění smlouvy nedodrží zákonné postupy nebo svým vadným plněním či nečinností prokazatelně způsobí kupříkladu zdržení stavby, udělení sankcí vůči příkazci ze strany k tomu oprávněných (zmocněných) subjektů, škodu na majetku příkazce nebo zhotovitele stavby nebo jeho poddodavatelů. Toto odstoupení od smlouvy je účinné doručením příkazníkovi.
e) písemným odstoupením od smlouvy ze strany příkazce v případě, že mu nebudou uvolněny odpovídající finanční prostředky ze státního rozpočtu. O této skutečnosti bude příkazce informovat příkazníka písemně na jeho adresu uvedenou ve smlouvě a toto odstoupení je účinné dnem doručení. Odstoupení od smlouvy není spojeno se žádnou sankcí. Příkazník tuto skutečnost v plném rozsahu akceptuje.
10.2. Dojde-li k ukončení smlouvy před uplynutím sjednané doby její platnosti, příkazníkovi přísluší odměna pouze v rozsahu již uskutečněných a zástupcem příkazce odsouhlasených plnění.
10.3. Zánik právního vztahu založeného touto smlouvou se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na uhrazení smluvní pokuty.

Článek XI.
Plná moc
11.1. Příkazce zmocňuje příkazníka, aby jednal při zajišťování činností v rozsahu čl. II. této smlouvy jako jeho zástupce, vyjma úkonů přináležejících dle obecně závazných právních předpisů pouze příkazci, a za tím účelem vybavil příkazníka plnou mocí. 
11.2. Příkazník bude vůči třetím osobám vystupovat jako zplnomocněný zástupce příkazce a bude jednat jeho jménem a na jeho účet. 
11.3. Příkazník není oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něho jednala za příkazce. 
11.4. Úkony provedené příkazníkem v souladu s tímto ustanovením smlouvy zavazují příkazce v rozsahu v něm uvedeném. 
11.5. Příkazník toto zmocnění v plném rozsahu přijímá.
11.6. Udělená plná moc je platná ode dne jejího udělení a končí splněním předmětu této smlouvy či jiným ukončením této smlouvy dle čl. X. smlouvy. 

Článek XII.
Další ujednání
12.1. V případě, že některá ustanovení této smlouvy jsou nebo se z jakéhokoliv důvodu stanou obsoletními, neúčinnými nebo neplatnými, nebude to mít za následek neplatnost či neúčinnost smlouvy jako celku. Příslušné neplatné ustanovení se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takovým platným ustanovením, jehož věcný obsah bude shodný nebo co nejvíc blízký nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl této smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá účelu a smyslu smlouvy.
12.2. Smluvní strany se navzájem zavazují poskytnout si na základě výzvy druhé smluvní strany, nebo i bez takové výzvy, veškerou nutnou součinnost k naplnění této smlouvy.
12.3. Smluvní strany se zavazují vzájemně si bez zbytečného odkladu sdělit změny, které se týkají některého ze základních identifikačních údajů (název, sídlo, místo podnikání, IČO, DIČ, zápis do obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence atd.), dále o vstupu do likvidace, prohlášení konkursu, o insolvenčním řízení, o zániku a nástupnictví.

Článek XIII.
Závěrečná ujednání
13.1. Vzájemné závazky a vztahy neupravené touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
13.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany s uveřejněním smlouvy včetně metadat souhlasí, přičemž ujednaly, že uveřejnění zajistí příkazce. 
13.3. Příkazník výslovně souhlasí, že obsah smlouvy v tomto znění může být uveřejněn v registru smluv.
13.4. Jakékoli změny nebo doplňky této smlouvy je možné činit pouze prostřednictvím postupně číslovaných písemných dodatků. 





13.5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“. 

  
Na Sychrově dne 27.2.    2026                                 	dne  2.3.    2026               

Za příkazce:	Za příkazníka:




	

	……....................................................................	.….......…………....................................................
[bookmark: _Hlk178839167]	PhDr. Miloš Kadlec	
	ředitel územní památkové správy na Sychrově                                                         Miroslav Roučka
Národní památkový ústav
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