DODATEK  č.  2

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) na Komplexní pozemkové úpravy Bukovina u Přelouče,

- č. zhotovitele 00/2024, č. objednatele 358-2024-544201 ze dne 13. 5. 2024

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a přiměřeně podle ustanovení § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, na adrese Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Pobočka: Pardubice na adrese Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Zastoupený: Ing. Ondřejem Bartošem, vedoucím Pobočky Pardubice

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Ondřejem Bartošem, vedoucím Pobočky Pardubice

V technických záležitostech zastoupený:     Ing. Mgr. Jaroslavou Šprojcarovou, Ph.D., radou Pobočky Pardubice

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 727 966 738

E-mail: 	jaroslava.sprojcarova@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	 CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

- Ing. Pavel Dvořáček, reprezentant plnění závazku

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Planá nad Lužnicí, IČO: 65945735, Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona.

Zastoupený:					Ing. Pavlem Dvořáčkem

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Pavlem Dvořáčkem

V technických záležitostech zastoupený:     	xxx

Kontaktní údaje:

Tel.:                                                                 	xxx

E-mail:                                                            	xxx

ID datové schránky:                                        xxx

Bankovní spojení:				xxx

Číslo účtu:                                                       xxx

DIČ:                                                                 xxx

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako

„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek a změně termínů předání dílčích částí.

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek a termíny u níže uvedených dílčích částí:

snížení počtu MJ u dílčích částí:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Snížení počtu MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 10 | -10 | 3 000,00 | -30 000,00 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 20 | -5 | 2 800,00 | -14 000,00 |
|  | Součet snížení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | -44 000,00 |

Hodnota změn činí  44 000,00 Kč bez DPH, (tj. 2,94 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

V rámci KoPÚ Bukovina u Přelouče nebyly identifikovány žádné pozemky zařazeny jako neřešené. Následně během vystavení soupisu nároků nebyl podán žádný nesouhlas s řešením pozemků zahrnutých do obvodu KoPÚ. Tato položka tedy nebyla vyžadována a nebyla realizována, což vedlo ke snížení celkového rozsahu prací. U položky 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona je snížen počet měrných jednotek ze smluvních 10 na 0.

- Na základě skutečné fakturace u dílčího fakturačního celku 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů dochází ke snížení počtu MJ ze 20 MJ  na 15 MJ.

- změna termínů předání dílčích částí:

Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:

|  | Dílčí část | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) | 28.02.2026 | 31.10.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy |  |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy |  |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | 28.02.2027 | 31.10.2027 |

- Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Důvodem pro posun termínu je opakované projednávání nádrže VN1 a následná nutnost pořízení podkladových dat. Z jednání sboru zástupců vznikl požadavek na návrh protipovodňové nádrže v lokalitě strže a bývalého rybníku. Omezujícím prvkem byl produktovod v zátopě, kdy byl nejprve osloven provozovatel, zda je ochoten strpět zátopu na svém zařízení. Dalším krokem po obdržení informací od provozovatele produktovodu bylo objednání dat ČHMÚ a zpracování první koncepce nádrže. Byly řešeny varianty protipovodňové nádrže se stálou zátopou a případně velikost hráze. Na jednání sboru zástupců, kterého se účastnila i část zastupitelů, byla schválena varianta vybudování nádrže určené k zachycení běžných srážek. Voda do ní bude přiváděna soustavou průlehů a díky převedení vody z jiného povodí nedojde ke zhoršení průtoku obcí. Až po zvolení vhodné varianty nádrže bylo možné zadat IGP, který bude dokončen 30. 4. 2026.

Nově navržený termín pro splnění následujících fází projektu a odevzdání etapy 6.3.1 PSZ a souvisejících etap 6.3.1i)a), 6.3.1i)b), 6.3.1i)c) k akceptačnímu řízení je 31. 10. 2026.

V návaznosti na posun termínu vypracování plánu společných zařízení dochází k adekvátnímu posunu termínu pro fakturační celek 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona o dobu posunu PSZ. Nový termín odevzdání tohoto dílčího celku je stanoven na 31. 10. 2027.

- Dodatek je uzavřen přiměřeně podle ustanovení § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (Dodatkem č. 1), nepřesáhne dle odst. 4 v absolutní hodnotě 10 % původní hodnoty závazku. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí  6.3.1, 6.3.1i)a), 6.3.1i)b), 6.3.1i)c) a 6.3.2 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele. Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 720 000,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 685 000,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 49 600,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 1 454 600,00 Kč |
| DPH 21 % | 305 466,00 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 1 760 066,00 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

- PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad, 	Ing. Pavel Dvořáček

Místo: Pardubice 		Místo: Tábor

Datum: 2. 3. 2026	Datum:	2. 3. 2026

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Ondřej Bartoš	Jméno: Ing. Pavel Dvořáček

Funkce: vedoucí Pobočky Pardubice	Funkce: reprezentant plnění závazku