| Stavba: Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Změnový list č. ZL043-OZ-027 |  | Datum předložení: | 20. 1. 2026 |
| Ev. č. | OZ-27, PV/37, PPV-37 |  |  |
| Objednatel: | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. |  |  |
| Správce stavby: | Sdružení „ČOV Brno – Modřice, Správce stavby API a VRV“ |  |  |
| Zhotovitel: | Společnost „IMOS, OHLA ŽS, ARKO, KUNST - ČOV Brno-Modřice" |  |  |

| Změnový list předkládá: |  | Zhotovitel |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Charakter změny: |  | Práce obsažené v DPS | Oprava položek dle skutečnosti |
| Stavba / objekt / úsek: |  | SO 4000 Strojní zahušť. přebyt. kalu - ASŘ SO 4700 Kotelna sušení kalu - ASŘ SO 4701 Sušení kalu - linka A - ASŘ SO 4702 Sušení kalu - linka B - ASŘ |  |
| Specifikace změny: Revize výkazu výměr pro provedení detailů spádových a ukončení konstrukcí střešních plášťů. |  |  |  |
| Zdůvodnění změny: Zhotovitel vydal Oznámení ev. č. OZ-27 dne 25. 9. 2025, které se týká nesouladu mezi DPS, RDS a VV objektech (viz výše) hal, část ASŘ. Tyto nesoulady se týkají provedení konstrukčních detailů v místech přechodu spádových vrstev do konstrukcí ukončení střech ve styku střecha/stěny Pro správné a spravedlivé vypořádání rozsahu činností, jak byly v oznámení Zhotovitele OZ-27 předloženy, jakož i pro řádné sestavení a vypořádání změnového listu dle § 222 ZZVZ, Zhotovitel navrhnul opravu smluvního oceněného výkazu výměr, tedy přílohy (h) SOD o položky nutné pro provedení Díla dle DPS (viz kalkulace ZL) a Správce stavby dne 18. 11. 2025 pod ev. č. PV/37 vydal pokyn k Variaci. Zhotovitel pokyn k Variaci přijal dne 24. 11. 2025. Změnový list tímto vypořádává nesoulady, nepřesnosti či opomenuté položky výkazu výměr v části ASŘ podle skutečných rozsahů a činností, nutných pro řádné provedení předmětné části Díla |  |  |  |
| Posouzení změny dle § 222 zákona číslo 134 /2016 Sb. Změna zařazena do odstavce 6 neboť: - potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, - skryté překážky – vnitřní rozpory projektové dokumentace, tj. chybějící položky a položky neodpovídající naprojektovanému řešení, - změna nemění povahu veřejné zakázky. |  |  |  |
| Finanční dopad změny: |  | Navýšení/ snížení ceny o: 882 844,24 (bez DPH) Z toho: hodnota víceprací: 882 844,24 Kč hodnota méněprací: 0 Kč |  |
| Stanovisko správce stavby: Souhlasím / Nesouhlasím |  |  |  |
| Stanovisko projektanta (autorský dozor / GP): Souhlasím / Nesouhlasím |  |  |  |
| Podklady: | - Kalkulace ZL – změnový rozpočet - RDS – detaily součástí OZ-27 |  |  |

| Schvalovací proces: |  |
| --- | --- |
| PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY | POPDIS ZÁSTUPCE PROJEKTANTA (AD) |
| Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit xx) | Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit xx) |
| Jméno: XXX | Jméno: XXX |
| Datum: 13.2.2026 | Datum: 13.2.2026 |
| Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového HMG stavby + zdůvodnění xx) |  |
| PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE |
|  | Změnu schvaluji / neschvaluji xx) |
| Jméno: XXX | Jméno: XXX |
| Datum: 13.2.2026 | Datum: 17.2.2026 |
|  | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE |
|  | Změnu schvaluji / neschvaluji xx) |
|  | Jméno: XXX |
| Poznámka: | Datum: 23.2.2026 |

xx) nehodící se škrtněte