DODATEK Č. 1

|  | ke smlouvě o dílo III/38710 Rožná - most ev.č. 38710-7 ze dne 16. 2. 2026 Článek 1 Smluvní strany |
| --- | --- |
| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

| IČO: | 00090450 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen „Objednatel“)

a

| Zhotovitel: | MDS solution s.r.o. |
| --- | --- |
| se sídlem: | Vraclavská 163, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto |
| zastoupený: | Mgr. Radka Bursová, jednatelka |

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, C 42856

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

| IČO: | 07674856 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ07674856 |

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele ZMR-ST-02- 2026, ze dne 16. 2. 2026, spočívající v přerušení prací z důvodu plnění termínů uvedených v rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „KrÚ OŽPZ“) č. j.

STATNI FOND DOPF INFRASTRUKTURY

Q sfdi

STATNI FOND DOPR

KUJI 10581/2026 ze dne 2. 2. 2026. Z daného rozhodnutí vyplývá, že „stavební práce spojené se zásahem do zvodněného koryta toku mohou být zahájeny pouze v období od 1. července do 15. března kalendářního roku“. K povolení stavby bylo vydáno rozhodnutí Městského úřadu Bystřice nad Perštejnem Odbor životního prostředí (dále jen „MěÚ OŽP“), kde nebyly požadavky na termíny práce v toku stanoveny, rozhodnutí KrÚ OŽPZ nebylo požadováno. V průběhu zpracovávání veřejné zakázky probíhala jednání k plnění požadavků MěÚ OŽP a nově bylo vydáno výše uvedené rozhodnutí KrÚ OŽPZ.

- Po předání staveniště bude provedeno provizorní zatrubnění toku, poté bude následovat přerušení prací. Další práce budou prováděny za úplné uzavírky, dokončovací práce v toku budou prováděny od 1. 7. 2026

- Doba plnění dle článku IV. stávající smlouvy, se mění tak, že původní ujednání v bodě 4.1. ve znění:

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:

- zahájení realizace stavby: dnem předání a převzetí staveniště,

- uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 3,5 měsíce od předání a převzetí staveniště,

- dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b), (vyjma geometrického plánu),

- předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 3 měsíců od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b).

se ruší a nahrazuje ujednáním:

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:

- zahájení realizace stavby: dnem předání a převzetí staveniště

- provedení provizorního zatrubnění toku a přerušení prací: nejdéle do 15. 3. 2026

c) opětovné zahájení prací: nejdéle do 11. 5. 2026

d) uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 3,5 měsíců od předání a převzetí staveniště, do této doby se nepočítá doba přerušení prací dle bodu b), c)

- dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení celé stavby do užívání dle bodu d), (vyjma geometrického plánu),

- předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 3 měsíců od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b).

Článek 3

Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

- Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

- Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.

- Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Jihlavě, dne: viz podpis

Ve Vysokém Mýtě, dne: viz podpis

Digitálně podepsal Mgr. Radka Bursová

Datum:

2026.03.02 07:08:40+01'00'

Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2026.03.05 10:50:01 +01'00'

Mgr. Radka Bursová, jednatelka MDS solution s.r.o.

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,

příspěvková organizace