**Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 3/2016**

**Dohoda o změně doby plnění**

I.

#### **Smluvní strany**

1. **Psychiatrická nemocnice v Opavě**

 Se sídlem: Olomoucká 305/88, 746 01 Opava

 Zastoupen: Ing. Zdeňkem Jiříčkem, ředitelem

IČ: 00844004

DIČ: CZ00844004

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 21930821/0100

*(dále jen „objednatel“)*

a

**2. Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace**

Se sídlem: Mírová 630/3, 746 66 Opava

Zastoupen: Ing. Karlou Labudovou, ředitelkou školy

IČ: 47813148

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

 Číslo účtu: XXXXXXXXXX

(dále jen „*zhotovitel*“)

II.

#### **Dohoda smluvních stran**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli v rámci doplňkové činnosti dne 12.5.2016 smlouvu o dílo

č. 3/2016. Objednatel a zhotovitel se v rámci tohoto dodatku dohodli na změně znění oddílu V. odst. 2 této smlouvy takto:

Zhotovitel je povinen provést dílo do 30. 6. 2017.

Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 1 a zhotovitel 1 její vyhotovení.

V Opavě 29.9.2016

……………………………………. …………………………………

Za objednatele Za zhotovitele