Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo a licenční č. 260142

Národní muzeum

se sídlem: Václavské náměstí 1700/68, 110 00 Praha 1

IČ: 00023272

jehož jménem jedná Mgr. Petr Brůha, náměstek pro výstavní a sbírkovou činnost

(dále jen objednatel)

a

Ing. arch. Lucie Kirovová, Ph.D.

se sídlem Petra Křičky 11, 702 00 Ostrava 1

IČ: 75848406 (nejsem plátcem DPH)

(dále jen zhotovitel)

I.

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 17. 2. 2026 Smlouvu o dílo a licenční č. 260142 (dále jen Smlouva).

II.

V rámci příprav došlo k následnému posunutí termínu odevzdání DTP výstavní grafiky ke korekturám.

V ustanovení čl. III odst. 3. se mění:

Smluvní strany se dohodly na úpravě a posunutí dat odevzdání:

Odevzdání DTP výstavní grafiky ke korekturám do 2. 3. 2026.

III.

1.	Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

2.	Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.

3.	Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv.

V Praze dne							V Praze dne

______________________________			____________________________

Mgr. Petr Brůha				                          Ing. arch. Lucie Kirovová, Ph.D.

náměstek pro centrální

sbírkotvornou a výstavní činnost