DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 15.10.2025

I.

Smluvní strany

1. Moravskoslezská nemocnice Frýdek-Místek, příspěvková organizace

se sídlem: 		El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupena: 		Ing. Ivou Kajfoszovou, MBA, ředitelkou

IČO: 			00534188

DIČ: 			CZ00534188

bankovní spojení: 	174-63407764/0600

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Bc. Běhunčíková Martina, tel.: 	558 415 171

Ing. Kaňok Martin, tel.: 		558 415 175

(dále jen „objednatel“)

2. XENIUM Europe s.r.o.

se sídlem: 		Štramberská 1049/20, 703 00 Ostrava-Vítkovice

zastoupena: 		Bc. Jakubem Hausem, jednatelem

IČO: 			29193991

DIČ: 			CZ229193991

bankovní spojení:	317823486/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C57492

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace:

Bc. Lukáš Sklepek tel.: 601 540 203

(dále jen „zhotovitel“)

## II.

## Úvodní ustanovení

- Smluvní uzavřely dne 15.10.2025 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je instalace „Řízení fotovoltaického systému“ v budovách I, X4 a L Moravskoslezské nemocnice Frýdek-Místek, příspěvková organizace.

- Z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek, konkrétně výskytu mrazu, který by mohl vést k poškození kabeláže umístěné na střeše objektů, se smluvní strany dohodly na prodloužení doby fyzické části díla.

III.

Změna doby plnění

- Ustanovení čl. V odst. 2 Smlouvy se mění pouze v části týkající části díla a nově zní takto:

„Zhotovitel je povinen provést dílo takto:

- do 65 kalendářních dnů od předání staveniště – fyzická část díla“.

- Důvodem prodloužení doby plnění fyzické části díla jsou nepříznivé povětrnostní vlivy (mráz), které by při realizaci prací na střeše mohly způsobit poškození kabeláže a ohrozit řádné a bezpečné provedení díla.

IV.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem beze změny a v plném rozsahu platná.

- Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

- Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení, případně v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy.

Ve Frýdku-Místku, dne ……………….               	V Ostravě, dne ……………

……………………………………………			……………………………………

za objednatele						za zhotovitele

Ing. Iva Kajfoszová, MBA,					Jakub Haus

ředitelka							jednatel