DODATEK C. 1

ke Kupní smlouvě uzavřené dne 3.12.2025

mezi uvedenými účastníky podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

## I.

Smluvní strany

* *

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Moravskoslezská nemocnice Třinec, příspěvková organizace

se sídlem:	Kaštanová 268, Dolní Líštná,	739	61 Třinec

zastoupena:	Bc. Jaroslav Brzyszkowski,	ředitel

IČ:	00534242

DIČ:	CZ00534242

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 908 (dále jen „kupující“)

2. MGVIVA a.s.

se sídlem: zastoupena:

IČ:

DIČ:

Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3 Ing. Lenka Hesová, člen správní rady 17321611 CZ17321611

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27447 (dále jen „prodávající“)

II.

- Mezi smluvními stranami byla dne 3.12.2025 uzavřena Kupní smlouva (dále též jen „Smlouva“), jíž se prodávající zavázal dodat a odevzdat kupujícímu předmět koupě, a to „Laparoskopickou věž“, převést na kupujícího vlastnické právo k předmětu koupě a dále mimo jiné provést instalaci, zápojem a nastavení předmětu koupě a zaškolení zaměstnanců kupujícího. Podrobnější specifikace tohoto předmětu koupě je pak uvedena v Příloze č. 1 Smlouvy. Místem plnění je sídlo kupujícího, oddělení gynekologie a porodnictví, a doba (termín) plnění byla ujednána do 8 týdnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy (čl. V. odst. 2 Smlouvy).

- Shora uvedená Smlouva pak byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k podli- mitní veřejné zakázce na dodávky s názvem „Laparoskopická věž“, pořadové číslo TRl/Buj/2025/27/laparoskop. věž, EZAK: P25V00000262, a tak na základě nabídky prodávajícího.

- Smluvní strany shodně konstatují, že v průběhu plnění Smlouvy nastala potřeba nepodstatné změny závazku ze shora specifikované Smlouvy. Tato potřeba pak vyvstala na straně kupujícího, a to v návaznosti na následně zjištěnou nedostatečnost v technické připravenosti místa instalace předmětu koupě. V návaznosti na tato zjištění se tedy smluvní strany dohodly na změně sjednaného termínu plnění.

- Tímto dodatkem tedy smluvní strany sjednaly, že se Smlouva mění takto:

a) Mění se sjednaný termín plnění dle ěl. V. odst. 2 Smlouvy tak, že prodávající je nově povinen plnit do 5. 3.2026.

- Smluvní strany ujednávají, že výše v odstavci 2 tohoto článku dodatku ujednané změny nemění ničeho na ostatním obsahu Smlouvy, a tak se jinak nemění další práva a povinnosti stran ze Smlouvy vyplývající.

IV.

- Tento dodatek vzniká dnem jeho uzavření; dnem uzavření tohoto dodatku je den označený datem u podpisů smluvních stran. Je-li takto označeno více dní, je dnem uzavření tohoto dodatku den z označených dnů nejpozdější.

- Podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) pak tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění dle tohoto zákona.

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv provede kupující.

- Tento dodatek je projevem svobodné a pravé vůle všech účastníků, přičemž účastníci tímto prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku seznámili, souhlasí s ním a uvádějí, že obsah tohoto dodatku je totožný s jejich vůlí, která je prosta jakéhokoliv nátlaku a omylu. Toto prohlášení stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

- Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž prodávající i kupující obdrží jedno vyhotovení. Tento dodatek může být uzavřen rovněž elektronicky, uznávanými elektronickými podpisy.

V Třinci dn

za kupujícího

V .		dne		.