# Od: Superstín (svetlo@superstin.cz)

Datum: 03/10/26 11:27

Příjemce: xxxxxx xxxxx(petruj.rene@szzkrnov.cz)

Předmět: Re: Urgentní příjem SZZ Krnov

Vážený pane Petrůji,

tímto potvrzujeme přijetí Vaší objednávky č.84/26/PETze dne 11. 02. 2026 na projekt:

- Předmět:Dodávka a montáž závěsného systému mezi nemocniční lůžka – Urgentní příjem.

- Cena:Akceptujeme dohodnutou cenu ve výši257 939,33 Kč včetně 21% DPH.

- Termín:Potvrzujeme dohodnutý termín dokončení a montáže nejpozději do18. 4. 2026.

Objednávku tímto přijímáme v plném rozsahu a bez výhrad.

Harmonogram prací:

18.3. 7:30 - 22:00 = výroba nosné konstrukce pro kolejničky pod stropem, příprava kotev v prostoru. Vyměření pro výrobu a ohyby kolejniček,

18.4. (odhad) = montáž kolejniček, pověšení závěsů, předávka

Technická poznámka: ušití nám momentálně trvá 3-4 týdny od zaměření od 18.3. Termín se může trošku lišit, rozhodující bude, jestli se nám podaří připravit kotvy hned 18.3. (to moc chceme), nebo jestli si například budeme muset nechat vyrábět nějakou podpůrnou konstrukci (to zjistíme po otevření stropu).

Pověšení závěsů se dá dělat za provozu, montáž vodících kolejnic také (zkracovat si je můžeme mimo místnost urgentu a pak už se to jenom nacvakne a dotáhne, pokud vám to nevadí, udělali bychom to za provozu, třeba v nějakou méně exponovanou hodinu, ať vás nemusíme omezovat).

Hezký den

O.

S pozdravem,

Ing. Xxxxxxx xxxxxBlunt s.r.o. IČ: 28652771 Poupětova 2/135, 779 00 Olomouc

Ing. Xxxxxxx xxxxxx

Superstín

Poupětova 2/135

Olomouc

svetlo@superstin.cz

+420 xxx xxx xxx