[bookmark: OLE_LINK1]Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené dne 3. 12. 2025



Vysoká škola chemicko-technologická v Praze	
Sídlo: Technická 5, Praha 6, PSČ 166 28
Zastoupený: xxxxx, rektor
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
(dále jen „Objednatel“)

Formata v.o.s.
Sídlo: Darwinova 1758/13, Praha 4 - Modřany
Zastoupený: xxxxx, společník
IČ: 25651153
DIČ: CZ25651153
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ nebo každý z nich samostatně jen „Smluvní strana“).

PREAMBULE

(A) Smluvní strany spolu dne 3. 12. 2025 uzavřely smlouvu o dílo týkající se předmětu plnění v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „PROLAB_Navigační systém budov VŠCHT Praha_část 1“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

(B) V průběhu plnění Smlouvy o dílo bylo zjištěno, že provedení některých prvků uvedených v příloze č. 1 Smlouvy o dílo je velmi obtížně realizovatelné z důvodu jejich nutné koordinace se stávajícími prvky v daném prostoru. Z tohoto důvodu bylo Objednatelem rozhodnuto o provedení těchto prvků z jiného materiálu, který bude lépe uzpůsobený stávajícímu stavu ploch pro instalaci prvků. Prvky, které jsou předmětem úpravy, jsou červeně zvýrazněny v upravené příloze č. 1 Smlouvy o dílo. 

(C) Z tohoto důvodu se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým budou upraveny změněné položky, jejich jednotkové ceny a také celková cena za dílo. 

(D) V souladu s článkem XIV., odst. 2. Smlouvy o dílo tak uzavírají Smluvní strany tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“).


1. Předmět dodatku

1.1. V článku IV. se odst. 1. vypouští a nahrazuje se novým odst. 1. následujícího znění:

„1.	Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:
a) cena bez DPH 753 000,00 Kč
b) 21% DPH 158 130,00 Kč
c) cena včetně 21% DPH 911 130,00 Kč
(dále jen „cena díla“)“


2. Závěrečná ujednání

1.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají nezměněna a v platnosti.

1.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění.

1.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a na znamení toho, že obsah Dodatku odpovídá jejich skutečné a svobodné vůli, ho podepsaly.


Příloha č. 1 - Položkový rozpočet – upravený 


V Praze dne 11.3.2026	V Praze dne 11.3.2026

Objednatel:	Zhotovitel: 

	
............................................................................	.........................................................
xxxxx, rektor	xxxxx, společník 
			
2

