***Evidenční číslo Objednatele Evidenční číslo Zhotovitele***

 ***12/2017 1301/2017***

***Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo***

 Objednatel

***DOMOV PRO SENIORY CHODOV***

***Sídlo: DONOVALSKÁ 2222, PRAHA 4 - CHODOV, 149 00***

***Zastoupený: Mgr. Bc. Ilonou Veselou, ředitelkou***

IČ: 708 76 606 není plátcem DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2001280031/6000

na straně jedné jako *„Objednatel"*

a

Zhotovitel

MACON a.s.

Sídlo: ***Hornokrčská 590/14 , 140 00 Praha 4***

Zastoupený: Pavlem Falářem – členem představenstva

 ***IČ: 25062425***

 ***DIČ: CZ25062425***

 ***Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.***

 ***288618319/0800***

na straně druhé jako *„Zhotovitel"*

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo z důvodu nutných víceprací, které nebylo před započetím prací možné odhalit.

Bod 2.1.2. se mění a nově zní takto:

1. řádné ukončení a předání díla (lhůta pro dokončení stavebních prací) - *(Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání)* včetně úplného a řádného vyklizení staveniště:

nejpozději do 61 kalendářních dnů od zahájení provádění díla podle bodu 2.1.1.

tj. do dne *8. 9. 2017***;**

Body 4.1.-.4.3. se mění a nově zní takto:

1. *Cena díla* uvedeného v článku I. této smlouvy činí *bez daně z přidané hodnoty* (dále rovněž jen „DPH")

 768 601,12 Kč + 99 454,01 Kč = 868 055,13 Kč

1. *Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 %* z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku

115 290,16 Kč + 14 918,10 Kč = 130 208,26 Kč

1. Dohodnutá celková cena díla *(součet ceny uvedené v článcích 4.1. + 4.2. + 4.3.)* činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

883 891, 28 Kč + 114 372,10 Kč = 998 263, 39 Kč

(slovy: devětsetdevadesátosmtisícdvěstěšedesáttři,třicetdevět korun českých).

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněny.

Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele zpřístupnit obsah tohoto dodatku č. 1 nebo jeho část třetím osobám, která je založená právními předpisy, zejména v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V rámci vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že takové uveřejnění tohoto dodatku č. 1 nebo jeho částí ze strany Objednatele nevyžaduje předchozí souhlas Zhotovitele.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv), zajistí objednatel.

***V Praze dne 6. 9. 2017 V Praze dne 6. 9. 2017***

 ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

 *za Objednatele za Zhotovitele*

 ***Mgr. Bc. Ilona Veselá Pavel Falář***

ředitelka DS Chodov člen představenstva