Smlouva o dílo
č. 0193/2026
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č. ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA

ve věcech technických:
Ing. Karel Hron


technický dozor objednatele (TDO): Bc. Martin Klhůfek, Ing. Eva Tůmová

Zhotovitel:

JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE, s.r.o.
zastoupen:

Miroslavem Šilhánem, jednatelem
sídlo:

Vídeňská 168/III, 377 01 Jindřichův Hradec
IČ:


25195379
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, vložka C 8896
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Miroslav Šilhán
ve věcech technických:


xxxx
ve věcech realizace a předání díla: 
xxx
stavbyvedoucí:
xxxx
Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace stavby.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 4.2.2026 .

3. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby Splašková kanalizace průmyslové zóny u Dolního Skrýchova v Jindřichově Hradci. vypracovaná VAKprojekt s.r.o., Kněžskodvorská 2544, 370 04 České Budějovice 3, IČO: 28159721, z 09/2016.
Článek II. -  Předmět plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla Splašková kanalizace průmyslové zóny u Dolního Skrýchova v Jindřichově Hradci. (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované VAKprojekt s.r.o., Kněžskodvorská 2544, 370 04 České Budějovice 3, IČO: 28159721, z 09/2016 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Součástí předmětu plnění je dále:

· provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,

· zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,

· zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě, 

· zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,

· zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,  

· zajištění geodetického zaměření stavby pro účely GIS města na elektronickém nosiči dat, a to ve formátu dgn (Micro Station), Arc/Info, shp (Arc View), dwg (AUTO CAD) včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného zaměření ve formátu txt. a technické zprávy podepsané AZI (autorizovaný zeměměřičský inženýr), 
· zpracování geometrického plánu,
· vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy ve formátu *.jvf.xml. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

Kvalitativní podmínky:

· Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky. 

· Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. 

· Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
· Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

· Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

· Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.

· Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:

· Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.

· Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

· Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.

· Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Místem plnění je pozemek p. č. 4160/120, 2391/119, 4161/3, 4160/119, 2390/6, 4161/2, 2386/4, 2386/1, 4326/5, 4326/1, 4161/1,  k. ú. Jindřichův Hradec.
Článek III. - Cena díla
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


1 844 513,26 Kč

DPH 21%



387 347,78 Kč

Cena díla celkem vč. DPH

2 231 861,04 Kč
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.
V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  
2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit. 
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky
1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho, kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.
3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění  odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.
4. Zhotovitel je povinen fakturovat plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH samostatným daňovým dokladem. Zhotovitel je v režimu přenesení daňové povinnosti povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Za správnost údajů na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění.

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 

13. 4. 2026
Dokončení prací: 
18. 6. 2026
2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.
3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla
1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození
budovy nebo stavební konstrukce. 

6. Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí. 
7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího. 

8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 
objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 5 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.
12. Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 6 této smlouvy. 
13. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady: 
a. písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,
b. výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

c. prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,
d. prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.
Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
14. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání. 

15. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:

a. základové spáry (pláně)
b. konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
c. konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

17. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

18. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO. TDO rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě. 
19. Odpady - podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.
20. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky. 

Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla. 

4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.
7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respekt. při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – Odpovědnost za vady, záruka
1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a 7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.
6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.
6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.
6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3.  tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.
6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X této smlouvy.
6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v  platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.
6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.
7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin. 

8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení
1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy. 
2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní zjevné vady a nedodělky zjištěné při protokolárním předání díla ve sjednaném termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou neodstraněnou závadu a každý den prodlení.

4. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.
6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. 
7. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.
8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
Článek XI. - Vyšší moc
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.
Článek XII. - Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace,
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění,
c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu,
d. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli,
e. zhotovitel postoupí, byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu.
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.
Článek XIII. - Ostatní ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).
Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení
1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1758 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.
6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :

a. Položkový rozpočet.
b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
8. Tato smlouva je vyhotovena a uzavřena v elektronické podobě.

9. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 25/2R/2026 ze dne 14. 1. 2026 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 607/19R/2023 ze dne 21. 6. 2023. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 123/6R/2026 ze dne 18. 2. 2026.
V Jindřichově Hradci dne 10. 3. 2026

V Jindřichově Hradci dne 9. 3. 2026
(dle elektronického podpisu)



(dle elektronického podpisu)

...........................................................

   ................................................................

za zhotovitele:





       za objednatele:
Miroslav Šilhán, jednatel



 Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	REKAPITULACE STAVBY
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Kód:
	
	
	
	
	
	2025/06/01
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	Splašková kanalizace průmyslové zóny u Dolního Skrýchova v Jindřichově Hradci
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	
	827 21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	22231
	
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	
	
	
	
	Dolní Skrýchov
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	3. 6. 2025
	
	
	
	 

	 
	
	CZ-CPV:
	
	
	
	45000000-7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CZ-CPA:
	
	41
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	00246875
	
	
	
	 

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	CZ00246875
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Účastník:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	25195379
	
	
	
	 

	 
	
	
	JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
	DIČ:
	
	CZ25195379
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	28159721
	
	
	
	 

	 
	
	
	VAK projekt s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	CZ28159721
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Ing. Martina Zamlinská
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 844 513,26
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sazba daně
	
	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	
	
	
	Výše daně
	
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	
	
	1 844 513,26
	
	
	
	
	
	387 347,78
	
	
	 

	 
	
	
	
	snížená
	
	
	12,00%
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	v
	 
	 
	 
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 231 861,04
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	2025/06/01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	Splašková kanalizace průmyslové zóny u Dolního Skrýchova v Jindřichově Hradci
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	
	
	
	
	
	
	Dolní Skrýchov
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	
	
	3. 6. 2025
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	VAK projekt s.r.o.
	
	 

	 
	Účastník:
	
	
	
	
	
	JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	Ing. Martina Zamlinská
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód
	 
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	Typ
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 844 513,26
	2 231 861,04
	
	 

	 
	
	VRN-00
	
	Vedlejší rozpočtové náklady
	132 700,00
	160 567,00
	VON
	 

	 
	
	SO-01
	
	Tlaková kanalizace
	1 711 813,26
	2 071 294,04
	STA
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Splašková kanalizace průmyslové zóny u Dolního Skrýchova v Jindřichově Hradci
	
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	VRN-00 - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	827 21
	
	
	CC-CZ:
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	Dolní Skrýchov
	
	
	Datum:
	3. 6. 2025
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	00246875
	
	 

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	CZ00246875
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Účastník:
	
	
	
	IČ:
	25195379
	
	 

	 
	
	
	JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
	DIČ:
	CZ25195379
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	28159721
	
	 

	 
	
	
	VAK projekt s.r.o.
	
	
	DIČ:
	CZ28159721
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	Ing. Martina Zamlinská
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	132 700,00
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	132 700,00
	
	
	21,00%
	27 867,00
	
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	v
	CZK
	 
	160 567,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Splašková kanalizace průmyslové zóny u Dolního Skrýchova v Jindřichově Hradci
	
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	VRN-00 - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Dolní Skrýchov
	
	
	Datum:
	3. 6. 2025
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	VAK projekt s.r.o.
	
	 

	 
	Účastník:
	JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	Ing. Martina Zamlinská
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	132 700,00
	
	 

	 
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	132 700,00
	
	 

	 
	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	 
	 
	 
	118 700,00
	
	 

	 
	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	 
	 
	 
	6 000,00
	
	 

	 
	
	    VRN4 - Inženýrská činnost
	 
	 
	 
	8 000,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Splašková kanalizace průmyslové zóny u Dolního Skrýchova v Jindřichově Hradci
	
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	VRN-00 - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Dolní Skrýchov
	
	
	Datum:
	3. 6. 2025
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	VAK projekt s.r.o.
	
	 

	 
	Účastník:
	JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	Ing. Martina Zamlinská
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	132 700,00
	
	 

	 
	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	132 700,00
	
	 

	 
	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	118 700,00
	
	 

	 
	1
	K
	012-1
	Vytýčení stávajících sítí
	soubor
	1,000
	3 500,00
	3 500,00
	 
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.
	
	
	
	
	
	 

	 
	2
	K
	012-2
	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby
	soubor
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	 
	 

	 
	3
	K
	012-3
	Bezpečnostní opatření dle plánu BOZP
	soubor
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	 
	 

	 
	4
	K
	012-4
	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení
	soubor
	1,000
	52 000,00
	52 000,00
	 
	 

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	5
	K
	012-5
	Fotodokumentace stávajících objektů
	soubor
	1,000
	100,00
	100,00
	 
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Fotodokumentace stávajících přilehlých objektů před zahájením stavby a po dokončení stavby.

Zmapování dnešního stavu povrchů vč. vjezdů pro prokázání uvedení do původního stavu.
	
	
	
	
	
	 

	 
	6
	K
	012-6
	Dopravně-inženýrské opatření - návrh
	soubor
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	 
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi. 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	7
	K
	012-7
	Dopravně-inženýrské opatření - realizace
	soubor
	1,000
	30 000,00
	30 000,00
	 
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Dle projedanného návrhu DIO zhotovitele dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	8
	K
	013-2
	Fotodokumentace stavby v průběhu provádění prací
	soubor
	1,000
	100,00
	100,00
	 
	 

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	9
	K
	013-3
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	soubor
	1,000
	3 000,00
	3 000,00
	 
	 

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	6 000,00
	
	 

	 
	10
	K
	030-1
	Zařízení staveniště
	soubor
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	 
	 

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	11
	K
	030-2
	Přejezdy a přechody přes výkopy (zapůjčení)
	soubor
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	 
	 

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	
	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	8 000,00
	
	 

	 
	12
	K
	041-1
	Dozor jiné osoby - součinnost geotechnika
	soubor
	1,000
	3 000,00
	3 000,00
	 
	 

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	13
	K
	041-2
	Dozor jiné osoby - součinnost provozovatele
	soubor
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	 
	 

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Splašková kanalizace průmyslové zóny u Dolního Skrýchova v Jindřichově Hradci
	
	
	

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	SO-01 - Tlaková kanalizace
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	KSO:
	827 21
	
	
	CC-CZ:
	222
	

	 
	
	Místo:
	Dolní Skrýchov
	
	
	Datum:
	3. 6. 2025
	

	 
	
	CZ-CPV:
	45000000-7
	
	
	CZ-CPA:
	42
	

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	00246875
	

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	CZ00246875
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Účastník:
	
	
	
	IČ:
	25195379
	

	 
	
	
	JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
	DIČ:
	CZ25195379
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	28159721
	

	 
	
	
	VAK projekt s.r.o.
	
	
	DIČ:
	CZ28159721
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	 
	
	
	Ing. Martina Zamlinská
	
	
	DIČ:
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	1 711 813,26
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	 
	
	DPH
	základní
	1 711 813,26
	
	
	21,00%
	359 480,78
	

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	2 071 294,04
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Splašková kanalizace průmyslové zóny u Dolního Skrýchova v Jindřichově Hradci
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	SO-01 - Tlaková kanalizace
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Dolní Skrýchov
	
	
	Datum:
	3. 6. 2025
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	VAK projekt s.r.o.
	

	 
	Účastník:
	JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	Ing. Martina Zamlinská
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	1 711 813,26
	

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	1 704 991,26
	

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	757 545,71
	

	 
	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	1 912,57
	

	 
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	2 657,00
	

	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	217 703,25
	

	 
	
	    8 - Trubní vedení
	 
	 
	 
	687 047,57
	

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	25 589,07
	

	 
	
	    997 - Doprava suti a vybouraných hmot
	 
	 
	 
	11 051,71
	

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	1 484,38
	

	 
	
	M - Práce a dodávky M
	 
	 
	 
	6 822,00
	

	 
	
	    23-M - Montáže potrubí
	 
	 
	 
	6 822,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Splašková kanalizace průmyslové zóny u Dolního Skrýchova v Jindřichově Hradci
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	SO-01 - Tlaková kanalizace
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Dolní Skrýchov
	
	
	Datum:
	3. 6. 2025
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	VAK projekt s.r.o.
	

	 
	Účastník:
	JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	Ing. Martina Zamlinská
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1 711 813,26
	

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	1 704 991,26
	

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	757 545,71
	

	 
	1
	K
	113107322
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
	m2
	23,500
	78,80
	1 851,80
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107322
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"cyklostezka"23,5
	
	23,500
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	Rozpad figury: lo
	
	
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	0,05*1*(3*8+2*2)
	
	1,400
	
	
	

	 
	2
	K
	113107325
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm
	m2
	4,000
	205,00
	820,00
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107325
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"I/23"2*2
	
	4,000
	
	
	

	 
	3
	K
	113107341
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm
	m2
	23,500
	64,10
	1 506,35
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107341
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"cyklostezka"
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,5*3
	
	4,500
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,5*3
	
	4,500
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,5*3
	
	4,500
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1*1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,5*3
	
	4,500
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,5*3
	
	4,500
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	23,500
	
	
	

	 
	4
	K
	113107342
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
	m2
	4,000
	91,80
	367,20
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107342
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"I/23"2*2
	
	4,000
	
	
	

	 
	5
	K
	113154511
	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy do 30 mm
	m2
	40,300
	327,86
	13 212,76
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154511
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"cyklostezka"40,3
	
	40,300
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	Rozpad figury: lo
	
	
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	0,05*1*(3*8+2*2)
	
	1,400
	
	
	

	 
	6
	K
	113154512
	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm
	m2
	210,000
	272,40
	57 204,00
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154512
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"I/23"210
	
	210,000
	
	
	

	 
	7
	K
	119001405
	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm
	m
	3,000
	322,00
	966,00
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001405
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2+1
	
	3,000
	
	
	

	 
	8
	K
	119001407
	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 500 do 700 mm
	m
	1,500
	576,00
	864,00
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001407
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,5
	
	1,500
	
	
	

	 
	9
	K
	121151103
	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	m2
	17,500
	60,80
	1 064,00
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151103
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"MV-1"1,5*3
	
	4,500
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"MV-2"1,5*3
	
	4,500
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"MV-3"1,5*3
	
	4,500
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"MV-9"2*2
	
	4,000
	
	
	

	 
	
	VV
	ze
	Mezisoučet
	
	17,500
	
	
	

	 
	10
	K
	131251100
	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
	m3
	0,196
	480,00
	94,08
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251100
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,5*0,5*pi/4*1"trasírka"
	
	0,196
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	0,196
	
	
	

	 
	11
	K
	131251201
	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
	m3
	38,070
	480,00
	18 273,60
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251201
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"MV-1"1,5*3*1,8
	
	8,100
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"MV-2"1,5*3*1,7
	
	7,650
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"MV-3"1,5*3*2,08
	
	9,360
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"MV-4"1,5*3*1,79
	
	8,055
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"MV-5"1,5*3*2,32
	
	10,440
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"MV-6"1,5*3*1,63
	
	7,335
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"sonda pro ověření hloubky vodovodu"1*1*1,9
	
	1,900
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"MV-7"1,5*3*1,77
	
	7,965
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"MV-8"1,5*3*1,6
	
	7,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"MV-9"2*2*1,76
	
	7,040
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"MV-10"2*2*3,1
	
	12,400
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"ornice"-0,2*17,5
	
	-3,500
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"cyklostezka"-0,23*23,5
	
	-5,405
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"I/23"-0,6*4
	
	-2,400
	
	
	

	 
	
	VV
	vj
	Mezisoučet
	
	76,140
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"třída 3 - 50%"vj*0,5
	
	38,070
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	Rozpad figury: lo
	
	
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	0,05*1*(3*8+2*2)
	
	1,400
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	Rozpad figury: vj
	
	
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	"MV-1"1,5*3*1,8
	
	8,100
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	"MV-2"1,5*3*1,7
	
	7,650
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	"MV-3"1,5*3*2,08
	
	9,360
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	"MV-4"1,5*3*1,79
	
	8,055
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	"MV-5"1,5*3*2,32
	
	10,440
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	"MV-6"1,5*3*1,63
	
	7,335
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	"sonda pro ověření hloubky vodovodu"1*1*1,9
	
	1,900
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	"MV-7"1,5*3*1,77
	
	7,965
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	"MV-8"1,5*3*1,6
	
	7,200
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	"MV-9"2*2*1,76
	
	7,040
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	"MV-10"2*2*3,1
	
	12,400
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	"ornice"-0,2*17,5
	
	-3,500
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	"cyklostezka"-0,23*23,5
	
	-5,405
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	"I/23"-0,6*4
	
	-2,400
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	Mezisoučet
	
	76,140
	
	
	

	 
	12
	K
	131351201
	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3
	m3
	38,070
	480,00
	18 273,60
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131351201
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"třída 3 - 50%"vj*0,5
	
	38,070
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	Rozpad figury: vj
	
	
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	"MV-1"1,5*3*1,8
	
	8,100
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	"MV-2"1,5*3*1,7
	
	7,650
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	"MV-3"1,5*3*2,08
	
	9,360
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	"MV-4"1,5*3*1,79
	
	8,055
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	"MV-5"1,5*3*2,32
	
	10,440
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	"MV-6"1,5*3*1,63
	
	7,335
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	"sonda pro ověření hloubky vodovodu"1*1*1,9
	
	1,900
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	"MV-7"1,5*3*1,77
	
	7,965
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	"MV-8"1,5*3*1,6
	
	7,200
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	"MV-9"2*2*1,76
	
	7,040
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	"MV-10"2*2*3,1
	
	12,400
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	"ornice"-0,2*17,5
	
	-3,500
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	"cyklostezka"-0,23*23,5
	
	-5,405
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	"I/23"-0,6*4
	
	-2,400
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	Mezisoučet
	
	76,140
	
	
	

	 
	13
	K
	139001101
	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny
	m3
	15,750
	599,00
	9 434,25
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139001101
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1*1*1,75
	
	1,750
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2*2*1,76
	
	7,040
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,5*2*2,32
	
	6,960
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	15,750
	
	
	

	 
	14
	K
	141721252
	Řízený zemní protlak délky protlaku přes 50 do 100 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 90 do 110 mm
	m
	562,350
	797,50
	448 474,13
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/141721252
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	562,35
	
	562,350
	
	
	

	 
	15
	K
	141721333
	Řízené šnekové horizontální vrtání s vtlačením potrubí v hloubce do 6 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 dimenze pro ocelové potrubí délky vrtu do 20 m, průměru do DN 300 mm
	m
	18,950
	8 551,40
	162 049,03
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/141721333
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	18,95
	
	18,950
	
	
	

	 
	16
	K
	151101201
	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m
	m2
	178,690
	20,00
	3 573,80
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101201
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"MV-1"(1,5+3)*1,8*2
	
	16,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"MV-2"(1,5+3)*1,7*2
	
	15,300
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"MV-3"(1,5+3)*2,08*2
	
	18,720
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"MV-4"(1,5+3)*1,79*2
	
	16,110
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"MV-5"(1,5+3)*2,32*2
	
	20,880
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"MV-6"(1,5+3)*1,63*2
	
	14,670
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"sonda pro ověření hloubky vodovodu"1*1,9*4
	
	7,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"MV-7"(1,5+3)*1,77*2
	
	15,930
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"MV-8"(1,5+3)*1,6*2
	
	14,400
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"MV-9"2*1,76*4
	
	14,080
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"MV-10"2*3,1*4
	
	24,800
	
	
	

	 
	
	VV
	pa
	Mezisoučet
	
	178,690
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	Rozpad figury: lo
	
	
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	0,05*1*(3*8+2*2)
	
	1,400
	
	
	

	 
	17
	K
	151101211
	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m
	m2
	178,690
	10,00
	1 786,90
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101211
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	pa
	
	178,690
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	Rozpad figury: pa
	
	
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	"MV-1"(1,5+3)*1,8*2
	
	16,200
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	"MV-2"(1,5+3)*1,7*2
	
	15,300
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	"MV-3"(1,5+3)*2,08*2
	
	18,720
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	"MV-4"(1,5+3)*1,79*2
	
	16,110
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	"MV-5"(1,5+3)*2,32*2
	
	20,880
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	"MV-6"(1,5+3)*1,63*2
	
	14,670
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	"sonda pro ověření hloubky vodovodu"1*1,9*4
	
	7,600
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	"MV-7"(1,5+3)*1,77*2
	
	15,930
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	"MV-8"(1,5+3)*1,6*2
	
	14,400
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	"MV-9"2*1,76*4
	
	14,080
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	"MV-10"2*3,1*4
	
	24,800
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	Mezisoučet
	
	178,690
	
	
	

	 
	18
	K
	151101301
	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m
	m3
	87,445
	20,00
	1 748,90
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101301
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"MV-1"1,5*3*1,8
	
	8,100
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"MV-2"1,5*3*1,7
	
	7,650
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"MV-3"1,5*3*2,08
	
	9,360
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"MV-4"1,5*3*1,79
	
	8,055
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"MV-5"1,5*3*2,32
	
	10,440
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"MV-6"1,5*3*1,63
	
	7,335
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"sonda pro ověření hloubky vodovodu"1*1*1,9
	
	1,900
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"MV-7"1,5*3*1,77
	
	7,965
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"MV-8"1,5*3*1,6
	
	7,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"MV-9"2*2*1,76
	
	7,040
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"MV-10"2*2*3,1
	
	12,400
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	87,445
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	Rozpad figury: lo
	
	
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	0,05*1*(3*8+2*2)
	
	1,400
	
	
	

	 
	19
	K
	151101311
	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m
	m3
	87,445
	10,00
	874,45
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101311
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	87,445
	
	87,445
	
	
	

	 
	20
	K
	174151101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	63,820
	174,00
	11 104,68
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	vj
	
	76,140
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-lo
	
	-1,400
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-ob
	
	-10,920
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	63,820
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	Rozpad figury: vj
	
	
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	"MV-1"1,5*3*1,8
	
	8,100
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	"MV-2"1,5*3*1,7
	
	7,650
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	"MV-3"1,5*3*2,08
	
	9,360
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	"MV-4"1,5*3*1,79
	
	8,055
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	"MV-5"1,5*3*2,32
	
	10,440
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	"MV-6"1,5*3*1,63
	
	7,335
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	"sonda pro ověření hloubky vodovodu"1*1*1,9
	
	1,900
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	"MV-7"1,5*3*1,77
	
	7,965
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	"MV-8"1,5*3*1,6
	
	7,200
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	"MV-9"2*2*1,76
	
	7,040
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	"MV-10"2*2*3,1
	
	12,400
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	"ornice"-0,2*17,5
	
	-3,500
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	"cyklostezka"-0,23*23,5
	
	-5,405
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	"I/23"-0,6*4
	
	-2,400
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	Mezisoučet
	
	76,140
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	Rozpad figury: lo
	
	
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	0,05*1*(3*8+2*2)
	
	1,400
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	Rozpad figury: ob
	
	
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	0,39*1*(3*8+2*2)
	
	10,920
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	Součet
	
	10,920
	
	
	

	 
	21
	K
	175111101
	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
	m3
	10,920
	174,00
	1 900,08
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175111101
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,39*1*(3*8+2*2)
	
	10,920
	
	
	

	 
	
	VV
	ob
	Součet
	
	10,920
	
	
	

	 
	22
	K
	181351003
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	m2
	17,500
	91,70
	1 604,75
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351003
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	ze
	
	17,500
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	Rozpad figury: ze
	
	
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	"MV-1"1,5*3
	
	4,500
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	"MV-2"1,5*3
	
	4,500
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	"MV-3"1,5*3
	
	4,500
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	"MV-9"2*2
	
	4,000
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	Mezisoučet
	
	17,500
	
	
	

	 
	23
	K
	181411131
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	17,500
	25,70
	449,75
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	ze
	
	17,500
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	Rozpad figury: ze
	
	
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	"MV-1"1,5*3
	
	4,500
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	"MV-2"1,5*3
	
	4,500
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	"MV-3"1,5*3
	
	4,500
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	"MV-9"2*2
	
	4,000
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	Mezisoučet
	
	17,500
	
	
	

	 
	24
	M
	00572410
	osivo směs travní parková
	kg
	0,350
	136,00
	47,60
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	VV
	
	17,5*0,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,350
	
	
	

	 
	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	1 912,57
	

	 
	25
	K
	338171123
	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek
	kus
	1,000
	500,00
	500,00
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/338171123
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1"trasírka"
	
	1,000
	
	
	

	 
	26
	M
	140110500
	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 76x3,2mm
	m
	3,687
	358,00
	1 319,95
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

vč. povrchové úpravy
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3,65*1*1,01"trasírky"
	
	3,687
	
	
	

	 
	27
	M
	55283884-1
	dno klenuté S235JR, DN 400, vč. povrchové úpravy 
	kus
	1,010
	62,00
	62,62
	 

	 
	
	VV
	
	1*1,01"trasírky"
	
	1,010
	
	
	

	 
	28
	M
	13010010
	tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 8mm
	t
	0,001
	30 000,00
	30,00
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	VV
	
	0,64*1/1000"trasírky"
	
	0,001
	
	
	

	 
	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	2 657,00
	

	 
	29
	K
	451595111
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z prohozeného výkopku
	m3
	1,400
	1 210,00
	1 694,00
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451595111
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	lo
	0,05*1*(3*8+2*2)
	
	1,400
	
	
	

	 
	30
	K
	452313141
	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20
	m3
	0,054
	6 380,00
	344,52
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452313141
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,3*0,3*0,3*2
	
	0,054
	
	
	

	 
	31
	K
	452353111
	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zřízení
	m2
	0,720
	859,00
	618,48
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452353111
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,3*0,3*4*2
	
	0,720
	
	
	

	 
	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	217 703,25
	

	 
	32
	K
	564851011
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
	m2
	23,500
	241,00
	5 663,50
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851011
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"cyklostezka"23,5
	
	23,500
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	Rozpad figury: lo
	
	
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	0,05*1*(3*8+2*2)
	
	1,400
	
	
	

	 
	33
	K
	564871016
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm
	m2
	4,000
	458,00
	1 832,00
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871016
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"I/23"2*2
	
	4,000
	
	
	

	 
	34
	K
	565135101
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm
	m2
	23,500
	1 458,46
	34 273,81
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565135101
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"cyklostezka"23,5
	
	23,500
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	Rozpad figury: lo
	
	
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	0,05*1*(3*8+2*2)
	
	1,400
	
	
	

	 
	35
	K
	567132115
	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 mm
	m2
	4,000
	2 320,22
	9 280,88
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/567132115
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"I/23"2*2
	
	4,000
	
	
	

	 
	36
	K
	573211109
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2
	m2
	210,000
	21,79
	4 575,90
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573211109
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"I/23"210
	
	210,000
	
	
	

	 
	37
	K
	577124111
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 35 mm
	m2
	40,300
	896,30
	36 120,89
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577124111
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"cyklostezka"40,3
	
	40,300
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	Rozpad figury: lo
	
	
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	0,05*1*(3*8+2*2)
	
	1,400
	
	
	

	 
	38
	K
	577134111
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm
	m2
	210,000
	546,92
	114 853,20
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134111
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"I/23"210
	
	210,000
	
	
	

	 
	39
	K
	577155112
	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
	m2
	4,000
	2 528,92
	10 115,68
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577155112
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"I/23"2*2
	
	4,000
	
	
	

	 
	40
	K
	591241111
	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty
	m2
	0,750
	882,00
	661,50
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/591241111
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,75*1
	
	0,750
	
	
	

	 
	41
	M
	58381007
	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10
	m2
	0,765
	426,00
	325,89
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	VV
	
	0,75*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,765
	
	
	

	 
	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	687 047,57
	

	 
	42
	K
	857242122
	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80
	kus
	1,000
	950,00
	950,00
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857242122
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"prodloužené koleno"1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	Rozpad figury: lo
	
	
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	0,05*1*(3*8+2*2)
	
	1,400
	
	
	

	 
	43
	M
	55251820
	koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k hydrantu 80/90mm
	kus
	1,010
	5 124,59
	5 175,84
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	VV
	
	1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1,010
	
	
	

	 
	44
	K
	871254202
	Montáž kanalizačního potrubí z polyetylenu PE100 RC svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 d 90 x 8,2 mm
	m
	562,350
	226,00
	127 091,10
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871254202
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	562,35
	
	562,350
	
	
	

	 
	45
	M
	28613605
	potrubí kanalizační jednovrstvé PE100 RC SDR11 s ochranným pláštěm 90x8,2mm
	m
	570,785
	303,60
	173 290,33
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

typ 3 dle PAS1075
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	562,35*1,015 'Přepočtené koeficientem množství
	
	570,785
	
	
	

	 
	46
	K
	871353121
	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 200
	m
	18,950
	260,00
	4 927,00
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871353121
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	18,95
	
	18,950
	
	
	

	 
	47
	M
	28611211
	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x6000mm SN8
	m
	19,519
	398,48
	7 777,93
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

dle ČSN EN 1401
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	18,95*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
	
	19,519
	
	
	

	 
	48
	K
	877241101
	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90
	kus
	5,000
	344,00
	1 720,00
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877241101
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"spojka"3
	
	3,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"LN"1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"oblouk 30°"1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	5,000
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	Rozpad figury: ob
	
	
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	0,39*1*(3*8+2*2)
	
	10,920
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	Součet
	
	10,920
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	Rozpad figury: lo
	
	
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	0,05*1*(3*8+2*2)
	
	1,400
	
	
	

	 
	49
	M
	28615974
	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm
	kus
	3,045
	287,43
	875,22
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	VV
	
	3
	
	3,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství
	
	3,045
	
	
	

	 
	50
	M
	28653135
	nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm
	kus
	1,015
	251,79
	255,57
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1,015
	
	
	

	 
	51
	M
	28654368
	příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 90
	kus
	1,015
	524,37
	532,24
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1,015
	
	
	

	 
	52
	M
	NCL.190933511
	BB30, d90, PE100, SDR11, PN16, R = 1,5 x d, oblouk 30° bezešvý, na tupo, dlouhý
	kus
	1,015
	1 168,86
	1 186,39
	 

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1,015
	
	
	

	 
	53
	K
	877350330
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 200
	kus
	1,000
	332,00
	332,00
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877350330
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1"uklidňující šachta"
	
	1,000
	
	
	

	 
	54
	M
	28651252
	redukce kanalizační PVC 200/100
	kus
	1,030
	330,00
	339,90
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	VV
	
	1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1,030
	
	
	

	 
	55
	K
	890451851
	Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 z prefabrikovaných skruží
	m3
	3,269
	1 350,00
	4 413,15
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/890451851
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,2*1,2*pi*2,89/4"stávající šachta na potrubí DN400"
	
	3,269
	
	
	

	 
	56
	K
	891242122
	Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80
	kus
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891242122
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	 
	57
	M
	42223026
	šoupátko odpadní voda litina krátká stavební dl PN10 DN 80
	kus
	1,010
	22 552,46
	22 777,98
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	VV
	
	1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1,010
	
	
	

	 
	58
	M
	42291038
	souprava zemní teleskopická pro E2 šoupatka DN 50-100mm Rd 1,3-1,8m
	kus
	1,010
	2 569,07
	2 594,76
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	VV
	
	1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1,010
	
	
	

	 
	59
	K
	891242641
	Montáž kanalizačních armatur na potrubí proplachovacích souprav (bez poklopů) přírubových DN 80
	kus
	1,000
	2 500,00
	2 500,00
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891242641
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	 
	60
	M
	42210065
	souprava proplachovací voda+kanál přírubové připojení DN 80/1,5 m
	kus
	1,010
	30 627,52
	30 933,80
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	VV
	
	1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1,010
	
	
	

	 
	61
	K
	892241111
	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80
	m
	562,350
	112,00
	62 983,20
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892241111
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	562,35
	
	562,350
	
	
	

	 
	62
	K
	892352121
	Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 200
	úsek
	1,000
	917,00
	917,00
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892352121
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	 
	63
	K
	892372111
	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300
	kus
	1,000
	9 260,00
	9 260,00
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892372111
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	 
	64
	K
	894118001
	Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu
	kus
	3,000
	2 220,00
	6 660,00
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894118001
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3
	
	3,000
	
	
	

	 
	65
	K
	894411131
	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 300 do 400
	kus
	1,000
	12 500,00
	12 500,00
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894411131
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	 
	66
	M
	59224338
	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 80cm
	kus
	1,010
	11 366,30
	11 479,96
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	VV
	
	1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1,010
	
	
	

	 
	67
	M
	59224420
	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x100x10cm stupadla poplastovaná
	kus
	1,010
	6 171,55
	6 233,27
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	VV
	
	1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1,010
	
	
	

	 
	68
	M
	59224416
	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x25x10cm stupadla poplastovaná
	kus
	1,010
	4 514,82
	4 559,97
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	VV
	
	1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1,010
	
	
	

	 
	69
	M
	59224414
	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 10 stupadla poplastovaná
	kus
	1,010
	5 426,19
	5 480,45
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	VV
	
	1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1,010
	
	
	

	 
	70
	M
	59224348
	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000
	kus
	4,000
	275,76
	1 103,04
	CS ÚRS 2025 01

	 
	71
	K
	894812315
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 průtočné
	kus
	1,000
	7 207,53
	7 207,53
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812315
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1"UŠ"
	
	1,000
	
	
	

	 
	72
	K
	894812332
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm
	kus
	1,000
	5 597,90
	5 597,90
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812332
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1"UŠ"
	
	1,000
	
	
	

	 
	73
	K
	894812339
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury
	kus
	1,000
	155,00
	155,00
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812339
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1"UŠ"
	
	1,000
	
	
	

	 
	74
	K
	894812377
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem
	kus
	1,000
	8 270,90
	8 270,90
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812377
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1"UŠ"
	
	1,000
	
	
	

	 
	75
	K
	899104112
	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600
	kus
	1,000
	1 200,00
	1 200,00
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899104112
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	 
	76
	M
	55241030
	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro intenzivní provoz
	kus
	1,000
	4 109,00
	4 109,00
	CS ÚRS 2025 01

	 
	77
	K
	899401112
	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových
	kus
	1,000
	750,00
	750,00
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401112
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	 
	78
	M
	42291352
	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky
	kus
	1,000
	1 320,35
	1 320,35
	CS ÚRS 2025 01

	 
	79
	M
	42210050
	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového
	kus
	1,000
	345,58
	345,58
	CS ÚRS 2025 01

	 
	80
	K
	899401113
	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových hydrantových
	kus
	1,000
	1 200,00
	1 200,00
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401113
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	 
	81
	M
	42291452
	poklop litinový hydrantový DN 80
	kus
	1,000
	3 670,66
	3 670,66
	CS ÚRS 2025 01

	 
	82
	M
	42210052
	deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového
	kus
	1,000
	1 026,08
	1 026,08
	CS ÚRS 2025 01

	 
	83
	K
	899713111
	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém
	kus
	1,000
	576,00
	576,00
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899713111
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1"trasírky"
	
	1,000
	
	
	

	 
	84
	K
	899721111
	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm
	m
	562,350
	52,00
	29 242,20
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721111
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	562,35
	
	562,350
	
	
	

	 
	85
	K
	899721112
	Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm
	m
	18,950
	52,00
	985,40
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721112
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	18,95
	
	18,950
	
	
	

	 
	86
	K
	899911232
	Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí přes 187 do 220 mm
	kus
	22,000
	543,44
	11 955,68
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899911232
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	19+3
	
	22,000
	
	
	

	 
	87
	K
	899913161
	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 200 x 300
	kus
	2,000
	1 051,47
	2 102,94
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899913161
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	 
	88
	K
	899914213
	Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru přes 200 do 250 mm
	m
	18,950
	1 260,00
	23 877,00
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899914213
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	18,95
	
	18,950
	
	
	

	 
	89
	M
	14011108
	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 245x8,0mm
	m
	19,898
	3 674,00
	73 105,25
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	VV
	
	18,95*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	19,898
	
	
	

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	25 589,07
	

	 
	90
	K
	919732211
	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry
	m
	131,000
	99,18
	12 992,58
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919732211
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"I/23"(7+30)*2
	
	74,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"cyklostezka"(2,1+3,6)*2*5
	
	57,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	131,000
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	Rozpad figury: lo
	
	
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	0,05*1*(3*8+2*2)
	
	1,400
	
	
	

	 
	91
	K
	919735111
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm
	m
	131,000
	29,37
	3 847,47
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735111
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"I/23"(7+30)*2
	
	74,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"cyklostezka"(2,1+3,6)*2*5
	
	57,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	131,000
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	Rozpad figury: lo
	
	
	
	
	

	 
	
	FIG
	
	0,05*1*(3*8+2*2)
	
	1,400
	
	
	

	 
	92
	K
	977151128
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm
	m
	0,250
	8 920,00
	2 230,00
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151128
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,25
	
	0,250
	
	
	

	 
	93
	K
	R9-1
	Zatěsnění nátoku výtlaku do uklidňující šachty montážní pěnou vč. dodávky
	kus
	1,000
	500,00
	500,00
	 

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	 
	94
	K
	R9-2
	D+M systémové prostupové těsnění do otvoru DN300 pro potrubí DN200
	kus
	1,000
	6 019,02
	6 019,02
	 

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	D
	997
	Doprava suti a vybouraných hmot
	
	
	
	11 051,71
	

	 
	95
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	1,217
	304,00
	369,97
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,217
	
	1,217
	
	
	

	 
	96
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
	t
	7,302
	13,30
	97,12
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,217
	
	1,217
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,217*6 'Přepočtené koeficientem množství
	
	7,302
	
	
	

	 
	97
	K
	997013871
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	t
	1,217
	150,00
	182,55
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,217
	
	1,217
	
	
	

	 
	98
	K
	997221551
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
	t
	35,099
	52,40
	1 839,19
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	35,099
	
	35,099
	
	
	

	 
	99
	K
	997221559
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
	t
	210,594
	11,00
	2 316,53
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	35,099
	
	35,099
	
	
	

	 
	
	VV
	
	35,099*6 'Přepočtené koeficientem množství
	
	210,594
	
	
	

	 
	100
	K
	997221873
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	9,815
	250,00
	2 453,75
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3+6,815
	
	9,815
	
	
	

	 
	101
	K
	997221875
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
	t
	25,284
	150,00
	3 792,60
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	19,32+2,781+0,88+2,303
	
	25,284
	
	
	

	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	1 484,38
	

	 
	102
	K
	998276101
	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
	t
	11,875
	125,00
	1 484,38
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101
	
	
	
	
	

	 
	
	D
	M
	Práce a dodávky M
	
	
	
	6 822,00
	

	 
	
	D
	23-M
	Montáže potrubí
	
	
	
	6 822,00
	

	 
	103
	K
	230202074
	Nasunutí potrubní sekce do chráničky pro plynovody nasouvané potrubí plastové dn přes 160 do 200 mm
	m
	18,950
	360,00
	6 822,00
	CS ÚRS 2025 01

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230202074
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	18,95
	
	18,950
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Seznam poddodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku: 
	
	část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli
	% z objemu veřejné zakázky

	1.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	2.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	3.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	4.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	


Veškeré práce na hlavních stavebních objektech budou prováděny vlastními zaměstnanci společnosti – vlastní kapacitou.
Dne: 4.2.2026
-------------------------------------------------------------------

                                                                Miroslav Šilhán, jednatel
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