DODATEK č. 1  č. 96/2026
KE KUPNÍ SMLOUVĚ č. 274/2025 ze dne 21.11.2025 

Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 
organizační složka státu 
se sídlem Hroznová 63/2, 603 00 Brno 
IČO: 00020338, DIČ: CZ00020338 
jejímž jménem jedná 
kontaktní osoba: 
email: 
na straně jedné jako „kupující“ 
a
STRATOS AUTO, spol. s r.o. 
se sídlem Bratří Štefanů 1002, 500 03 Hradec Králové 
IČO: 62028367    DIČ: CZ62028367
jejímž jménem jedná 
kontaktní osoba ve věcech plnění
email
bankovní spojení: Unicredit Bank číslo účtu: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6989
na straně druhé jako „prodávající“


I.
Úvodní ustanovení

1.  Smluvní strany uzavřely dne 21.11.2025 Kupní smlouvu č. 274/2025 (dále jen „smlouva“) k veřejné zakázce Dodávka nákladního automobilu s prodlouženou ložnou plochou 2025-2026, na základě, které se v článku III. prodávající zavázal dodat nákladní automobil v termínu do 31.3.2026.  
2. Kupující obdržel od prodávajícího žádost o prodloužení termínu dodání z důvodu prodlení při podpisu kupní smlouvy. 
3. Kupující rozhodl o výběru dodavatele na základě Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky dne 12.9.2025. V důsledku schvalovacího procesu kupní smlouvy nadřízeným orgánem kupujícího došlo k prodlení podpisu kupní smlouvy. Kupující smlouvu podepsal až dne 21.11.2025. Vzhledem k této prodlevě mohla být zakázka realizována až po tomto datu, přičemž standardní doba dodání nákladního automobilu činí dle prodávajícího 6 měsíců.
4. Smluvní strany se na základě výše uvedené žádosti prodávajícího a v souladu s čl. X, bod 3. smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), kterým se smlouva mění a doplňuje způsobem a v rozsahu uvedeném v článku. II. tohoto dodatku.

II. 
Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:
1.  Čl. III Doba plnění se mění následovně: 
Prodávající se zavazuje dodat vozidlo na místo plnění, předvést vozidlo a zaškolit zaměstnance, kteří budou provádět obsluhu vozidla do 29. května 2026.  
2. Čl. IV Cena za vozidlo, platební podmínky v bodě 5. se mění následovně:
U faktury doručené kupujícímu v období od 1. 3. 2026 do 14. 5. 2026 bude splatnost faktury vystavené dle tohoto článku do 21 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu a zároveň splatnost faktury doručené kupujícímu v období od 1. 3. 2026 do 14. 5. 2026 nenastane dříve než 15. 5. 2026. V případě, že v důsledku rozpočtového provizoria nebudou ke dni 15. 5. 2026 na účet kupujícího připsány finanční prostředky ze státního rozpočtu potřebné na uhrazení kupní ceny, stanou se všechny faktury splatné ve lhůtě 21 dnů ode dne připsání finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet kupujícího.   

III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, kterých se tento dodatek netýká, zůstávají beze změn.
2. Prodávající bere na vědomí, že tento dodatek i smlouva budou uveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí kupující.
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení s elektronickými podpisy smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že s textem tohoto dodatku souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.


V Brně dne: 						V Hradci Králové dne: 

……………………………..				…………………………..

