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DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/002476/2025/Val
na provedení díla
„Dolní Novosadská – bezbariérová trasa“

Dotační program „Integrovaný regionální operační program (IROP)“ 
	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 
1k SOD č. OI-IP/SOD/002476/2025/Val
	Org: 5845



uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátorky

	tel.: 
	xxxxx,
	e-mail:   xxxxx

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	xxxxx

	tel.: 
	xxxxx,
	e-mail:   xxxxx

	xxxxxx odborný referent oddělení realizace investic, odbor investic MMOl

	tel.: 
	xxxxx,
	xxxxx

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 13381092/0800


	2. Zhotovitel:
	Hroší stavby Morava a.s. 

Průmyslová 955/4, Holice 

779 00 Olomouc

	
	

	IČ:
	28 59 74 60
	DIČ: 
	CZ28597460

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený Krajským soudem v Ostravě

	pod sp. zn. oddíl B, vložka 10124

	ID datové schránky:  ncwjmnh                     

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Ing. Radim Vanek, člen představenstva

	tel.: 
	xxxxx
	e-mail:  xxxxxx  

	- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

	xxxxx

	tel.: 
	xxxxx
	e-mail: xxxxx   

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

	xxxxxx

	tel.:
	xxxxxx
	e-mail: xxxxxx  

	

	Bankovní spojení: KB  a.s.

	č. účtu:  43-4989500207/0100


Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/002476/2025/Val ze dne 8. 7. 2025 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně lhůty pro dokončení díla. Dne 7. 1. 2026 byla stavba v souladu s čl. IV „Lhůta plnění“, odst. 6 smlouvy o dílo přerušena z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek. K opětovnému zahájení prací dojde dne 16. 3. 2026. Lhůta pro dokončení díla se proto prodlužuje o dobu trvání tohoto omezení (přerušení prací), tj. o 68 dnů. Původní lhůta pro dokončení díla byla sjednána na 150 dnů ode dne předání a převzetí staveniště.
2. Předmětem tohoto dodatku je dále dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů č. 1-6 a č. 8, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.
III. Znění dodatku

1.
Čl. IV. Lhůta plnění odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo se mění a nově zní následovně:

„c)
dokončení díla 
                  do 218 dnů od předání a převzetí staveniště“

2. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně
	SO
	Název stavebního objektu
	Cena bez DPH
dle smlouvy o dílo
	Méněpráce
dle Dodatku č. 1
bez DPH
	Méněpráce
dle ZL
	Vícepráce
dle Dodatku č. 1
bez DPH
	Vícepráce
dle ZL
	Cena bez DPH
včetně dodatků

	1
	 
	Způsobilé výdaje na hlavní část 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00 

	1-1
	101.1
	Středové ostrůvky
	646 567,84 
	-146 039,32 
	ZL2,3
	404 472,82 
	ZL2
	905 001,34 

	1-2
	101.2
	Nástupiště BUS
	849 104,31 
	-4 155,11 
	ZL6
	60 542,08 
	ZL6
	905 491,28 

	1-3
	101.3
	Cyklostezka vedená mimo HDP
	274 507,51 
	 
	 
	 
	 
	274 507,51 

	1-4
	101.4
	Vjezdy, chodníky, spol. stezka, sjezdy na účelové komunikace a obnova povrchů na MK
	5 217 940,75 
	-280 242,29 
	ZL2,3,8
	298 643,53 
	ZL2,3
	5 236 341,99 

	1-5
	101.5
	Vozovka silnice II/435
	3 133 411,54 
	-539 689,82 
	ZL2,3
	1 273 120,38 
	ZL2,3,4
	3 866 842,10 

	 
	401.1
	Veřejné osvětlení ul. Dolní Novosadská
	4 792 571,94 
	-924 378,95 
	ZL1,5
	486 355,80 
	ZL1,5
	4 354 548,79 

	1-7
	401.2
	Osvětlení přechodů ul. Dolní Novosadská
	427 266,25 
	-139 967,79 
	ZL3,5
	5 354,00 
	ZL5
	292 652,46 

	1-8
	401.3
	Veřejné osvětlení ul. Slavonínská
	365 469,15 
	-8 320,00 
	ZL5
	7 800,00 
	ZL5
	364 949,15 

	1-9
	401.4
	Osvětlení přechodů ul. Slavonínská
	176 428,76 
	-15 274,00 
	ZL5
	4 155,00 
	ZL5
	165 309,76 

	2
	 
	Způsobilé výdaje na doprovodnou část
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00 

	2-1
	101.6
	Zálivy BUS
	1 875 441,15 
	-85 215,00 
	ZL2
	535 150,20 
	ZL2
	2 325 376,35 

	2-2
	 
	Přeložka SEK CETIN - není součástí plnění
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00 

	2-3
	 
	Přeložka ČEZ - není součástí plnění
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	Neuznatelné výdaje
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00 

	3-1
	101.7
	Cyklostezka vedená v HDP - je vyznačena na vozovce silnice II/435
	498 518,46 
	 
	 
	2 222,00 
	ZL3
	500 740,46 

	3-2
	101.8
	Připojení sous. Nemovitostí (vjezdy a sjezdy na účel komunikaci - za šířkou chodníků)
	1 297 931,18 
	-125 661,08 
	ZL2,3,8
	342 412,97 
	ZL2,3
	1 514 683,07 

	4
	 
	Vedlejší a ostatní náklady
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00 

	4-1
	 
	Vedlejší rozpočtové náklady
	818 800,00 
	 
	 
	 
	 
	818 800,00 

	4-2
	 
	Publicita projektu
	22 350,00 
	 
	 
	 
	 
	22 350,00 

	4-3
	 
	Náhradní autobusové zastávky 
	398 254,24 
	-200 534,40 
	ZL8
	 
	 
	197 719,84 

	Cena celkem
	20 794 563,08 
	-2 469 477,76   
	 
	3 420 228,78 
	 
	21 745 314,10 

	DPH 21%
	
	
	
	
	
	4 566 515,96 

	Cena celkem včetně 21% DPH
	
	
	
	
	
	26 311 830,06 


1. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.
2. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnový list včetně položkového rozpočtu.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 1-6 a č. 8.
IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci, dne:  
	V Olomouci, dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

Mgr. Miloslav Tichý

náměstek primátorky
statutární město Olomouc
	.............................................

Ing. Radim Vanek 

člen představenstva          
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