Dodatek č. 2

ke Smlouvě na přepracování projektové dokumentace

a poskytnutí souvisejících plnění

# SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel

Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace

zastoupená: 				PhDr. Jana Horváthová, ředitelka

se sídlem: 				Brno, Zábrdovice, Bratislavská 67/246, PSČ 602 00

IČO: 					71239812

DIČ: 					CZ71239812

bankovní spojení (číslo účtu):		197531621/0710

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních:			PhDr. Jana Horváthová

telefon:					XXXXX

e-mail:					XXXXX

b) ve věcech technických:		XXXXX

telefon:					XXXXX

e-mail:					XXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

- Zhotovitel

Adam Rujbr Architects s.r.o.

zastoupená: 				Ing. arch. Adam Rujbr, jednatel

se sídlem:				Brno, Veveří, Botanická 598/10, PSČ 602 00

IČO: 					26920522

DIČ: 					CZ26920522

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 45616

bankovní spojení (číslo účtu):		Česká spořitelna a.s., 6099155359/0800

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních:			Ing. arch. Adam Rujbr

telefon:					XXXXX

e-mail:					XXXXX

b) ve věcech technických:		XXXXX

telefon:					XXXXX

e-mail:					XXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“)

# PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany spolu dne 25.08.2025 uzavřely Smlouvu na přepracování projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících plnění MRK/SOD 18/2025 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je přepracování projektové dokumentace pro dokončení stavby Centrum Romů a Sintů v Praze (dále jen „Stavba“) a s tím související další činnosti.

Smluvní strany se dohodly na rozdělení předmětu plnění Projektové dokumentace do dvou etap a na úpravě termínů jejího odevzdání. Důvodem rozdělení je nutnost obdržení stanovisek jednotlivých dotčených orgánů státní správy (DOSS) a jejich zapracování do projektové dokumentace. Vydání stanovisek není ze strany Zhotovitele ani Objednatele možné ovlivnit. Dokumentace tedy bude rozdělena na dokumentaci pro povolení záměru a dokumentaci pro provádění stavby, dle vyhlášky č. 131/2024 Sb. Tento dodatek č. 2 reflektuje aktuální stav inženýringu a nutnost zapracování případných připomínek do projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS).

Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly, že tímto dodatkem nahrazují:

  - článek VIII. odst. 25.1. Smlouvy (ve znění Dodatku č. 1) tímto novým zněním:

- „25.1.	 předat Objednateli kompletní a Objednatelem odsouhlasenou Projektovou dokumentaci v následujících etapách a termínech:

- a) 1. etapa: Dokumentace pro povolení změny záměru před dokončením (ve smyslu § 224 stavebního zákona) do 15. 03. 2026;

- b) 2. etapa: Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) do 15. 05. 2026.“

  - článek X. odst. 36.1. Smlouvy tímto novým zněním:

- „Cenu za projektovou dokumentaci je Zhotovitel oprávněn fakturovat po předání Projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) Objednateli a po jejím odsouhlasení Objednatelem.“

  - Článek IX. odst. 31.1. Smlouvy (Cena za Projektovou dokumentaci) zůstává v platnosti v původní výši 1 089 000 Kč bez DPH.

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V ostatním zůstávají ujednání Smlouvy nezměněna.

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li právní předpisy (zejména zákon o registru smluv) jinak.

V ________________ dne ____________		V ________________ dne ____________

__________________________________		__________________________________

Objednatel						Zhotovitel