č. j. 2026/1256/NM

DODATEK č. 9

Smlouvy o dílo

č. 191870

Smluvní strany

Objednatel:

Národní muzeum

příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury České republiky, zřizovací listina čj. 17 461/2000 ze dne 27. 12. 2000

se sídlem: Václavské náměstí 1700/68, 110 00 Praha 1

statutární orgán: PhDr. Michal Lukeš, Ph.D., generální ředitel

IČ: 00023272, DIČ: CZ00023272

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

Architekti KRR

společnost skládající se ze subjektů:

- Ing. arch. Radko Květ

se sídlem: Všetičkova 63/131, 602 00 Brno

zastoupený: Ing. arch. Radko Květ,

IČ: 13676601

DIČ: CZ5410110167

vedoucí společník

- RadaArchitekti s.r.o.

se sídlem: Tučkova 769/12, 602 00 Brno

IČ: 27742415

- Adam Rujbr Architects s. r. o.

se sídlem: Lidická 75, 602 00 Brno

IČ: 26920522

(dále jen zhotovitel)

uzavírají v souladu s ustanovením článku XIII. odst. 13.2. smlouvy o dílo tento smluvní dodatek č. 9:

I.

Předmět dodatku

- V článku III. smlouvy označeném Doba a místo plnění se v odst. 3. 2. doplňuje a upravuje závazný termín pro předání projektové dokumentace HB objednateli takto:

Termín předání dokumentace pro provedení stavby

a pro výběr zhotovitele stavby a projektu interiéru

(DPS a DVZ,  PINT) .…………………………………………………….…. do 29. 5. 2026

Smluvní strany sjednávají, že harmonogram výkonů jednotlivých činností, který byl nedílnou součástí dodatku č. 8 smlouvy o dílo jako příloha č. 4, se nahrazuje harmonogramem výkonů jednotlivých činností, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 – 8, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 9, zůstávají beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran.

- Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku smlouvy o dílo, že ho uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Harmonogram výkonů jednotlivých činností

V Praze dne (viz. elektronický podpis)	       V Brně dne (viz. elektronický podpis)

_____________________________			______________________________

PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.			             Ing. arch. Radko Květ

generální ředitel

Příloha č. 1 – Harmonogram výkonů jednotlivých činností

(nabytí účinnosti smlouvy 15. 12. 2019)

Termíny předání projektové dokumentace CD objednateli:

Termín předání DNS do 15. 5. 2020

Termín předání DUR do 15. 9. 2020

Termín předání DSP do 15. 7. 2021

Termín předání DPS, DVZ a PINT vč. zapracování napojení kanalizační přípojky dle odst. 2.1.10. a zapracování změn dispozice depozitářů dle odst. 2.1.11. ……. do 15. 11. 2022

Termíny předání projektové dokumentace HB objednateli:

Termín předání DNS do 15. 9. 2020

Termín předání DUR do 15. 12. 2020

Termín předání DSP do 29. 3. 2022

Termín předání DPS, DVZ a PINT do 29. 5. 2026

Termín předání projektové dokumentace odstranění stavby bývalé ubytovny objednateli:

Termín předání DPOS do 31. 12. 2020

Termín předání projektové dokumentace pro umístění stavby DUR dle čl. 2.1.9.1. a podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby:

Termín předání do 30.3. 2022

Termín předání Územního rozhodnutí dle čl. 2.1.9.1.:

Termín předání do 15 pracovních dnů od nabytí právní moci Rozhodnutí.

Termín předání projektové dokumentace pro provádění stavby DPS dle čl. 2.1.9.2.:

Termín předání DPS do 30 pracovních dnů od vydání Územního rozhodnutí.

Termín vypracování a předání dokumentace pro umístění stavby (DUR) – změna č. 2 DUR - napojení kanalizační přípojky dle odst. 2.1.10.1. ………..  do 1. 10. 2022

Termín předání Rozhodnutí o změně územního rozhodnutí dle odst. 2.1.10.2. vč. stanovisek dotčených orgánů a DUR se zapracováním podmínek …………. do 20 pracovních dnů od nabytí právní moci Rozhodnutí.

Termín předání zapracování napojení kanalizační přípojky dle odst.  2.1.10.3. a změn dispozice depozitářů dle odst. 2.1.11. do dokumentace pro stavební povolení (DSP rev. č. 6) …… do 30 pracovních dnů od vydání Rozhodnutí o změně územního rozhodnutí dle bodu 2.1.10.

Termín ukončení všech činností dle této přílohy smlouvy o dílo se předpokládá do 29. 5. 2026.

Dokončení výkonu autorského dozoru se předpokládá do konce roku 2029.