**DODATEK Č. 1**

**KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

Číslo smlouvy objednatele: 06EU-003118

Číslo smlouvy dodavatele/poskytovatele: 17.0169-06

ISPROFIN/ISPROFOND: 3271110901

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: ČNB, č.ú. 20001-15937031/0710

zastoupeno: Ing. Jan Kroupa, generální ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Hana Kobesová

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: 377333773

kontaktní osoba ve věcech technických: Michal Syřínek

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: 377 333 740

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**EKOLA group, spol. s r.o.**

se sídlem Mistrovská 4, Praha 10, 108 00

IČO: 63981378

DIČ: CZ63981378

zápis v obchodním rejstříku: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Anglická 20, Praha 2

zastoupen: Ing. Věrou Ládyšovou

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Věra Ládyšová

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: 274784927-9

kontaktní osoba ve věcech technických: RNDr. Libuše Bartošová

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: 274784927-9

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany se dohodly na posunu doby plnění z důvodu probíhajících stavebních prací v některých částech předmětného úseku komunikace I/22, kdy díky tomu nebylo možné zajistit kompletní měření hluku z dopravy pro potřeby ČOP.

Měření bude zajištěno za běžného provozu po dokončení rekonstruovaných úseků komunikace.

Původní termín doby plnění 30. 09. 2017

Nový termín doby plnění 30. 11. 2017

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Oboustranně podepsaný Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Dodatek č. 1 je ve 4 vyhotoveních, každé z nich je originálem smlouvy. Obě smluvní strany obdrží 2 vyhotovení.

V Plzni dne 20-09-2017 V Praze dne 19-09-2017

Za Objednatele: Za Poskytovatele: