D O D A T E K č. 7

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dubá“ č. PÚ - 23/09 ze dne 10. 7. 2009

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

- SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

- Se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774

- Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

- Zastoupený Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

- Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

- V technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa

- Kontaktní údaje:

- Tel.:		 	+420 725 548 187

- E-mail : 	  	clipa.pk@spu.gov.cz

- ID datové schránky:	z49per3

- Bankovní spojení: 	Česká národní banka

- Číslo účtu:		3723001/0710

- IČO:			01312774

- DIČ:			CZ01312774 (není plátce DPH)

- (dále jen „Objednatel“)

- a

- Ing. Helena Krausová,

- Se sídlem XXXXXXXXX, 326 00 Plzeň

- Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová

- V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXX

- XXXXXXXXX

- Kontaktní údaje:

- Tel.:		 	+420 XXXXXXXX

- E-mail : 	  	 XXXXXXXXX

- ID datové schránky:	zn4gzxj

- Bankovní spojení: 	XXXXXXXXX

- Číslo účtu:		XXXXXXXXX

- DIČ:			CZXXXXXXX

- IČO:			72274433

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako

„Smluvní strana“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 7

Čl. I

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá v rozšíření předmětu plnění smlouvy o dílčí část díla 3.3c – Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice, doplnění počtu měrných jednotek a doplnění termínu předání této dílčí části.

- Tímto dodatkem se mění text smlouvy o dílo následovně, v čl. V se za bod 3b vkládá:

bod 3c  - Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice.

Zhotovitel zhotoví podklady v souladu s Katastrální vyhláškou a Objednatel zajistí jejich projednání s dotčenými obcemi.

Podklady pro změnu katastrální hranice  budou objednateli předány v tomto počtu vyhotovení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec.

- Počet měrných jednotek a cena dílčí části se stanovuje takto:

Navýšení počtu MJ u dílčí části:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Navýšení MJ | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | 3. ETAPA |  |  |  |  |  |
| 3c | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | 3 | 1 750,00 | 5 250,00 |

Hodnota změn činí 5 250,00 Kč bez DPH, (tj. 0 07 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

- Dodatkem se doplňuje termín předání k akceptačnímu řízení níže uvedené dílčí části a prodlužuje termín předání k akceptačnímu řízení níže uvedené navazující části:

|  | Dílčí část Hlavního celku | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | 3. ETAPA |  |  |
| 3b | Zpracování mapového díla včetně digitální katastrální mapy (dále jen „DKM“) a souboru popisných informací (dále jen „SPI“) | Do 3 měsíců od výzvy Objednatelem | Do 6 měsíců od výzvy Objednatelem |
| 3c | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | Nebyl stanoven | Do 2 měsíců od výzvy Objednatelem |

Odůvodnění:

Tento dodatek se uzavírá na základě žádosti zhotovitele č. j. SPU 074908/2026, doložených podkladů, které vznikly schválením návrhu komplexních pozemkových úprav. Navržená změna katastrální hranice mezi katastrálním územím Dubá (město Dubá) a katastrálním územím Vrchovany (obec Vrchovany) byla provedena z důvodu přizpůsobení průběhu skutečnému stavu v terénu a ostranění spůlné hranice na pomezí obou katastrálních území.

S výše uvedenými návrhy nového uspořádání pozemků souhlasí všichni vlastníci dotčených parcel včetně obecních úřadů. Změna katastrální hranice se do katastrální mapy zapíše současně s mapovým dílem digitální katastrální mapou.

Smlouva o dílo neobsahuje ustanovení týkající se zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice a v krycím listu není tato dílčí činnost zahrnuta. Z tohoto důvodu je třeba upravit obsah smlouvy a Krycí list, jak je výše uvedeno. Cena za tyto dodatečné služby byla stanovena na základě provedeného průzkumu trhu, odpovídá ceně obvyklé v daném místě a čase.

- Na základě výše uvedených skutečností dochází k doplnění počtu měrných jednotek  a termínu odevzdání uvedené dílčí části tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést a současně dochází k prodloužení termínu odevzdání navazující dílčí části, která je závislá na provedené změně katastrální hranice a časově na ni navazuje.

- Z výše uvedeného důvodu bylo osloveno KP Česká Lípa ke sdělení, jaké podklady, a jaký časový harmonogram bude nezbytně nutný ke zpracování změny katastrální hranice. KP Česká Lípa sdělilo, že lhůta 60 dní není v této věci dostačující a požaduje podklady 90 dní před vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.

Uvedené změny se promítly do krycího listu s časovým harmonogramem prací.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.

Čl. II

Cena za provedení díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená v čl. VI Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH 19% - 21% (dle výpočtu sazeb pro jednotlivá období) |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 Přípravné práce | 3 771 000,00 Kč | 4 523 580,00 Kč |
| Hlavní celek – Návrhové práce | 2 780 000,00 Kč | 3 340 520,00 Kč |
| Hlavní celek – Mapové dílo | 1 443 250,00 Kč | 1 746 332,50 Kč |
| Celková cena | 7 994 250,00Kč | 9 610 432,50 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Krycím listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Krycí list.

3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Ing. Helena Krausová

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Místo: V Liberci 	Místo: V Plzni

Datum: 18. 3. 2026						Datum: 17. 3. 2026

„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Bohuslav Kabátek	Ing. Helena Krausová

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj